## основной
П Л А Н
расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2014 г.
Адрес: | Дзержинского ул. 31 Б |  |  | Площ. помещ. (м2) |  | 740.67
Составлен собственниками |  |  |  | Кол-во лиц. счетов |  | 16
и УК на основе полного перечня |  |  |  | Кол-во прописанных |  | 42
|  | Содержание | Тек. ремонт |  | Кап.ремонт |  | Всего
Остаток на нач. года |  | -173165 | 249871 |  | 95803 |  | 172509
Начисление |  | 47995.4157 | 55194.7275 |  | 12054.6251 |  | 115244.7683
Стоимость работ |  | 65000 | 55200 |  | 0 |  | 120200
Планируемый тариф |  |  | 6.2106 |  | 1.53
Статья расходов |  | Комментарий | [5 empty] | Ед. из. | Объем | Сумма (руб)
Текущий ремонт
Система отопления |  | Смена запорной арматуры д.20 ,трубопровода частично | [5 empty] | шт | 20 | 35200
Система электроснабжения |  | Ремонт вводного рубильника, электрощитов | [7 empty] | 20000
Дополнительные работы сверх тарифа
Перекрытие |  | Утепление чердачного перекрытия
Внутренняя отделка |  | Ремонт подъездов | [7 empty] | 80000
Кровля |  | Ремонт кровли | [7 empty] | 150000
Отмостка |  | Устройство отмостки | [7 empty] | 130000
*Уважаемые собственники!
Обращаем Ваше внимание, что текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществляется в пределах средств, перечисленных собственниками (нанимателями, арендаторами) помещений на текущий ремонт дома.
В соответствии с п. 17 Правил содержания общего имущества собственники помещений обязаны утвердить на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, а также размер их финансирования. В случае, если суммы денежных средств, перечисленных собственниками (нанимателями, арендаторами) помещений недостаточно для проведения текущего ремонта в соответствии с настоящим планом, собственники обязаны в 10-дневный срок принять одно из следующих решений: повысить тариф на текущий ремонт дома либо установить сбор средств на дополнительное финансирование текущего ремонта дома. В противном случае, в первую очередь будут выполняться работы в целях безопасности людей и сохранности многоквартирного жилого дома, в пределах имеющихся средств. Согласно подп. «г» п. 3 Письма Министерства регионального развития РФ от 14.10.2008г. №26084-СК/14 жилищное законодательство не предусматривает обязанности выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме без соразмерной оплаты таких услуг и работ.
Утвержден. Решение общего собрания собственников помещений от '____' ______________ 200__г.