## расходы
Расходы за период с 04.05.2011 - 31.08.2012
за счет целевых взносов на завершение строительства дома
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | долг по оплате
поступило средств на счет от дольщиков |  | 34986188.75 | 35955525.83 | 35917625.39 | 37900.44 | 1033761.2 | это нам еще должны
1 | ООО "МИГ", демонтаж железобетонного забора с восточной стороны здания, вывоз строительного мусора и предварительная вертикальная планировка территории с северной и восточной стороны здания (май 2011г). |  | 100000 | 100000 | 0 | 1747604.12 | переплачено
2 | ООО "СК "СПС-Оптим" ( устройство кровли из наплавляемых материалов и устройство металлической кровли (крыша дома, веранды, вход в 1 и 5 блок-секции) |  | 1097499 | 1097499 | 0
3 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство плитки бетонной в подъездах, монтаж обрамлений входа в подвал, навеска водосточных труб, устройство защитного уголкавентиляционных шахт) |  | 82400 | 82400 | 0
4 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство парапетов на крыльца из крашеного оцинкованного листа) |  | 48654 | 48654 | 0
5 | ООО "СК "СПС-Оптим" ( устройство крыльца и приямков) |  | 198000 | 198000 | 0
6 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство парапетов и обрамлений, кровельного покрытия здания) |  | 124551 | 124551 | 0
7 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство бетонного ленточного фундамента и кирпичных перегородок в подвале) |  | 312331 | 312331 | 0
8 | ООО "СК "СПС-Оптим" (сварочные работы в машинных помещениях, приямках, отливы на крыльце 2, 4 под.) |  | 15500 | 15500 | 0
9 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство мягкой кровли) |  | 31450 | 31450 | 0
10 | ООО "Димакс строй" (остекление дома, оформление откосов в подъездах сэндвич-панелями и установка решеток, укрепление балконов, установка экранов на верандах, заливка технологических отверстий, заливка бетоном приямков лифтовых шахт, металлические решетки на технических этажах, ограждение веранд профилем, остекление веранд) |  | 7581833.5 | 7578143.5 | 3690
11 | ООО "Стройгарант" (электромонтажные работы) |  | 4628947.86 | 4628947.86 | 0
12 | ООО "Стройгарант" (монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации, вентиляции) |  | 9014135.42 | 9014135.42 | 0
13 | ООО "Стройгарант" (монтаж мертвых опор, пожарных гидрантов) |  | 63650 | 63650 | 0
14 | ООО "Томская лифтовая компания", установка лифтов |  | 969392 | 969392 | 0
15 | ИП Джабиев Т.Н., штукатурно-малярные работы, отсыпка полов песком, ГПС, гравием, бетонирование |  | 6476334.08 | 6476334.08 | 0
16 | ООО "Парадный вход", противопожарные, входные межквартирные, подъездные двери и их установка |  | 693992.5 | 693992.5 | 0
17 | ИП Сидоров Е.В. (оштукатуривание стен, заливка полов цементной стяжкой) |  | 52903.55 | 48000 | 4903.55
18 | ИП Барсуков Е.В. (уборка дома,вывоз мусора) |  | 76002.58 | 76002.58 | 0
19 | ИП Ламинский (снос тополей) |  | 170299.86 | 170299.86 | 0
20 | ООО Автострой-К (доставка песка, ГПС) |  | 253750 | 253750 | 0
21 | ООО "Митра" (укладка плитки в подъезде) |  | 95056 | 95056 | 0
22 | ИП Лоцман А,М, (монтаж автоматической пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения) |  | 320000 | 320000 | 0
23 | ИП Гусарова Е.А. (изготовление адресных табличек на дом, подъезды) |  | 2850 | 2850 | 0
24 | ИП Гусарова Е.А. (изготовление досок для объявлений в подъезды) |  | 5000 | 5000 | 0
25 | ООО Спектр систем безопасности (установка дверей в подъезды, цоколь) |  | 77898 | 77898 | 0
26 | ООО Спектр систем безопасности (установка домофонов 5шт., трубок 231шт., магнитые ключи 462 шт. + 8 шт. для обслуживающего персонала, программирование ключей) | за счет средств собственников квартир | 153152 | 153152 | 0
27 | ООО "Митра", ящики почтовые (231 шт + 5 шт для ТСЖ) | за счет средств собственников квартир | 89680 | 89680 | 0
28 | ООО "Митра", водосчетчики (550 шт)+работа по их установке | за счет средств собственников квартир | 413447 | 413447 | 0
29 | ООО "Шефмонтаж", ворота секционные гаражные, пульты от ворот | за счет средств собственников гаражей | 149410 | 149410 | 0
30 | ООО "Томскводоканал" (водоснабжение на стройке) |  | 4520.14 | 4520.14 | 0
31 | СФТИ ТГУ (установка оборудования эфирного телевидения) |  | 77300 | 77300 | 0
32 | ООО "ПРО автоматик"(отливы на крыше, слуховые окна на чердаке) |  | 134381.72 | 134381.72 | 0
33 | ООО Митра (вертикальная планировка, укладка плит на дополнительных участках). |  | 36200 | 36200 | 0
34 | ООО Жилстройсервис (разработка и согласование проекта теплового узла) |  | 5500 | 5500 | 0
| ИТОГО выполнено по договорам |  |  | 33547427.66
1 | Работы по договорам подряда (разнорабочие) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 104187.35 | 107450.46 | -3263.11
2 | Работы по договорам подряда (расширение лифтового проема) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 11610.4 | 11610.4 | 0
3 | Работы по договорам подряда (подготовка пакета документов для ввода объекта,) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 24560.42 | 24560.42 | 0
4 | Работы по договорам подряда (окраска потолка во втроенных гаражах-стоянках,) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 29633.09 | 29633.09 | 0
5 | Работы по договорам подряда (общестроительные работы) со страховыми взносами ПФР, ОМС | январь-сентябрь | 460750.66 | 419350.66 | 41400
6 | оплата за работу прораба (со всеми отчислениями во внебюджетные фонды) |  | 76660.19 | 76660.19 | 0
7 | ИП Толстов С.И. (шпатлевка) |  | 7238.5 | 7238.5 | 0
8 | Строй-Парк: материалы для окраски |  | 13780.9 | 13780.9 | 0
9 | Строй-Парк: расходные материалы |  | 13458.08 | 13458.08 | 0
10 | Строй парк, материалы, необходимые при строительстве (лампы, патроны) |  | 1479.36 | 1479.36 | 0
11 | Приобретение прожекторных ламп, дизельного топлива |  | 7451.71 | 7451.71 | 0
12 | метлы |  | 358.8 | 358.8 | 0
13 | Сигнальная лента для ограждения |  | 162 | 162 | 0
14 | ООО Домоцентр, приобретение фильтра питания |  | 279.9 | 279.9 | 0
15 | Стройпарк (лампа паяльная) |  | 1372.79 | 1372.79 | 0
16 | Стройпарк (зубило, рукавицы, очки защитные и т.п) |  | 1271.04 | 1271.04 | 0
17 | Стройпарк (расходные материалы) |  | 191054.19 | 191054.19 | 0
18 | ООО "Полимер", остекление межэтажных дверей |  | 36403 | 36403 | 0
19 | блок питания к видеонаблюдению |  | 486 | 486 | 0
| ИТОГО выполнено работниками ТСЖ |  |  | 944061.49
1 | ООО "Альбатрос", юридические услуги |  | 520790 | 529620 | -8830
2 | ОГУП "ТОЦТИ", изготовление кадастровых паспортов |  | 140220 | 140220 | 0
3 | ОГУП "ТОЦТИ" (проведение технической инвентаризации) |  | 412309 | 412309 | 0
4 | УМП Городское архитектурно-планировочное бюро (составление справки-заключения о соответствии разрешительным документам) |  | 2800 | 2800 | 0
5 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ТО" (инструментальные исследования) |  | 96358.97 | 96358.97 | 0
6 | ТЦЦС (проверка правильности сметной документации) |  | 8400 | 8400 | 0
7 | ИП Лоцман А,М, (разработка декларации по пожарной безопасности) |  | 2500 | 2500 | 0
8 | ООО "Энергокомфорт Сибирь" проверка схемы включения однофазного электросчетчика и опломбирование |  | 34107.95 | 34107.95 | 0
9 | ООО "Горсети", мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению |  | 0.32 | 0.32 | 0
10 | ООО "Томский инженерный центр", расчет теплопоступлений |  | 4000 | 4000 | 0
11 | УМП Городское архитектурно-планировочное бюро (исполнительная съемка подземного эл.кабеля) |  | 7470 | 7470 | 0
12 | ООО "Энергосервис" (составление технического отчета по результатам энергетическго обследования) |  | 68350 | 68350 | 0
13 | АНО ИКЦ "Котлонадзор" (освидетельствование лифтов) |  | 75000 | 75000 | 0
14 | УМП Землеустроитель (обоснование площади участка и кадастровые работы) |  | 45000 | 45000 | 0
| Итого оформлено документов: |  |  | 1426136.24
за счет целевых средств областной администрации
| поступило средств на счет из областного бюджета | 14545315.16 |  | 14545315.16 | 0
1 | ООО "Стройгарант" (благоустройство) |  | 12911000 | 8538424.82 | 4372575.18
2 | ООО "Горсети", мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению |  | 4160236.32 | 4160236 | 0.32
3 | ООО "Базис-Т" (работы по монтажу наружных сетей энергоснабжения) |  | 968000 | 968000 | 0
4 | ООО "ТомВодСтрой", строительство наружных сетей канализации |  | 777509.35 | 777509.35 | 0
5 | ООО "Горсети", монтаж и наладка электроучета АСКУЭ включения |  | 47632.9 | 47632.9 | 0
6 | ООО "Томскводоканал", устройство врезки |  | 53512.09 | 53512.09 | 0
за счет вступительных взносов
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
всего поступило средств на счет |  | 259072.2 |  | 129279.36 | 129792.84
1 | Расходы на регистрацию ТСЖ |  |  | 6380
2 | Фонарь, водосчетчик, вызов инспектора и опломбирование узла учета |  |  | 1714
3 | ООО Технические средства безопасности, монтаж системы видеонаблюдения |  | 101345 | 101345 | 0
4 | Банковские услуги:установка Клиент-банка; ежемесячная комиссия за обслуживание Клиент-банка, за ведение счета; комиссия за перечисление платежей |  |  | 14337
5 | Банковские услуги при организации работы ТСЖ: оформление карточки образцов подписей, комиссия за оформление договора Клиент-банк, за оформление договора на открытие расчетного счета; комиссия за открытие счета юр.лица;за прием наличных |  | 1050 | 1050 | 0
6 | Билайн услуги сотовой связи на объекте |  |  | 674.75
7 | ЗАО Связной, телефон на объект |  |  | 1650 | 0
8 | Росрегистрация, государственная пошлина |  |  | 800 | 0
9 | оплата за выкопировку здания |  |  | 481.11 | 0
10 | доверенность и копии (нотариус) |  |  | 400 | 0
11 | почтовый ящик, замок |  |  | 250
12 | крупноформатное копирование тех. паспорта |  |  | 197.5 | 0
за счет ежемесячных членских взносов
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
всего поступило средств на счет |  | 1059196.05 |  | 1065850.92 | -6654.87
1 | ООО "ЧОП "Ирбис" (тревожная кнопка) |  | 13680 | 13680 | 0
2 | оплата охраны непосредственно на объекте ( с учетом НДФЛ) |  | 144883.2 | 144883.2 | 0
3 | начисления з/пл председателя, бухгалтера, прораба (с учетом НДФЛ) |  | 537675.54 | 537675.54 | 0
4 | отчисления в фонд социального страхования, пенсионный и ОМС |  | 174339.01 | 228963.63 | -54624.62
5 | почтовые расходы |  |  | 6688.55
6 | Охрана объекта ЧОП Аргус-Томск |  |  | 133960
7
8
Итого поступило средств |  | 50849772.16 |  | 51658070.83 | -808298.67
Note on C5: диана: оплата без учета переплат и долгов
Note on B43: диана: Цубрович 9200 2861
Note on B45: диана: Петрова 24072,37 7486,51

## расходы 2012
Расходы за период с 01.01.2012 - 31.08.2012
всего поступило средств на счет |  | 0 |  | 0 | 0
| Коммунальные услуги (свет, тепло, вода, мусор) |  | 1103061.12
за счет взносов на содержание
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
всего поступило средств на счет |  | 721869.77 |  | 896983.9 | -175114.13
3 | начисления з/пл председателя, бухгалтера (с учетом НДФЛ) |  | 491749.92 | 491749.92 | 0
4 | отчисления в фонд социального страхования, пенсионный и ОМС |  | 98349.98 | 58032.8 | 40317.18
5 | почтовые расходы |  |  |  | 0
6 | Охрана объекта ЧОП Аргус-Томск |  | 310080 | 310080 | 0
7 | ООО Энергосервис (консультационные услуги по электробезопасности) |  | 1650 | 1650 | 0
8 | ООО Энергосервис (предаттестационная подготовка по правилам ТБ и ТЭ тепловых энергоустановок) |  | 2750 | 2750 | 0
9 | НОПУ "Межрегиональный учебный центр" (повышение квалификации по нормам и правилам электроустановок) |  | 5000 | 5000 | 0
| расходные материалы |  |  | 7388.25
| Банковские услуги:установка Клиент-банка; ежемесячная комиссия за обслуживание Клиент-банка, за ведение счета; комиссия за перечисление платежей |  | 8944 | 8944 | 0
| Почтовые расходы |  | 138.93 | 138.93 | 0
| Лапин (обслуживание оргтехники) |  | 1250 | 1250 | 0
| ООО Теплосервис (обслуживание теплоузла) |  | 10000 | 10000 | 0
Итого поступило средств |  | 721869.77 |  | 896983.9 | -175114.13