## Лист1
Предлагаемый план текущего ремонта на 2015 год по ООО УК "Ленинский массив"
Адрес |  | Наименование работ | Единица измерения | Укрупненная сметная стоимость за единицу в рублях | Объём работ | Общая стоимость работ руб.
Ул.Б.Подгорная | 232 | ремонт кровли | м2 | 423 | 40 | 16920
|  | ремонт фундамента | м/п | 20000
|  | ремонт дымохода | м/п | 10000 | 4 | 40000
|  | ремонт систем водоснабжения | м/п | 450 | 15 | 6750
|  | ремонт водоотведения | м/п | 480
благоустройство:
|  | обрезка, снос аварийных деревьев | шт | 15000
|  | ремонт фасада МКД | м2 | 200
|  | отсыпка придомовой территории ГПС | м2 | 100
|  | ремонт МОП | м2 | 800
|  | вывоз снега с придомовой территории | т | 168 | 100 | 16800
Работы относяшиеся к энергосбережению:
|  | вынос электросчетчиков | шт | 11000 | 8 | 88000
|  | ремонт подъездного освещения(установка датчика движения) | шт | 2500 | 2 | 5000
|  | Непредвиденные затраты | руб. | - | - | -
|  | Итого: |  |  |  | 173470
*Все работы по текущему ремонту выполняются по решению общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома при достаточном сборе денежных
средств по статье "текущий ремонт".