## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: ул. С.Лазо д. 6
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3902.8
| Тариф | [6 empty] | 7.14
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 27865.992
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 334391.904
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 36783.1094
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 297608.7946
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2010г | [6 empty] | 78080.19
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2010г | [6 empty] | 375688.9846
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт системы э/снабжения | шт. | 7 | 25746 |  | 12873 | 12873
2 | изоляция трубопровода отопления | м | 192 | 51254 |  |  | 51254
3 | ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 33060 |  | 33060
4 | ремонт подъезда № 1,4 | шт | 2 | 115650 |  | 57825 | 57825
5 | ремонт крылец | шт | 3 | 23256 |  | 23256
6 | ремонт отмосток | кв.м | 20 | 26511 |  |  | 26511
7 | остекление | кв.м | 24 | 8314 |  |  | 8314
8 | ремонт МПШ | м | 40 | 16760 |  | 16760
| итого |  |  | 300551 | 0 | 143774 | 156777 | 0
9 | Непредвиденный ремонт |  |  | 75138 | 18784.5 | 18784.5 | 18784.5 | 18784.5
| всего |  |  | 375689 | 18784.5 | 162558.5 | 175561.5 | 18784.5
Экономист Е.Н. Токарева