## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: ул. Репина д. 15
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3424.14
| Тариф | [6 empty] | 7.14
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 24448.3596
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 293380.3152
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 32271.8347
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 261108.4805
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2010г | [6 empty] | 4869.25
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2010г | [6 empty] | 265977.7305
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда № 1,2 | шт. | 2 | 115052 |  | 57526 | 57526
2 | ремонт системы электроснабжения | шт. | 10 | 38500 |  | 19250 | 19250
3 | ремонт системы хвс | шт | 60 | 21300 |  |  | 21300
4 | ремонт системы отопления | шт | 10 | 7100 |  | 7100
5 | устройство ограждений | м | 40 | 30830 |  | 30830
| итого |  |  | 212782 | 0 | 114706 | 98076 | 0
6 | Непредвиденный ремонт |  |  | 53196 | 13299 | 13299 | 13299 | 13299
| всего |  |  | 265978 | 13299 | 128005 | 111375 | 13299
Экономист Е.Н. Токарева