## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: ул. Мичурина д. 73
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3555.33
| Тариф | [6 empty] | 7.14
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 25385.0562
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 304620.6744
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 33508.2742
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 271112.4002
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2010г | [6 empty] | 15075.25
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2010г | [6 empty] | 286187.6502
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт стен фасада 1 этажи | кв.м | 158 | 104850 |  | 52425 | 52425
2 | ремонт МПШ | м | 150 | 56200 |  | 28100 | 28100
3 | устройство козырьков | шт | 4 | 20000 |  | 10000 | 10000
4 | смена дверй в тамбуре с доводчиками | шт. | 4 | 28800 | 14400 | 14400
5 | обшивка стен тамбура | кв. м | 12 | 12300 | 6150 | 6150
6 | бетонирование крыльца 1,4 | шт | 2 | 4000 |  | 2000 | 2000
7 | освещение тамбуров | шт | 4 | 2800 |  | 2800
| итого |  |  | 228950.1202 | 20550 | 115875 | 92525 | 0
8 | Непредвиденный ремонт |  |  | 57237.53 | 14309.3825 | 14309.3825 | 14309.3825 | 14309.3825
| всего |  |  | 286187.6502 | 34859.3825 | 130184.3825 | 106834.3825 | 14309.3825
Экономист Е.Н. Токарева