## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: ул. Мичурина д. 67
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 7158.2
| Тариф | [6 empty] | 7.14
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 51109.548
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 613314.576
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 67464.6034
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 545849.9726
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | 76302.3
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 622152.2726
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | смена тамбурных дверей № 1,3,6,7 | шт. | 4 | 13400 |  | 6700 | 6700
2 | ремонт системы отопления | м | 200 | 170180 |  | 170180
|  | шт | 76
3 | изоляция трубопровода | м | 200 | 62800 |  | 62800
4 | ремонт системы электроснабжения | шт | 10 | 38500 |  |  | 38500
5 | ремонт отмосток | кв.м | 30 | 39382 |  |  | 39382
6 | ремонт подъезда № 3,6,7 | шт | 3 | 173460 |  | 86730 | 86730
| итого |  |  | 497722 | 0 | 326410 | 171312 | 0
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 124430 | 31107.5 | 31107.5 | 31107.5 | 31107.5
| всего |  |  | 622152 | 31107.5 | 357517.5 | 202419.5 | 31107.5
Экономист Е.Н. Токарева