## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: ул. Мичурина д. 59
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 7066.4
| Тариф | [6 empty] | 7.14
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 50454.096
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 605449.152
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 66599.4067
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 538849.7453
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2010г | [6 empty] | -227242.46
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2010г | [6 empty] | 311607.2853
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт мягкой кровли кв. 40,79 | кв.м | 160 | 87200 |  |  | 87200
2 | ремонт системы отопления | м | 97 | 96978 |  |  | 96978
|  | шт | 40
3 | изоляция трубопровода | м | 97 | 30458 |  |  | 30458
4 | ремонт системы электроснабжения | шт | 6 | 23100 |  | 23100
5 | установка металличесой двери № 4 | шт | 1 | 11550 |  | 11550
| итого |  |  | 249286 | 0 | 34650 | 214636 | 0
6 | Непредвиденный ремонт |  |  | 62321 | 15580.25 | 15580.25 | 15580.25 | 15580.25
| всего |  |  | 311607 | 15580.25 | 50230.25 | 230216.25 | 15580.25
Экономист Е.Н. Токарева