## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: ул. Мичурина д. 95
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 5806.7
| Тариф | [6 empty] | 7.14
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 41459.838
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 497518.056
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 54726.9862
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 442791.0698
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2010г | [6 empty] | 35239.54
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2010г | [6 empty] | 478030.6098
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 51 | 15254 |  |  | 15254 |  | 44505 | 149
2 | Ремонт МПШ | м | 15 | 6282 |  | 6282
3 | Ремонт розлива отопления | м | 286 | 290871 |  | 290871
4 | Изоляция розлива отопления | м | 286 | 70018 |  | 70018
| итого |  |  | 382425
5 | Непредвиденный ремонт |  |  | 95606.1 | 23901.525 | 23901.525 | 23901.525 | 23901.525
| всего |  |  | 478031.1 | 23901.525 | 391072.525 | 39155.525 | 23901.525
Экономист Е.Н. Токарева