## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: пер. Музыкальный д. 3
| Общая площадь жилых помещений, м2 | [6 empty] | 2490.6
| Общая площадь не жилых помещений, м2 | [6 empty] | 24.2
| Тариф | [6 empty] | 7.14
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 17955.672
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 215468.064
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 23701.487
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 191766.577
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2010г | [6 empty] | -63953.02
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2010г | [6 empty] | 127813.557
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт мягкой кровли кв. 60,67,142 | кв. м | 80 | 46587 |  |  | 46587
2 | ремонт системы канализации | 100 м | 15 | 11175 |  | 11175
3 | смена смесителей в МОП | шт. | 5 | 7965 |  | 7965
4 | смена унитазов МОП | шт | 2 | 7156 |  |  |  | 7156
5 | замена деревянных дверей МОП | шт | 2 | 11960 |  |  |  | 11960
6 | ремонт системы электроснабжения | шт | 3 | 17408 |  |  |  | 17408
|  | м | 60
| итого |  |  | 102251 | 0 | 19140 | 46587 | 36524
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 25563 | 6390.75 | 6390.75 | 6390.75 | 6390.75
| всего |  |  | 127814 | 6390.75 | 25530.75 | 52977.75 | 42914.75
Экономист Е.Н. Токарева