## без НДС
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2009 год по адресу: ул. Беринга, 16
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 3352.3
| Тариф без НДС | [6 empty] | 6.0508
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 20284.2559
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 243411.0712
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 26775.2178
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 216635.8534
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2009г | [6 empty] | -41233.7
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2009г | [6 empty] | 175402.1534
| НДС 18 % | [6 empty] | 43813.9928
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | ремонт подъезда | шт. | 1 | 51379 |  | 51379
2 | ремонт МЭЩ | шт. | 5 | 44426 |  | 44426
3 | смена дверных блоков | шт. | 4 | 12300 | 6150 | 6150
4 | установка почтовых ящиков | шт. | 15 | 7886 |  | 7886
5 | установка домофонов | шт. | 2 | 13120 | 13120
6 | ремонт цоколя | кв.м | 15 | 11211 |  | 11211
| итого |  |  | 140322
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 35080 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770
| всего |  |  | 175402 | 28040 | 129822 | 8770 | 8770
Экономист Е.Н. Токарева

## Мич. 53-2
| Согласовано: |  |  | Утверждаю:
| директор ООО "УК "ЖЭП-9" |  |  | домовой комитет многоквартирного дома
| ________________В.Ю. Иванов |  |  | _____________собственник кв. № ____ (_________________)
_____________собственник кв. № ____ (_________________)
План по текущему ремонту на 2010 год по адресу: ул. Иртышская д. 21
| Общая площадь жилого дома, м2 | [6 empty] | 8268.2
| Тариф | [6 empty] | 4.38
| Начислено по текущему ремонту за месяц, руб. | [6 empty] | 36214.716
| Начислено по текущему ремонту за 12 мес., руб. | [6 empty] | 434576.592
| Расходы на управление 11% | [6 empty] | 47803.4251
| Годовая сумма за вычетом расходов на управление | [6 empty] | 386773.1669
| Сумма сальдо по текущему ремонту на 01.01.2010г | [6 empty] | 54382.05
| Сумма на выполнение работ по текущему ремонту на 2010г | [6 empty] | 441155.2169
№ п/п | Вид ремонта | Ед. изм. | Объем | Всего затрат, руб | Срок исполнения
[5 empty] | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв
1 | утройстов ограждения | м | 140 | 72198 |  | 36099 | 36099
2 | ремонт мягкой кровли | кв.м. | 200 | 149000 |  | 74500 | 74500
3 | ремонт системы хвс, гвс | шт. | 42 | 22440 |  |  | 22440
4 | ремонт системы отопление | шт. | 5 | 68364 |  | 68364
|  | м | 120
5 | остекление | кв.м | 7 | 2422 |  |  |  | 2422
6 | ремонт системы э/снабжения | шт. | 10 | 38500 |  |  |  | 38500
| итого |  |  | 352924 | 0 | 178963 | 133039 | 40922
7 | Непредвиденный ремонт |  |  | 88231 | 22057.75 | 22057.75 | 22057.75 | 22057.75
| всего |  |  | 441155 | 22057.75 | 201020.75 | 155096.75 | 62979.75
Экономист Е.Н. Токарева