## Лист1
Отчет за январь- декабрь 2011 г.
содержание и текущий ремонт жилого фонда
Адрес: ул.Кирова , 53/2
Общая площадь 828,9
в том числе площадь приватизированных квартир 685,6
в том числе площадьмуниципальных квартир 143,3
количество квартир 12
| Задолженность | Задолж-ть |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | отч пер-да |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Содержание |  | -52714.17 | 58785.72 | 68584.78 | 117427.1939 |  | -101556.5839
общ. имущества
Ремонт общего |  | -6066.88 | 67936.8 | 80272.86 | 37143.71 |  | 37062.27
имущества
Капит. ремонт |  | 28837.01 | 12587.76 | 13288.74 |  |  | 42125.75
Итого: | 73487.13 | -29944.04 | 139310.28 | 162146.38 | 154570.9039 | 50150.94 | -22368.5639
Наименование работ |  |  |  |  | ед.изм | объем | сумма
Содержание общего имущества МКД
Организ.-эксплутационные расходы по управлению домом :в т.числе |  |  |  |  | м2 | 828.9 | 26551.2639
-зарп-та управл.персон 8% |  |  |  |  | мес | 12 | 12971.7104
-соц.отчислени 34,2% |  |  |  |  | мес | 12 | 4436.325
-отч.налоги,не менее 1 % (15%),+3%+НДС-18%сборы за прием плат. бан. |  |  |  |  | мес | 12 | 7685.6919
-канц .т-ры, бумага , обслуж компьют техн, выдача справок (пасп стол) |  |  |  |  | мес | 12
-печатание,доставка, квитанций, размещение в интернете |  |  |  |  | мес | 12 | 1457.5367
Ремонт и обслуживание инженерного оборудования (ВДО): в т.числе | [6 empty] | 21108.2
-устранение засоров канализационных труб (прол.шт) |  |  |  |  | шт
-подчеканка раструбов канализационной трубы (соедин.шт.) |  |  |  |  | шт
-смена сгонов(сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 2 | 353.7
-уплотнение сгонов (сгон шт.) |  |  |  |  | шт | 3 | 0
-временная заделка свище | на трубопроводе и стояках(место) |  |  |  | шт | 3 | 618.33
-ликвидация воздушных пробок (стояк) |  |  |  |  | шт | 10 | 1810
-замена гибких подводок |  |  |  |  | шт
-смена резбы (шт) |  |  |  |  | шт
-ремонт вентелей (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 623.84
-смена манометров (шт) |  |  |  |  | шт | 4 | 2950.8
-смена вентилей (шт) |  |  |  |  | шт | 1 | 386.95
-консервация с/о (м) (на 100 п.м) |  |  |  |  | м | 3.24 | 667.8
-набивка сальников |  |  |  |  | шт | 4 | 797.12
-гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка с/о) |  |  |  |  | шт | 1 | 9668.5
-перегруппировка секций старого радиатора |  |  |  |  | шт
-окраска трубопровода и арматуры в узлах управления(соединение шт.) |  |  |  |  | шт | 1 | 988.31
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) |  |  |  |  | м2 | 1.74 | 227.39
-мелкие сварочные работы |  |  |  |  | шт | 2 | 456.74
-ревизия элеваторного узла |  |  |  |  | шт | 1 | 352.04
-ремонт смесителей |  |  |  |  | шт
-смена участ трубы д-40 |  |  |  |  | шт
-прочистка сифонов |  |  |  |  | шт
-регулировка смывного бачка |  |  |  |  | шт | 1 | 195.52
-смена прокл |  |  |  |  | шт
-очистка грязевика |  |  |  |  | шт | 1 | 209.14
-притирка запорн арм. |  |  |  |  | шт | 1 | 199.28
-снятие ,установка сопла |  |  |  |  | шт | 1 | 172.6
Содержание и обслуживание конструктивных элементов:в т.числе | [6 empty] | 15978.43
-очистка кровли от наледей и сосулек (м2) |  |  |  |  | м2 | 28.56 | 5035.1
-очитска территории от снега и льда, вывоз снега, уборка фронт погр. |  |  |  |  | м2 | 14.82 | 2451.08
-очитска территории от сброш снега путем перекид на расст до 3х м |  |  |  |  | м2 | 12.5 | 187.25
-остекление-162,77(0,5м2), |  |  |  |  | м2 | 0.8 | 260.42
-ремонт водост трубы |  |  |  |  | шт
-косьба газонов |  |  |  |  | м2 | 40.05 | 5576.8
-смена дверной пружины |  |  |  |  | шт
-установка новой двери с утепл замка,домоф |  |  |  |  | шт
-прочистка вентиляции |  |  |  |  | м
-очистка подвала и кровли от мусора |  |  |  |  | м2 | 15 | 64.95
-р-т дверн полотна-526,36 |  |  |  |  | шт | 4 | 526.36
-осмотр инженерного оборудования (100 м2) 2011г |  |  |  |  | м2 | 481.18 | 894.99
-обрезание веток |  |  |  |  | час | 1 | 305.67
-утепление трубы |  |  |  |  | м
-ремонт железных ступенек |  |  |  |  | шт | 3 | 675.81
-дератизация |  |  |  |  | м2
Обслуживание внутидомового электрооборудования;в т.числе | [6 empty] | 5134.22
-смена эл.ламп |  |  |  |  | шт | 56 | 1050
-смена выключателей |  |  |  |  | шт | 1 | 169.93
-ссмотр линий эл.передач |  |  |  |  | шт | 12 | 2457
-смена эл.проводки |  |  |  |  | участ(м)
-обслуживание эл. Приборов( |  |  |  |  | шт | 12 | 898.56
-установка розетки |  |  |  |  | шт
-смена светильн уличн освещ |  |  |  |  | шт | 1 | 248.48
-проверка сост изоляции |  |  |  |  | шт | 1 | 27.49
-смена эл.счетчика |  |  |  |  | шт
-смена патронов |  |  |  |  | шт | 4 | 282.76
-смена светильников |  |  |  |  | шт
-смена распределит короб |  |  |  |  | шт
-смена переключат |  |  |  |  | шт
-смена люмин. ламп |  |  |  |  | шт
-смена автомат выкл |  |  |  |  | шт
Зарп-та 1,4 ст-ки сант,1,5ст-ки электрика, 1,5 ст-ки плотника+соц.отчисл
за 12 м-ев-(вдо+констр+элект) |  |  |  |  | месяцев | 12
Аварийная служба: круглосуточное диспетчерское обслуж, устран аварий |  |  |  |  | м2 | 828.9 | 14422.92
Уборка придом террит. (зар-та дворника -3200,+соц отчисл-34,2%, мат |  |  |  |  | м2 | 778 | 34232.16
риалы( метлы,рукавицы, топор,лом,ведро,пакеты), с привл механизм
усл тракт,автомаш
Итого по сод и рем-ту общего имущества | [6 empty] | 117427.1939
Ремонт общего имущества: в т. числе | [6 empty] | 37143.71
-ремонт кровли, кварт4,10 | [6 empty] | 5277.81
-изоляция труб с/о | [6 empty] | 9955.75
-ремонт кровли (конька) | [6 empty] | 1286.38
-ремонт фасада | [6 empty] | 20623.77
Всего : Содержание и ремонт общего имущества | [6 empty] | 154570.9039
Расшифровка по начисл и оплате поставщикам услуг
| Задолженность | Задолженность |  |  | Затраты | Задоженность | Остаток
| собственников | на начало отч | Начислено | Оплачено | Работ на | собствен. | на конец
| на на 01.01.11г. | периода (+,-) |  |  | сумму | на31.12.11г. | отч.пер-да
Вывоз мусора |  | -3696.56 | 21783.48 | 22146.21 | 21783.48 |  | -3333.83
САХ
Приборы учета
|  | -3696.56 | 21783.48 | 22146.21 | 21783.48 |  | -3333.83
Руководитель предприятия |  | Гумбатов О.А.