## Лист1
ООО "УК "Кировский массив"
ПЛАН
работ по текущему ремонту на 2012 год
_________________/__________________/
_________________/__________________/
_________________/__________________/
Адрес: ул. Гоголя 61
S общ. | 3354,2 м2
Наименование |  | Сумма, руб./год
Начисление в год |  | 249955.32
Размер отчислений на содержание УК (%) |  | 10%
Содержание УК |  | 24995.532
Плановый ремонт |  | 250000
Непредвиденные работы (20%) |  | 49991.064
Запланировано на текущий период |  | 324986.596
Баланс предыдущего года
№п.п. | Наименование работ | ед.изм. | Объем | Сумма | Срок выполнения
1 | Ремонт отмостки |  |  | 70000 | 2 кв.
2 | Ремонт цоколя |  |  | 60000 | 2 кв.
3 | Устройство забора(Iпод.), земля |  |  |  | 2 кв.
4 | Ремонт подъездов 2,3 |  |  | 120000 | 3 кв.
5 | Укладка плитки 4под.в тамбуре |  |  |  | 3 кв.
6 | Изготовление и монтаж окон 2 под.
7 | Ремонт подвального освещения
8 | Ремонт ВРУ |  |  | 30000
9 | Замена сборок ХГВС
| ИТОГО: |  |  | 250000
Директор _________________________ //