## Лист1
ООО "УК "Кировский массив"
ПЛАН
работ по текущему ремонту на 2012 год
_________________/__________________/
_________________/__________________/
_________________/__________________/
Адрес: ул. Кирова 34а
Наименование |  | Сумма, руб./год
Баланс предыдущего года |  | 235025
Начисление в год |  | 248852.088
Итого средств на 2012 год |  | 483877.088
Содержание УК (10%) |  | 24885
Запланировано на текущий период |  | 264885
№п.п. | Наименование работ | ед.изм. | Объем | Сумма | Срок выполнения
1 | Укладка плитки в МОП | кв.м | 35 | 40000 | 2 кв.
2 | Смена почтовых ящиков | шт | 70 | 30000 | 2 кв.
3 | Установка терморегулятора | шт | 1 | 70000 | 3 кв.
4 | Ремонт отмостки | кв.м | 83 | 100000 | 3 кв.
5 | Косметический ремонт цоколя (за домом) | м | 73 |  | 3 кв.
6 | Ремонт в подъездах (частич.покраска1,2эт и рем-т тамбура) | шт | 4 |  | 3 кв.
7 | Изготовление и установка подвальных окон | шт | 16 |  | 4 кв.
3 | Замена освещения в подвале |  |  |  | 4 кв.
| ИТОГО: |  |  | 240000