## Лист2
"Утверждаю" | [11 empty] | "Согласовано"
Директор ООО"УК"Солнечная-Сервис" | [11 empty] | Глава администрации Окт.района
___________ А.Е.Барзылов | [11 empty] | ____________ В.В.Неверов
План по текущему ремонту
по текущему ремонту жилищного фонда |  | ООО"УК "Солнечная- Сервис на 2010год
№ п/п | Адрес объекта | Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | Срок исполнения
[6 empty] | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6
1 | ул. 79 Гв. Дивизии, 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 160 | 81.2 | 3 квартал 7: 81.2
|  | Ремонт пандуса | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 6: 12
|  | Устр-во огражд.прид.тер. | м.п. | 40 | 24 | 2 квартал 5: 24
|  | Ремонти подъездов | шт. | 4 | 178.4 | 2 квартал 6: 178.4
|  | Ремонт канализации вподвале | м.п. | 40 | 22 | 2 квартал 4: 22
| Итого: |  |  |  | 317.6 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 236.4; 3 квартал 7: 81.2; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 41.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 359.1
2 | ул. 79 Гв. Дивизии, 5 | Смена розлива с/о д=89мм в подвале со сменой сборок с вентилями | м.п. | 35 | 63.9 | 1 квартал 3: 63.9
|  | Смена щитовых | шт. | 2 | 35 | 2 квартал 5: 35
| Итого: |  |  |  | 98.9 | 1 квартал 1: 63.9; 2 квартал 4: 35; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 56.8
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 155.7
3 | ул. Больничная, 2/1 | Ремонт водосточных труб | м | 10 | 2.3 | 2 квартал 6: 2.3
|  | Ремонт металлической кровли | м.кв. | 210 | 110.8 | 2 квартал 6: 110.8
| Итого: |  |  |  | 113.1 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 113.1; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 14.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 127.7 | [12 empty] | 127.7
4 | ул. Больничная, 4/1 | Ремонт отмосток | м.кв.. | 37 | 26.9 | 3 квартал 7: 26.9
|  | Установка домофона в 3 п. | шт. | 1 | 16.5 | 1 квартал 2: 16.5
|  | Ремонт подъезда № 2 | шт. | 1 | 80 | 2 квартал 4: 80
| Итого: |  |  |  | 123.4 | 1 квартал 1: 16.5; 2 квартал 4: 80; 3 квартал 7: 26.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 64.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 188.1 | [12 empty] | 188.1
5 | ул. Дальне - Ключевская, 66 | Ремонт розлива ХВС со сменой сборок | м.п. | 60 | 49 | 3 квартал 7: 49
|  | Ремонт МОП | шт. | 2 | 19.6 | 2 квартал 5: 19.6
|  | Ремонт сант.оборуд. |  |  | 12.4 | 4 квартал 10: 12.4
|  | Ремонт сант.оборуд. |  |  | 12.4 | 4 квартал 10: 12.4
| Итого: |  |  |  | 82 | 2 квартал 4: 19.6; 3 квартал 7: 50; 4 квартал 10: 12.4
| Итого: |  |  |  | 81 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 19.6; 3 квартал 7: 49; 4 квартал 10: 12.4
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 12.9
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 93.9
6 | ул.Железнодорож.,3 | Ремонт водосточных труб | м.п. | 38 | 29.8 | 2 квартал 5: 29.8
|  | Ремонт цоколя | м.кв. | 152 | 72 | 2 квартал 6: 72
|  | Смена сборок с вентилями в подвале ХВС, с/о | шт. | 40 | 56.9 | 3 квартал 7: 56.9
| Итого: |  |  |  | 158.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 101.8; 3 квартал 7: 56.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 36.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 195.2
7 | ул.Железнодорож.,5 | Устройство подъездного метал.козырька | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 4: 12
|  | Ремонт системы канализации с фасонными частями | м | 40 | 11.5 | 3 квартал 7: 11.5
|  | Ремонт МОП |  |  | 78.5 | 2 квартал 6: 78.5
| Итого: |  |  |  | 102 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 90.5; 3 квартал 7: 11.5; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 25.8
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 127.8
8 | ул. Железнодорожная, 7 | Восстановление с/о на лестн.площадках | шт. | 2 | 4.5 | 1 квартал 2: 4.5
|  | Осткление МОП | м.кв. | 8 | 4.5 | 3 квартал 9: 4.5
|  | Устр-во подъездного метал.козырька | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 4: 12
|  | Ремонт МОП |  |  | 78.3 | 3 квартал 7: 78.3
| Итого: |  |  |  | 99.3 | 1 квартал 1: 4.5; 2 квартал 4: 12; 3 квартал 7: 82.8; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 28
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 127.3
9 | ул. Железнодорожная, 7а | Смена сборок ХВС, ГВС с вентилями в подвале | шт. | 18 | 28 | 2 квартал 4: 28
|  | Устр-во ограждения придомовой территории | м.п. | 210 | 111.7 | 2 квартал 5: 111.7
|  | Смена сборок с вентилями в подвале с/о | шт. | 7 | 9.3 | 3 квартал 7: 9.3
|  | Устр-во мет.козырька балкона кв 19 | шт. | 1 | 15 | 1 квартал 3: 15
|  | Ремонт оконных переплетов, остекление | кв.м | 6 | 4.5 | 3 квартал 9: 4.5
| Итого: |  |  |  | 168.5 | 1 квартал 1: 15; 2 квартал 4: 139.7; 3 квартал 7: 13.8; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 36.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 205.2
10 | ул. Железнодорожная, 9 | Ремонт стен фасада | м.кв. | 40 | 50 | 2 квартал 4: 50
|  | Смена сборок с вентилями ХВС, ГВС | шт. | 12 | 21 | 2 квартал 6: 21
|  | Смена сборок с вентилями с/о | шт. | 70 | 112.1 | 3 квартал 7: 99
| Итого: |  |  |  | 183.1 | 2 квартал 4: 71; 3 квартал 7: 99
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 28.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 211.7
11 | ул. Железнодорожн.11 | Ремонт кровли | м.кв. | 200 | 136 | 2 квартал 6: 136
|  | Ремонт с/о, стояков полотенцесушителей | м.п. | 30 | 25 | 1 квартал 2: 25
|  | Ремонт балконных козырьков (5 этаж) | шт. | 12 | 24 | 2 квартал 5: 24
|  | Ремонт подъездов | шт. | 2 | 103.7 | 3 квартал 8: 103.7
| Итого: |  |  |  | 288.7 | 1 квартал 1: 25; 2 квартал 4: 160; 3 квартал 7: 103.7; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 36.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 325.2
12 | пр.Иркутский,6 | Смена вентилей с/о по стоякам в подвале | шт. | 50 | 75 | 2 квартал 5: 75
|  | Ремонт крылец, цоколя, фасад | шт. | 4 | 19 | 3 квартал 7: 19
| Итого: |  |  |  | 94 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 75; 3 квартал 7: 19; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 29.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 123.2
13 | пр.Иркутский,11 | Ремонт подъезда № 2 | шт. | 1 | 50 | 2 квартал 4: 50
|  | Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 35 | 18.7 | 3 квартал 7: 18.7
| Итого: |  |  |  | 68.7 | 2 квартал 4: 50; 3 квартал 7: 18.7
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 18.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 87
14 | пер. Мариинский, 8а | Ремонт мягк.кровли (кв.17) | м.кв. | 30 | 11.9 | 2 квартал 6: 11.9
| Итого: |  |  |  | 11.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 11.9; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 9.9
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 21.8
15 | пер.Мариинский,10 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 44.2 | 2 квартал 5: 44.2
| Итого: |  |  |  | 44.2 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 44.2; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 17.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 61.8 | [12 empty] | 61.8
16 | ул.Партизанская,2 | Ремонт межпан.швов | м.п. | 400 | 100 | 2 квартал 6: 100
|  | Изготовл.и устан дверей | шт. | 2 | 6 | 2 квартал 5: 6
|  | Уст.насоса ХВС | шт. | 1 | 20 | 1 квартал 3: 20
|  | Рем.ХВС, ГВС | м.п. | 80 | 46.7 | 3 квартал 7: 45.7
|  | Перевр.т/т для нар.сч. | м.п. | 20 | 15 | 2 квартал 6: 15
| Итого: |  |  |  | 187.7 | 1 квартал 1: 20; 2 квартал 4: 121; 3 квартал 7: 45.7; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 31.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 219 | [12 empty] | 219
17 | ул. Партизанская, 3 | Смена розлива с/о на 1 этаже со сменой сборок с вентилями в подвале | м.п. | 128 | 110 | 2 квартал 6: 110
|  | Ремонт стояков ХВС.ГВС | м.п. | 58 | 37.3 | 3 квартал 7: 37.3
| Итого: |  |  |  | 147.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 110; 3 квартал 7: 37.3; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 43.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 190.5
18 | ул.Партизанская, 3а | Установка светильников во 2 подъезде | шт. | 5 | 10 | 1 квартал 1: 10
|  | Изготовл.и установка метал.двери в эл.щитовую | шт. | 1 | 6 | 1 квартал 2: 6
|  | Ремонт 2-го подъезда | шт. | 1 | 55 | 1 квартал 1: 55
|  | Смена стояков с вентилями ХВС, ГВС | шт. | 24 | 135.2 | 3 квартал 7: 135.2
| Итого: |  |  |  | 206.2 | 1 квартал 1: 71; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 135.2; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 23.4
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 229.4
19 | ул.Партизанская, 4 | Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 240 | 131.5 | 2 квартал 6: 131.5
| Итого: |  |  |  | 131.5 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 131.5; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 32.1
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 163.6
20 | ул.Партизанская,4/1 | Устр-во козырьков сушилок, балконных плит | шт. | 4 | 64 | 2 квартал 4: 64
|  | Ремонт стояков ХВС,ГВС | м.п. | 120 | 66.9 | 3 квартал 8: 66.9
|  | Установка насоса с автоматикой в подвале | шт. | 1 | 22.3 | 2 квартал 5: 22.3
|  | Ремонт 2-го подъезда | шт. | 1 | 75.8 | 2 квартал 4: 75.8
| Итого: |  |  |  | 229 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 162.1; 3 квартал 7: 66.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 33.9
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 262.9 | [12 empty] | 262.9
21 | ул.Партизанская,6 | Выкладывание плитки на лестн.площадках, 3,4 п. | кв.м | 70 | 101 | 1 квартал 2: 101
|  | Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 68 | 52.6 | 4 квартал 10: 52.6
|  | Осткление подъездных окон | м.кв. | 5 | 3 | 3 квартал 8: 3
|  | Ремонт тамбурных дверей | шт. | 4 | 5.5 | 3 квартал 9: 5.5
|  | Ремонт канализации в подвале |  |  | 28.4 | 4 квартал 10: 28.4
| Итого: |  |  |  | 190.5 | 1 квартал 1: 101; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 8.5; 4 квартал 10: 81
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 50.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 240.8
22 | пер.Пушкина, 5 | Ремонт эл.оборудования МОП в подвале | м.п. | 30 | 25 | 1 квартал 2: 25
|  | Ремонт канализации в подвале | м.п. | 20 | 12 | 1 квартал 3: 12
|  | Ремонт фасада |  |  | 77.9 | 3 квартал 7: 77.9
| Итого: |  |  |  | 114.9 | 1 квартал 1: 37; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 77.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 23.8
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 138.7
23 | Проектируемый,7 | Устройство подъездных козырьков | шт. | 4 | 24 | 2 квартал 6: 24
|  | Покрытие металлом парапета | м.п. | 100 | 44.7 | 2 квартал 6: 44.7
|  | Ремонт ступеней крыльца, 4п. | м.кв. | 8 | 25 | 2 квартал 5: 25
|  | Смена полотенцесуш.кв.21 | шт. | 1 | 3 | 1 квартал 3: 3
|  | Ремонт подъездов | шт. | 4 | 200 | 3 квартал 7: 200
| Итого: |  |  |  | 296.7 | 1 квартал 1: 3; 2 квартал 4: 93.7; 3 квартал 7: 200; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 32.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 329.3
24 | ул.Пушкина, 7а | Ремонт канализации в подвале | м | 10 | 5.4 | 1 квартал 3: 5.4
|  | Ремонт цоколя | кв.м | 42 | 49.1 | 2 квартал 6: 49.1
|  | Уст-во ограждения придомов.территории | м.п. | 50 | 25.1 | 2 квартал 5: 25.1
| Итого: |  |  |  | 79.6 | 1 квартал 1: 5.4; 2 квартал 4: 74.2; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 17.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 96.9
25 | ул.Пушкина,8а | Ремонт с/о выборочно | м.п. |  | 70 | 3 квартал 8: 70
|  | Ремонт эл.оборуд.в подв. |  |  | 26.9 | 2 квартал 6: 26.9
| Итого: |  |  |  | 96.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 26.9; 3 квартал 7: 70
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 15.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 112.4
26 | ул.Пушкина, 9
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 41.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 41.7 | [12 empty] | 41.7
27 | ул.Пушкина, 10а
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 7.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 7.2
28 | ул.Пушкина, 13
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 9.1
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 9.1 | [12 empty] | 9.1
29 | ул.Пушкина, 15/1 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 45 | 2 квартал 6: 45
|  | Ремонт кирп.кладки стен в подвале(подсобн.помещен.) | шт. | 5 | 35 | 3 квартал 9: 35
|  | Асфальтир.плоадки вхола в подъезд | м2 | 12 | 8.5 | 3 квартал 7: 8.5
|  | Ремонт оконных переплетов, остекление | шт. | 5 | 6.5 | 2 квартал 5: 6.5
|  | Смена вентилей ХВС, ГВС, с/о выборочно в подвале | шт. | 26 | 39.4 | 3 квартал 9: 39.4
| Итого: |  |  |  | 134.4 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 51.5; 3 квартал 7: 82.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 11.9
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 146.3
30 | ул.Пушкина, 15а | Смена сборок с/ сс вентилями в подвале | шт. | 11 | 16.9 | 2 квартал 6: 16.9
| Итого: |  |  |  | 16.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 16.9; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 11.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 28.5
31 | ул.Пушкина,22 | Ремонт козырьков подъездных | шт. | 2 | 12 | 2 квартал 4: 12
|  | Ремонт ограждения придомовой территории | м.п. | 120 | 65 | 2 квартал 5: 65
|  | Устр-во обратного трубопровода ГВС 1 п. | м.п. | 30 | 24 | 3 квартал 7: 24
|  | Ремонт настенных желобов |  |  | 123.3 | 3 квартал 8: 123.3
| Итого: |  |  |  | 224.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 77; 3 квартал 7: 147.3; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 32.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 256.5
32 | ул.Пушкина, 25а | Ремонт подъездов 1,3 | шт. | 2 | 109.3 | 2 квартал 5: 109.3
| Итого: |  |  |  | 109.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 109.3; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 18.8
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 128.1
33 | ул.Пушкина, 25б | Ремонт водосточных труб |  |  | 33.1 | 2 квартал 6: 33.1
| Итого: |  |  |  | 33.1 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 33.1; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 12.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 45.7
34 | ул.Пушкина, 25в | Ремонт ограждения палисадника | м.п. | 30 | 15.3 | 2 квартал 5: 15.3
[5 empty] | 15.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 15.3; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 12.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 27.6
35 | ул.Пушкина, 27 | Установка почтовых ящиков |  |  | 16.3 | 1 квартал 3: 16.3
| Итого |  |  |  | 16.3 | 1 квартал 1: 16.3; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 25.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 42
36 | ул.Пушкина, 27а | Ремонт полов лестн.клеток | м.кв. | 35 | 8 | 2 квартал 4: 8
|  | Ремонт тамбуров | шт. | 3 | 12 | 3 квартал 7: 12
|  | Ремонт ограждения придомовой территории | м.п. | 11 | 5.9 | 2 квартал 5: 5.9
| Итого: |  |  |  | 25.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 13.9; 3 квартал 7: 12; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 22.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 48.1
37 | Пушкина, 27б | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 50 | 2 квартал 5: 50
|  | Устройство подъездных козырьков | шт. | 2 | 13.3 | 2 квартал 5: 13.3
| Итого |  |  |  | 63.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 63.3; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 51.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 115
38 | ул.Пушкина,27г | Ремонт стояков ХВС, ГВС,полотенцесушителей, п.3,4 | м.п. | 200 | 150 | 2 квартал 4: 150
|  | Ремонт подъездов | шт. | 2 | 95 | 2 квартал 5: 95
| Итого: |  |  |  | 245 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 245; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 41.9
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 286.9
39 | ул.Пушкина, 27д | Смена ВРУ, рем.эл.оборуд.в подвале |  |  | 135 | 2 квартал 4: 135
|  | Ремонт подъездов | шт. | 2 | 110 | 2 квартал 4: 110
|  | Ремонт ограждения кровли |  |  | 114.2 | 3 квартал 7: 114.2
| Итого: |  |  |  | 359.2 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 245; 3 квартал 7: 114.2; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 40.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 399.4
40 | ул.Пушкина, 27ж | Рем.канализац.в подвале, кв.(46,42) | м.п. | 60 | 40 | 1 квартал 2: 40
|  | Ремонт электрооборудования МОП |  |  | 98.2 | 2 квартал 5: 98.2
|  | Рем.ступеней 1 п.,кирп.кладка в подвале | шт. | 6 | 12 | 1 квартал 2: 12
|  | Ремонт водост.труб | м.п. | 10 | 5 | 2 квартал 6: 5
|  | Ремонт подъездов | шт. | 3 | 182.3 | 2 квартал 6: 182.3
| Итого: |  |  |  | 337.2 | 1 квартал 1: 52; 2 квартал 4: 285.5; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 42.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 379.7
41 | ул.Пушкина, 27з | Ремонт канал. в подвал. | м.п. | 45 | 31.2 | 1 квартал 3: 31.2
|  | Ремонт МОП, 5 эт. | кв.м | 15 | 20 | 2 квартал 4: 20
|  | Ремонт кровли, вывод фан.вентил .за кр.дома | м.2 | 110 | 52.8 | 2 квартал 6: 52.8
| Итого: |  |  |  | 104 | 1 квартал 1: 31.2; 2 квартал 4: 72.8; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 34.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 138.2
42 | ул.Пушкина,33 | Устр-во мет.коэырьков балконных плит | шт. | 7 | 94.1 | 2 квартал 5: 94.1
|  | Установка прибора учета тепла | шт. | 1 | 35 | 3 квартал 7: 35
| Итого: |  |  |  | 129.1 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 94.1; 3 квартал 7: 35; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 45.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 174.9 | [12 empty] | 174.9
43 | ул.Пушкина, 35 | Ремонт подъезда № 1 | шт. | 1 | 80 | 2 квартал 4: 80
|  | Ремонтканализации в подвале | м | 35 | 20 | 1 квартал 3: 20
|  | Ремонт с/о | м | 25 | 23.1 | 2 квартал 5: 23.1
| Итого: |  |  |  | 123.1 | 1 квартал 1: 20; 2 квартал 4: 103.1; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 29
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 152.1 | [12 empty] | 152.1
44 | ул.Пушкина, 37 | Ремонт подъездного отопления, 1,3 п. | м.п. | 40 | 12 | 1 квартал 2: 12
|  | Ремонт подъезда № 3 | шт. | 1 | 60 | 2 квартал 5: 80
|  | Ремонт канализац в подвале | м.п. |  | 7.9 | 1 квартал 2: 7.9
| Итого: |  |  |  | 79.9 | 1 квартал 1: 19.9; 2 квартал 4: 80; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 46.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 126.2 | [12 empty] | 126.2
45 | ул.Пушкина, 48а | Уст-во доп.секций бойлера | м.п. | 4 | 40 | 3 квартал 8: 40
|  | Уст-ка домофонов с дв. | шт. | 3 | 25.1 | 2 квартал 4: 25.1
| Итого: |  |  |  | 65.1 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 25.1; 3 квартал 7: 40; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 17.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 82.8
46 | ул.Пушкина,52 | Ремонт с/о | м.п. | 18 | 13.5 | 3 квартал 7: 13.5
| Итого: |  |  |  | 13.5 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 13.5; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 10.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 23.8
47 | ул.Пушкина, 52а | Рем.водост.труб | м.п. | 12 | 5 | 2 квартал 6: 5
|  | Ремонт кровли | м2 | 50 | 76.9 | 3 квартал 7: 76.9
|  | Уст-во подъездных козырьков | шт. | 3 | 31.8 | 2 квартал 5: 31.8
|  | Ремонт тамбуров | шт. | 3 | 18 | 3 квартал 8: 18
| Итого: |  |  |  | 131.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 36.8; 3 квартал 7: 94.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 14.8
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 146.5
48 | ул.Пушкина,52б
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 11.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 11.3
49 | ул.Пушкина, 52в | Ремонт фасада | м2 |  | 78.6 | 3 квартал 7: 78.6
|  | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 40 | 2 квартал 6: 40
|  | Уст-во ограждения придом.территории | м.п. | 150 | 70 | 2 квартал 5: 70
| Итого: |  |  |  | 188.6 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 110; 3 квартал 7: 78.6; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 15.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 204.2
50 | ул.Пушкина, 52г | Ремонт ограждения придомовой территории | м.п. | 180 | 113.8 | 2 квартал 6: 113.8
|  | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 44.7 | 3 квартал 7: 44.7
| Итого: |  |  |  | 158.5 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 113.8; 3 квартал 7: 44.7; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 23
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 181.5
51 | ул.Пушкина,52д | Ремонт кирп.кладки вент.шахт | м3 | 3 | 157.5 | 2 квартал 5: 157.3
|  | Ремонт кровли шиф. | м2 | 210 | 128.4 | 2 квартал 6: 128.4
|  | Уст-ка жалюз.рам на чердаке | шт. | 8 | 10 | 3 квартал 7: 10
|  | Изоляц.трубопров. в подвале | м.п. | 56 | 25 | 3 квартал 8: 25
|  | Ремонт МОП (1этаж) | шт. | 2 | 11 | 2 квартал 6: 11
| Итого: |  |  |  | 331.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 296.7; 3 квартал 7: 35; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 39.9
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 371.8
52 | ул.Пушкина,54 | Ремонт метал.кровли | м2 | 200 | 119.9 | 2 квартал 5: 119.9
|  | Ремонт чердачных окон | шт. | 4 | 5 | 2 квартал 5: 5
| Итого: |  |  |  | 124.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 124.9; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 21.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 146.2
53 | ул.Пушкина, 54б | Смена розлива ХВС с вентилями в подвале | м.п. | 78 | 123.3 | 2 квартал 4: 123.3
|  | Ремонт тамбурных дверей | шт. | 4 | 12 | 3 квартал 9: 12
|  | Устройство кабеля на фасаде | м.п. | 20 | 10 | 2 квартал 5: 10
|  | Ремонт подъездов | шт. | 2 | 115.3 | 3 квартал 7: 115.3
| Итого: |  |  |  | 260.6 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 133.3; 3 квартал 7: 127.3; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 40.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 300.9
54 | ул.Пушкина, 56 | Ремонт цоколя | м.кв. | 115 | 50 | 3 квартал 7: 50
|  | Ремонт кровли | м2 | 65 | 34.9 | 2 квартал 6: 34.9
|  | Ремонт электрооборудования, освещения в МОП | шт. | 40 | 31.9 | 4 квартал 10: 31.9
| Итого: |  |  |  | 116.8 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 34.9; 3 квартал 7: 50; 4 квартал 10: 31.9
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 20
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 136.8
55 | ул.Пушкина, 56/1 | Установка эл.счетчиков(дневного и ночного) | шт. | 2 | 25 | 1 квартал 3: 25
|  | Ремонт с/о по стоякам | м.п. | 40 | 28.2 | 2 квартал 5: 28.2
|  | Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 35 | 23.3 | 3 квартал 7: 23.3
| Итого: |  |  |  | 76.5 | 1 квартал 1: 25; 2 квартал 4: 28.2; 3 квартал 7: 23.3; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 20.4
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 96.9 | [12 empty] | 96.9
56 | Северный гор.,49
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 15
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 15
57 | Северный гор., 51 | Ремонт канализации |  |  | 16.9 | 3 квартал 7: 16.9
|  | Ремонт подъездов | шт. | 2 | 100 | 2 квартал 6: 100
| Итого: |  |  |  | 107.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 107.9; 3 квартал 7: 0
| Итого: |  |  |  | 116.9 | 2 квартал 5: 100; 3 квартал 8: 16.9
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 11.4
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 128.3
58 | Северный гор.,57 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 36.8 | 2 квартал 5: 36.8
|  | Восстановление подъездного отопления, установкой опительного прибора (1стояка, 5 приборов), 3 подъезд | м | 6 | 5 | 2 квартал 5: 5
| Итого: |  |  |  | 36.8 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 36.8; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 8.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 45.3
59 | Северный гор.58 | Ремонт с\о | м.п. | 36 | 26.5 | 2 квартал 5: 26.5
|  | Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 29 | 20.3 | 2 квартал 4: 20.3
|  | Ремонт тамбурн.дверей, остекление МОП |  |  | 20 | 3 квартал 7: 20
| Итого: |  |  |  | 66.8 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 46.8; 3 квартал 7: 20; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 11.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 78
60 | Северный гор.,59 | Устр-во домофона с дв. | шт. | 1 | 22.6 | 2 квартал 5: 22.6
| Итого: |  |  |  | 22.6 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 22.6; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 11.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 34.2
61 | ул.Старо-Деп.,1 а
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 17.1
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 17.1
62 | ул.Транспортная,2 | Ремонт освещения МОП |  |  | 12 | 2 квартал 4: 12
|  | Ремонт канализации | м.п. | 20 | 10 | 3 квартал 7: 10
|  | Ремонт МОП, 1 эт. |  |  | 46.7 | 3 квартал 8: 46.7
| Итого: |  |  |  | 68.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 12; 3 квартал 7: 56.7; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 41.1
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 109.8
63 | ул.Транспортная, 4 | Ремонт освещения в МОП | м.п. | 150 | 50 | 2 квартал 4: 50
|  | Ремонт оконных переплетов, остекление | кв.м | 20 | 8 | 2 квартал 4: 8
|  | Ремонт подъездов | шт. | 1 | 154.8 | 3 квартал 7: 154.8
|  | Ремонт канализации | м.п. | 60 | 32.5 | 1 квартал 2: 32.5
| Итого: |  |  |  | 245.3 | 1 квартал 1: 32.5; 2 квартал 4: 58; 3 квартал 7: 154.8; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 38.3
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 283.6
64 | ул.Якимовича,6 | Устр-во ограждений возле подоконников лест.площадок | шт. | 9 | 8 | 1 квартал 3: 8
|  | Ремонт эл.оборудования МОП со сменой стояк.пров. |  |  | 100 | 2 квартал 4: 100
|  | Ремонт отмостки | м2 | 50 | 30.9 | 3 квартал 7: 30.9
| Итого: |  |  |  | 138.9 | 1 квартал 1: 8; 2 квартал 4: 100; 3 квартал 7: 30.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 42.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 181.6 | [12 empty] | 181.6
65 | ул.Яковлева, 2 | Установка откатн.ворот | шт. | 1 | 71.2 | 1 квартал 1: 71.2
|  | Установка многотарифн.счетчиков | шт. | 39 | 94 | 2 квартал 4: 94
|  | Ремонт крылец,тамбуров | шт. | 3 | 60 | 3 квартал 7: 60
|  | Смена вентилей ХВС, ГВС,с/о по стоякам в подвале | шт. | 67 | 101.9 | 3 квартал 8: 101.9
| Итого: |  |  |  | 327.1 | 1 квартал 1: 71.2; 2 квартал 4: 94; 3 квартал 7: 161.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 26.6
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 353.7 | [12 empty] | 353.7
66 | ул.Яковлева, 2/1 | Смена автоматов в эл.щитках 4,5 п. | шт. | 9 | 34.7 | 1 квартал 2: 34.7
| Итого: |  |  |  | 34.7 | 1 квартал 1: 34.7; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 40.2
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 74.9 | [12 empty] | 74.9
67 | ул.Яковлева,6 | Ремонт с/о в у/у | м.п. | 8 | 12 | 1 квартал 2: 12
|  | Ремонт с/о по стокам выборочно | м.п. | 30 | 47.3 | 2 квартал 5: 47.3
|  | Ремон балконной плиты(кв.28) | шт. | 1 | 21 | 2 квартал 6: 21
|  | Ремонт канализации д100 мм | м.п. | 25 | 16.7 | 3 квартал 8: 16.7
| Итого: |  |  |  | 97 | 1 квартал 1: 12; 2 квартал 4: 68.3; 3 квартал 7: 16.7; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 16.5
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 113.5 | [12 empty] | 113.5
68 | ул.Пушкина, 27е | Смена ВРУ, рем.эл.оборуд.в подвале |  |  | 160 | 2 квартал 4: 160
|  | Ремонт с/о выборочно | м.п. | 100 | 72.9 | 3 квартал 7: 72.9
|  | Рем.стояка ХВС, ГВС, полот.(кв.5) | м.п. | 45 | 22.8 | 2 квартал 5: 22.8
|  | Ремонт шиф.кровли(кв.37) | м2 | 40 | 20 | 2 квартал 6: 20
|  | Уст-ка тамб.двери 4п. | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 4: 12
| Итого: |  |  |  | 287.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 214.8; 3 квартал 7: 72.9; 4 квартал 10: 0
| Непредвиденный ремонт 20% |  |  |  | 39.7
| Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  |  | 327.4
2184.1
1 | Благоустроенные дома 6 и выше этажей |  |  |  | 2184.1
2 | Благоустроенные дома 1-5 этажей |  |  |  | 0
3 | Итого текущий ремонт: |  |  |  | 2184.1
4 | в т.ч. непредвиденный ремонт |  |  |  | 1825
5 | Общеэксплутационные расходы (для управляющих компаний-затраты на содержание УК 14,9%) |  |  |  | 1687
6 | Всего затрат на 2009г. по текущему ремонту |  |  |  | 3871.1

## Лист3
,
жилого дома, расположенного по адресу ул. 79 Гвардейской дивизии, 1
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт кровли (мягкая) | м2 | 160 | 81.1 | 2 квартал 6: 81.1
Установка домофона | шт. | 1 | 28 | 1 квартал 3: 28
Итого: |  |  | 109.1 | 1 квартал 1: 28; 2 квартал 4: 81.1; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 27
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 136.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. 79 Гвардейской дивизии, 3
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт шиферной кровли | м2 | 160 | 81.2 | 3 квартал 7: 81.2
Ремонт пандуса | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 6: 12
Устр-во огражд.прид.тер. | м.п. | 40 | 24 | 2 квартал 5: 24
Ремонти подъездов | шт. | 4 | 178.4 | 2 квартал 6: 178.4
Ремонт канелизации в подвале | м.п. | 40 | 22 | 2 квартал 4: 22
Итого: |  |  | 317.6 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 236.4; 3 квартал 7: 81.2; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 41.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 359.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. 79 Гвардейской дивизии, 5
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена розлива с/о д=89мм в подвале со сменой сборок с вентилями | м.п. | 35 | 63.9 | 1 квартал 3: 63.9
Смена щитовых | шт. | 2 | 35 | 2 квартал 5: 35
Итого: |  |  | 98.9 | 1 квартал 1: 63.9; 2 квартал 4: 35; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 56.8
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 155.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Больничная, 2/1
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт водосточных труб | м | 10 | 2.3 | 2 квартал 6: 2.3
Ремонт металлической кровли | м.кв. | 210 | 110.8 | 2 квартал 6: 110.8
Итого: |  |  | 113.1 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 113.1; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 14.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 127.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Больничная, 4/1
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт отмосток | м.кв.. | 37 | 26.9 | 3 квартал 7: 26.9
Установка домофона в 3 п. | шт. | 1 | 16.5 | 1 квартал 2: 16.5
Ремонт подъезда № 2 | шт. | 1 | 80 | 2 квартал 4: 80
Итого: |  |  | 123.4 | 1 квартал 1: 16.5; 2 квартал 4: 80; 3 квартал 7: 26.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 64.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 188.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Дальне-ключевская, 66
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт розлива ХВС со сменой сборок | м.п. | 60 | 49 | 3 квартал 7: 49
Ремонт МОП | шт. | 2 | 19.6 | 2 квартал 5: 19.6
Ремонт сант.оборуд. |  |  | 12.4 | 4 квартал 10: 12.4
Итого: |  |  | 81 | 1 квартал 1: 6; 2 квартал 4: 15; 3 квартал 7: 73; 4 квартал 10: 33
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 12.9
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 93.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Железнодорожная, 3
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт водосточных труб | м.п. | 38 | 29.8 | 2 квартал 5: 29.8
Ремонт цоколя | м.кв. | 152 | 72 | 2 квартал 6: 72
Смена сборок с вентилями в подвале ХВС, с/о | шт. | 40 | 56.9 | 3 квартал 7: 56.9
Итого: |  |  | 158.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 101.8; 3 квартал 7: 56.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 36.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 195.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Железнодорожная, 5
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Устройство подъездного метал.козырька | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 4: 12
Ремонт системы канализации с фасонными частями | м | 40 | 11.5 | 3 квартал 7: 11.5
Ремонт МОП |  |  | 78.5 | 2 квартал 6: 78.5
Итого: |  |  | 102 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 90.5; 3 квартал 7: 11.5; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 25.8
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 127.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Железнодорожная, 7
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Восстановление с/о на лестн.площадках | шт. | 2 | 4.5 | 1 квартал 2: 4.5
Осткление МОП | м.кв. | 8 | 4.5 | 3 квартал 9: 4.5
Устр-во подъездного метал.козырька | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 4: 12
Ремонт МОП |  |  | 78.3 | 3 квартал 7: 78.3
Итого: |  |  | 99.3 | 1 квартал 1: 4.5; 2 квартал 4: 12; 3 квартал 7: 82.8; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 28
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 127.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Железнодорожная, 7А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена сборок ХВС, ГВС с вентилями в подвале | шт. | 18 | 28 | 2 квартал 4: 28
Устр-во ограждения придоиовой территории | м.п. | 210 | 111.7 | 2 квартал 5: 111.7
Смена сборок с вентилями в подвале с/о | шт. | 7 | 9.3 | 3 квартал 7: 9.3
Устр-во мет.козырька балкона кв 19 | шт. | 1 | 15 | 1 квартал 3: 15
Ремонт оконных переплетов, остекление | кв.м | 6 | 4.5 | 3 квартал 9: 4.5
Итого: |  |  | 168.5 | 1 квартал 1: 15; 2 квартал 4: 139.7; 3 квартал 7: 13.8; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 36.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 205.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Железнодорожная, 9
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт стен фасада | м.кв. | 40 | 50 | 2 квартал 4: 50
Смена сборок с вентилями ХВС, ГВС | шт. | 12 | 21 | 2 квартал 6: 21
Смена сборок с вентилями с/о | шт. | 70 | 112.1 | 3 квартал 7: 99
Итого: |  |  | 183.1 | 2 квартал 4: 71; 3 квартал 7: 99
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 28.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 211.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Железнодорожная, 11
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт кровли | м.кв. | 200 | 136 | 2 квартал 6: 136
Ремонт с/о, стояков полотенцесушителей | м.п. | 30 | 25 | 1 квартал 2: 25
Ремонт балконных козырьков (5 этаж) | шт. | 12 | 24 | 2 квартал 5: 24
Ремонт подъездов | шт. | 2 | 103.7 | 3 квартал 8: 103.7
Итого: |  |  | 288.7 | 1 квартал 1: 25; 2 квартал 4: 160; 3 квартал 7: 103.7; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 36.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 325.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу пер. Иркутский, 6
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена вентилей с/о по стоякам в подвале | шт. | 50 | 75 | 2 квартал 5: 75
Ремонт крылец, цоколя, фасад | шт. | 4 | 19 | 3 квартал 7: 49.9
Итого: |  |  | 94 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 75; 3 квартал 7: 49.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 29.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 123.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу пер. Иркутский, 11
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт подъезда № 2 | шт. | 1 | 50 | 2 квартал 4: 50
Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 35 | 18.7 | 3 квартал 7: 18.7
Итого: |  |  | 68.7 | 2 квартал 4: 50; 3 квартал 7: 18.7
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 18.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 87
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу пер. Мариинский, 8А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт мягк.кровли (кв.17) | м.кв. | 30 | 11.9 | 2 квартал 6: 11.9
Итого: |  |  | 11.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 11.9; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 9.9
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 21.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу пер. Мариинский, 10
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт подъезда | шт. | 1 | 44.2 | 2 квартал 5: 44.2
Итого: |  |  | 44.2 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 44.2; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 17.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 61.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 2
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Уст-во мет.козырьков балкон.плит | шт. | 8 | 128 | 2 квартал 4: 128
Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 120 | 59.7 | 3 квартал 7: 59.7
Итого: |  |  | 187.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 128; 3 квартал 7: 59.7; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 31.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 219
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 3
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена розлива с/о на 1 этаже со сменой сборок с вентилями в подвале | м.п. | 128 | 110 | 2 квартал 6: 110
Ремонт стояков ХВС.ГВС | м.п. | 58 | 37.3 | 3 квартал 7: 37.3
Итого: |  |  | 147.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 110; 3 квартал 7: 37.3; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 43.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 190.5
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 3А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Установка светильников во 2 подъезде | шт. | 5 | 10 | 1 квартал 1: 10
Изготовл.и установка метал.двери в эл.щитовую | шт. | 1 | 6 | 1 квартал 2: 6
Ремонт 2-го подъезда | шт. | 1 | 55 | 1 квартал 1: 55
Смена стояков с вентилями ХВС, ГВС | шт. | 24 | 135.2 | 3 квартал 7: 135.2
Итого: |  |  | 206.2 | 1 квартал 1: 71; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 135.2; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 23.4
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 229.4
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 4
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт шиферной кровли | м.кв. | 240 | 131.5 | 2 квартал 6: 131.5
Итого: |  |  | 131.5 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 131.5; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 32.1
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 163.6
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 4/1
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Устр-во козырьков сушилок, балконных плит | шт. | 4 | 64 | 2 квартал 4: 64
Ремонт стояков ХВС,ГВС | м.п. | 120 | 66.9 | 3 квартал 8: 66.9
Установка насоса с автоматикой в подвале | шт. | 1 | 22.3 | 2 квартал 5: 22.3
Ремонт 2-го подъезда | шт. | 1 | 75.8 | 2 квартал 4: 75.8
Итого: |  |  | 229 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 162.1; 3 квартал 7: 66.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 33.9
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 262.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 5
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт кровли (кв.30) | м.кв. | 120 | 71.5 | 2 квартал 6: 71.5
Итого: |  |  | 71.5 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 71.5; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 13.1
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 84.6
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 6
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Выкладывание плитки на лестн.площадках, 3,4 п. | кв.м | 70 | 101 | 1 квартал 2: 101
Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 68 | 52.6 | 4 квартал 10: 52.6
Осткление подъездных окон | м.кв. | 5 | 3 | 3 квартал 8: 3
Ремонт тамбурных дверей | шт. | 4 | 5.5 | 3 квартал 9: 5.5
Ремонт канализации в подвале |  |  | 28.4 | 4 квартал 10: 28.4
Итого: |  |  | 190.5 | 1 квартал 1: 101; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 8.5; 4 квартал 10: 81
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 50.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 240.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Партизанская, 8
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт фановых труб на чердаке, 2 п. | м.п. |  | 40 | 2 квартал 6: 40
Установка тамбурной двери во 2 м подъезде | шт. | 1 | 18 | 1 квартал 1: 18
Ремонт кровли |  |  | 105.7 | 3 квартал 7: 105.7
Итого: |  |  | 163.7 | 1 квартал 1: 18; 2 квартал 4: 40; 3 квартал 7: 105.7; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 34.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 198.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу пер. Пушкина, 5
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт эл.оборудования МОП в подвале | м.п. | 30 | 25 | 1 квартал 2: 25
Ремонт канализации в подвале | м.п. | 20 | 12 | 1 квартал 3: 12
Ремонт фасада |  |  | 77.9 | 3 квартал 7: 77.9
Итого: |  |  | 114.9 | 1 квартал 1: 37; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 77.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 23.8
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 138.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу пер. Проектируемый, 7
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Устройство подъездных козырьков | шт. | 4 | 24 | 2 квартал 6: 24
Покрытие металлом парапета | м.п. | 100 | 44.7 | 2 квартал 6: 44.7
Ремонт ступеней крыльца, 4п. | м.кв. | 8 | 25 | 2 квартал 5: 25
Смена полотенцесуш.кв.21 | шт. | 1 | 3 | 1 квартал 3: 3
Ремонт подъездов | шт. | 4 | 200 | 3 квартал 7: 200
Итого: |  |  | 296.7 | 1 квартал 1: 3; 2 квартал 4: 93.7; 3 квартал 7: 200; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 32.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 329.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 7А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт канализации в подвале | м | 10 | 5.4 | 1 квартал 3: 5.4
Ремонт цоколя | кв.м | 42 | 49.1 | 2 квартал 6: 49.1
Уст-во ограждения придомов.территории | м.п. | 50 | 25.1 | 2 квартал 5: 25.1
Итого: |  |  | 79.6 | 1 квартал 1: 5.4; 2 квартал 4: 74.2; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 17.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 96.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 8А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт с/о на чердаке и в подвале | шт. | 48 | 73.1 | 2 квартал 6: 73.1
Итого: |  |  | 73.1 | 2 квартал 4: 73.1
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 15.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 88.6
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 9
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 41.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 41.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 10
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 7.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 7.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 13
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 9.1
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 9.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 15/1
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт внутр.водостока | шт. | 1 | 2.5 | 2 квартал 5: 2.5
Ремонт с/о со сменой вентилей по стоякам в подвале | шт. | 21 | 62 | 3 квартал 7: 62
Ремонт оконных переплетов, остекление | м2 | 10 | 6.5 | 3 квартал 9: 6.5
Ремонт ХВС, ГВС со сменой вентилей по стоякам в подвале | шт. | 12 | 63.4 | 2 квартал 6: 53.1
Итого: |  |  | 134.4 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 55.6; 3 квартал 7: 68.5; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 11.9
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 146.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 15/А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена сборок с/ сс вентилями в подвале | шт. | 11 | 16.9 | 2 квартал 6: 16.9
Итого: |  |  | 16.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 16.9; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 11.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 28.5
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 22
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт козырьков подъездных | шт. | 2 | 12 | 2 квартал 4: 12
Ремонт ограждения придомовой территории | м.п. | 120 | 65 | 2 квартал 5: 65
Устр-во обратного трубопровода ГВС 1 п. | м.п. | 30 | 24 | 3 квартал 7: 24
Ремонт настенных желобов |  |  | 123.3 | 3 квартал 8: 123.3
Итого: |  |  | 224.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 77; 3 квартал 7: 147.3; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 32.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 256.5
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 25А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт подъездов 1,3 | шт. | 2 | 109.3 | 2 квартал 5: 109.3
Итого: |  |  | 109.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 109.3; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 18.8
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 128.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 25Б
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт водосточных труб |  |  | 33.1 | 2 квартал 6: 33.1
Итого: |  |  | 33.1 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 33.1; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 12.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 45.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 25В
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ограждения палисадника | м.п. | 30 | 15.3 | 2 квартал 5: 15.3
Итого: |  |  | 15.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 15.3; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 12.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 27.6
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Установка почтовых ящиков |  |  | 16.3 | 1 квартал 3: 16.3
Итого: |  |  | 16.3 | 1 квартал 1: 16.3; 2 квартал 4: 0; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 25.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 42
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт полов лестн.клеток | м.кв. | 35 | 8 | 2 квартал 4: 8
Ремонт тамбуров | шт. | 3 | 12 | 3 квартал 7: 12
Ремонт ограждения придомовой территории | м.п. | 11 | 5.9 | 2 квартал 5: 5.9
Итого: |  |  | 25.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 13.9; 3 квартал 7: 12; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 22.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 48.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27Б
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт подъездов | шт. | 1 | 50 | 2 квартал 5: 50
Устройство подъездных козырьков | шт. | 2 | 13.3 | 2 квартал 5: 13.3
Итого: |  |  | 63.3 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 63.3; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 51.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 115
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27Г
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт стояков ХВС, ГВС,полотенцесушителей, п.1,3 | м.п. | 200 | 150 | 2 квартал 4: 150
Ремонт подъездов | шт. | 2 | 95 | 2 квартал 5: 95
Итого: |  |  | 245 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 245; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 41.9
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 286.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27Д
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена ВРУ, рем.эл.оборуд.в подвале |  |  | 135 | 2 квартал 4: 135
Ремонт подъездов | шт. | 2 | 110 | 2 квартал 4: 110
Ремонт ограждения кровли |  |  | 114.2 | 3 квартал 7: 114.2
Итого: |  |  | 359.2 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 245; 3 квартал 7: 114.2; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 40.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 399.4
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27Ж
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Рем.канализац.в подвале, кв.(46,42) | м.п. | 60 | 40 | 1 квартал 2: 40
Ремонт электрооборудования МОП |  |  | 98.2 | 2 квартал 5: 98.2
Рем.ступеней 1 п.,кирп.кладка в подвале | шт. | 6 | 12 | 1 квартал 2: 12
Ремонт водост.труб | м.п. | 10 | 5 | 2 квартал 6: 5
Ремонт подъездов | шт. | 3 | 182.3 | 2 квартал 6: 182.3
Итого: |  |  | 337.2 | 1 квартал 1: 52; 2 квартал 4: 285.5; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 42.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 379.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27З
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт канал. в подвал. | м.п. | 45 | 31.2 | 1 квартал 3: 31.2
Ремонт МОП, 5 эт. | кв.м | 15 | 20 | 2 квартал 4: 20
Ремонт кровли, вывод фан.вентил .за кр.дома | м.2 | 110 | 52.8 | 2 квартал 6: 52.8
Итого: |  |  | 104 | 1 квартал 1: 31.2; 2 квартал 4: 72.8; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 34.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 138.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 33
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Устр-во мет.коэырьков балконных плит | шт. | 7 | 94.1 | 2 квартал 5: 94.1
Установка прибора учета тепла | шт. | 1 | 35 | 3 квартал 7: 35
Итого: |  |  | 129.1 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 94.1; 3 квартал 7: 35; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 45.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 174.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 35
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт подъезда № 1 | шт. | 1 | 80 | 2 квартал 4: 80
Ремонт канализации в подвале | м | 35 | 20 | 1 квартал 3: 20
Ремонт с/о | м | 25 | 23.1 | 2 квартал 5: 23.1
Итого: |  |  | 123.1 | 1 квартал 1: 20; 2 квартал 4: 103.1; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 29
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 152.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 37
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт подъездного отопления, 1,3 п. | м.п. | 40 | 12 | 1 квартал 2: 12
Ремонт подъезда № 3 | шт. | 1 | 60 | 2 квартал 5: 80
Ремонт канализац в подвале | м.п. |  | 7.9 | 1 квартал 2: 7.9
Итого: |  |  | 79.9 | 1 квартал 1: 19.9; 2 квартал 4: 80; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 46.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 126.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 48А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Уст-во доп.секций бойлера | м.п. | 4 | 40 | 3 квартал 8: 40
Уст-ка домофонов с дв. | шт. | 3 | 25.1 | 2 квартал 4: 25.1
Итого: |  |  | 65.1 | 1 квартал 1: 6; 2 квартал 4: 40.1; 3 квартал 7: 64; 4 квартал 10: 33
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 17.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 82.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 52
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт с/о | м.п. | 18 | 13.5 | 3 квартал 7: 13.5
Итого: |  |  | 13.5 | 1 квартал 1: 6; 2 квартал 4: 15; 3 квартал 7: 37.5; 4 квартал 10: 33
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 10.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 23.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 52А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Рем.водост.труб | м.п. | 12 | 5 | 2 квартал 6: 5
Ремонт кровли | м2 | 50 | 76.9 | 3 квартал 7: 76.9
Уст-во подъездных козырьков | шт. | 3 | 31.8 | 2 квартал 5: 31.8
Ремонт тамбуров | шт. | 3 | 18 | 3 квартал 8: 18
Итого: |  |  | 131.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 36.8; 3 квартал 7: 94.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 14.8
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 146.5
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 52Б
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 11.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 11.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 52Г
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт ограждения придомовой территории | м.п. | 180 | 113.8 | 2 квартал 6: 113.8
Ремонт подъезда | шт. | 1 | 44.7 | 3 квартал 7: 44.7
Итого: |  |  | 158.5 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 113.8; 3 квартал 7: 44.7; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 23
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 181.5
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 52Д
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт кирп.кладки вент.шахт | м3 | 3 | 157.5 | 2 квартал 5: 157.3
Ремонт кровли шиф. | м2 | 210 | 128.4 | 2 квартал 6: 128.4
Уст-ка жалюз.рам на чердаке | шт. | 8 | 10 | 3 квартал 7: 10
Изоляц.трубопров. в подвале | м.п. | 56 | 25 | 3 квартал 8: 25
Ремонт МОП (1этаж) | шт. | 2 | 11 | 2 квартал 6: 11
Итого: |  |  | 331.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 296.7; 3 квартал 7: 35; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 39.9
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 371.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 54
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт метал.кровли | м2 | 200 | 119.9 | 2 квартал 5: 119.9
Ремонт чердачных окон | шт. | 4 | 5 | 2 квартал 5: 5
Итого: |  |  | 124.9 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 124.9; 3 квартал 7: 0; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 21.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 146.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 54Б
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена розлива ХВС с вентилями в подвале | м.п. | 78 | 123.3 | 2 квартал 4: 123.3
Ремонт тамбурных дверей | шт. | 4 | 12 | 3 квартал 9: 12
Устройство кабеля на фасаде | м.п. | 20 | 10 | 2 квартал 5: 10
Ремонт подъездов | шт. | 2 | 115.3 | 3 квартал 7: 115.3
Итого: |  |  | 260.6 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 133.3; 3 квартал 7: 127.3; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 40.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 300.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 56
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт цоколя | м.кв. | 115 | 50 | 3 квартал 7: 50
Ремонт кровли | м2 | 65 | 34.9 | 2 квартал 6: 34.9
Ремонт электрооборудования, освещения в МОП | шт. | 40 | 31.9 | 4 квартал 10: 31.9
Итого: |  |  | 116.8 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 34.9; 3 квартал 7: 50; 4 квартал 10: 31.9
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 20
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 136.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 56/1
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Установка эл.счетчиков(дневного и ночного) | шт. | 2 | 25 | 1 квартал 3: 25
Ремонт с/о по стоякам | м.п. | 40 | 28.2 | 2 квартал 5: 28.2
Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 35 | 23.3 | 3 квартал 7: 23.3
Итого: |  |  | 76.5 | 1 квартал 1: 25; 2 квартал 4: 28.2; 3 квартал 7: 23.3; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 20.4
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 96.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Северный городок, 49
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 15
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 15
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Северный городок, 51
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт канализации |  |  | 16.9 | 3 квартал 7: 16.9
Ремонт подъездов | шт. | 2 | 100 | 2 квартал 6: 100
Итого: |  |  | 116.9 | 2 квартал 5: 100; 3 квартал 8: 16.9
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 11.4
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 128.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Северный городок, 57
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт подъезда | шт. | 1 | 36.8 | 2 квартал 5: 36.8
Итого: |  |  | 36.8 | 1 квартал 1: 6; 2 квартал 4: 15; 3 квартал 7: 24; 4 квартал 10: 33
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 8.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 45.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Северный городок, 58
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт с\о | м.п. | 36 | 26.5 | 2 квартал 5: 26.5
Ремонт ХВС, ГВС | м.п. | 29 | 20.3 | 2 квартал 4: 20.3
Ремонт тамбурн.дверей, остекление МОП |  |  | 20 | 3 квартал 7: 20
Итого: |  |  | 66.8 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 46.8; 3 квартал 7: 20; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 11.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 78
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Северный городок, 59
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Устр-во домофона с дв. | шт. | 1 | 22.6 | 2 квартал 5: 22.6
Итого: |  |  | 22.6 | 1 квартал 1: 6; 2 квартал 4: 37.6; 3 квартал 7: 24; 4 квартал 10: 33
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 11.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 34.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Транспортная, 2
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт освещения МОП |  |  | 12 | 2 квартал 4: 12
Ремонт канализации | м.п. | 20 | 10 | 3 квартал 7: 10
Ремонт МОП, 1 эт. |  |  | 46.7 | 3 квартал 8: 46.7
Итого: |  |  | 68.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 12; 3 квартал 7: 56.7; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 41.1
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 109.8
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Транспортная, 4
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт освещения в МОП | м.п. | 150 | 50 | 2 квартал 4: 50
Ремонт оконных переплетов, остекление | кв.м | 20 | 8 | 2 квартал 4: 8
Ремонт подъездов | шт. | 1 | 154.8 | 3 квартал 7: 154.8
Ремонт канализации | м.п. | 60 | 32.5 | 1 квартал 2: 32.5
Итого: |  |  | 245.3 | 1 квартал 1: 32.5; 2 квартал 4: 58; 3 квартал 7: 154.8; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 38.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 283.6
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Якимовича, 6
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Устр-во ограждений возле подоконников лест.площадок | шт. | 9 | 8 | 1 квартал 3: 8
Ремонт эл.оборудования МОП со сменой стояк.пров. |  |  | 100 | 2 квартал 4: 100
Ремонт отмостки | м2 | 50 | 30.9 | 3 квартал 7: 30.9
Итого: |  |  | 138.9 | 1 квартал 1: 8; 2 квартал 4: 100; 3 квартал 7: 30.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 42.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 181.6
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Яковлева, 2
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Установка откатн.ворот | шт. | 1 | 71.2 | 1 квартал 1: 71.2
Установка многотарифн.счетчиков | шт. | 39 | 94 | 2 квартал 4: 94
Ремонт крылец,тамбуров | шт. | 3 | 60 | 3 квартал 7: 60
Смена вентилей ХВС, ГВС,с/о по стоякам в подвале | шт. | 67 | 101.9 | 3 квартал 8: 101.9
Итого: |  |  | 327.1 | 1 квартал 1: 71.2; 2 квартал 4: 94; 3 квартал 7: 161.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 26.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 353.7
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Яковлева, 2/1
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена автоматоа в эл.щитках 4,5 п. | шт. | 9 | 34.7 | 1 квартал 2: 34.7
Итого: |  |  | 34.7 | 1 квартал 1: 40.7; 2 квартал 4: 15; 3 квартал 7: 24; 4 квартал 10: 33
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 40.2
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 74.9
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Яковлева, 6
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт с/о в у/у | м.п. | 8 | 12 | 1 квартал 2: 12
Ремонт с/о по стокам выборочно | м.п. | 30 | 47.3 | 2 квартал 5: 47.3
Ремон балконной плиты(кв.28) | шт. | 1 | 21 | 2 квартал 6: 21
Ремонт канализации д100 мм | м.п. | 25 | 16.7 | 3 квартал 8: 16.7
Итого: |  |  | 97 | 1 квартал 1: 12; 2 квартал 4: 68.3; 3 квартал 7: 16.7; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 16.5
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 113.5
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 27Е
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Смена ВРУ, рем.эл.оборуд.в подвале |  |  | 160 | 2 квартал 4: 160
Ремонт с/о выборочно | м.п. | 100 | 72.9 | 3 квартал 7: 72.9
Рем.стояка ХВС, ГВС, полот.(кв.5) | м.п. | 45 | 22.8 | 2 квартал 5: 22.8
Ремонт шиф.кровли(кв.37) | м2 | 40 | 20 | 2 квартал 6: 20
Уст-ка тамб.двери 4п. | шт. | 1 | 12 | 2 квартал 4: 12
Итого: |  |  | 287.7 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 214.8; 3 квартал 7: 72.9; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 39.7
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 327.4
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 52Б
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 11.3
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 11.3
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Пушкина, 52В
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Ремонт фасада | м2 |  | 78.6 | 3 квартал 7: 78.6
Ремонт подъезда | шт. | 1 | 40 | 2 квартал 6: 40
Уст-во ограждения придом.территории | м.п. | 150 | 70 | 2 квартал 5: 70
Итого: |  |  | 188.6 | 1 квартал 1: 0; 2 квартал 4: 110; 3 квартал 7: 78.6; 4 квартал 10: 0
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 15.6
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 204.2
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________
План по текущему ремонту на 2010 год
жилого дома, расположенного по адресу ул. Старо-Деповская, 1А
находящегося в управлении ООО "УК "Солнечная - Сервис"
Наименование ремонтных работ | ед.изм. | объем работ | Всего затрат, тыс.руб. | 1 квартал 1: Срок исполнения
|  |  |  | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Непредвиденный ремонт 20% |  |  | 17.1
Итого с 20% на непредвиденный ремонт |  |  | 17.1
Руководитель жилищной организации___________________________________
Собственники жилых помещений_______________________________________