## Лист1
ООО "УК "Кировский массив"
ПЛАН
работ по текущему ремонту на 2012 год
_________________/__________________/
_________________/__________________/
_________________/__________________/
дата составления: ___________________ 2012 г.
Адрес: ул. Красноармейская 89а
S общ. | 3812,6 м2
Наименование |  | Сумма, руб./год
Начисление в год |  | 284112
Размер отчислений на содержание УК (10%) |  | 28411.2
Плановый ремонт |  | 197000
Непредвиденные работы |  | 56822.4
Запланировано на текущий период |  | 282233.6
Баланс предыдущего года |  | 300000
№п.п. | Наименование работ | ед.изм. | Объем | Сумма | Срок выполнения
1 | Ремонт полов в подъездах | м.кв. |  | 80000 | 2 квартал
2 | Ремонт электрооборудования в МОП |  |  | 50000 | 2-3 квартал
3 | Ремонт отмостки ( со стороны двора и с Красн.) | м |  |  | 3 квартал
4 | Чистка подвала (между 3и 4 подъездом) |  |  |  | 2 квартал
5 | Ремонт канализации (в подвале 6 под.) |  |  |  | 2 квартал
6 | Замена с/о VI под., замена сборок ХГВС |  |  |  | 2-3 квартал
3 | Ремонт балконов |  |  | 24000 | 3 квартал
8 | Косметический ремонт цоколя |  |  |  | 2-3 квартал
4 | Ремонт забора |  |  | 3000 | 2-3 квартал
1 | Обшивка стен в тамбурах сайдингом | шт/м2 |  |  | 4 квартал
5 | Изготовление энергопаспотра ( из статьи кап. ремонт) |  |  | 40000 | 3 квартал
| ИТОГО: |  |  | 197000
Директор _________________________ //