## расходы 2011 год
Расходы за период с 04.05.2011 - 31.12.2011
за счет целевых взносов на завершение строительства дома
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
поступило средств на счет от дольщиков |  | 31789347.48 |  | 27589689.04 | 4199658.44
1 | ООО "МИГ", демонтаж железобетонного забора с восточной стороны здания, вывозстроительного мусора и предварительная вертикальная планировка территории с северной и восточной стороны здания |  | 100000 | 100000 | 0
2 | ООО "СК "СПС-Оптим", 1) устройство кровли из наплавляемых материалов и устройство металлической кровли (крыша дома, веранды, вход в 1 и 5 блок-секции. 2) тепловой узел, выезды из гаражей. 3) доп.работы по устройству металлической кровли. 4). устройство бетонного ленточного фундамента и кирпичных перегородок в подвале. 5) устройство крыльца и приямков. |  | 1763831 | 1763831 | 0
3 | ООО "СК "СПС-Оптим", устройство плитки бетонной в подъездах |  | 82400 | 82400 | 0
4 | ООО "СК "СПС-Оптим", устройство парапетов и водосточных труб |  | 76000 | 38000 | 38000
5 | ООО "Димакс строй" (остекление дома, оформление откосов в подъездах сэндвич-панелями и установка решеток, укрепление балконов, установка экранов на верандах, заливка технологических отверстий, заливка бетоном приямков лифтовых шахт, металлопрофиль на верандах) |  | 1795481 | 1776371 | 19110
6 | ООО "Стройгарант" (электромонтажные работы) |  | 4412500 | 4412500 | 0
7 | ООО "Стройгарант" (монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации, вентиляции) |  | 8565327.24 | 8565327.24 | 0
8 | ООО "Томская лифтовая компания", установка лифтов |  | 969392 | 581635 | 387757
9 | ИП Джабиев Т.Н., штукатурно-малярные работы, отсыпка полов песком, ГПС, гравием, бетонирование | Работы продолжаются | 6393950.84 | 6393950.84 | 0
10 | ООО "Парадный вход", противопожарные, межкомнатные двери и их установка |  | 693992.5 | 693992.5 | 0
11 | Строй парк, материалы, необходимые при строительстве (лампы, патроны) |  |  | 1479.36
12 | ООО Спектр систем безопасности (установка дверей, домофонов) |  | 137000 | 137000 | 0
13 | Строй-Парк: материалы для окраски |  |  | 13780.9
14 | ООО Автострой-К (доставка песка, ГПС) |  |  | 253750
15 | Работы по договорам подряда (разнорабочие) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 110958.27 | 110958.27 | 0
16 | ИП Ламинский (снос тополей) |  | 170299.86 | 170299.86 | 0
17 | ТЦЦС (проверка правильности сметной документации) |  | 8400 | 8400 | 0
18 | Работы по договорам подряда (расширение лифтового проема) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 12061 | 12061 | 0
19 | ИП Толстов С.И. (шпатлевка) |  |  | 5089.5
20 | Работы по договорам подряда (подготовка пакета документов для ввода объекта,) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 4111.3 | 4111.3 | 0
21 | Работы по договорам подряда (окраска потолка во втроенных гаражах-стоянках,) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 31558.37 | 31558.37 | 0
22 | Строй-Парк: расходные материалы |  |  | 9044.64
23 | ООО "Митра" (укладка плитки в подъезде) |  | 95056 | 95056 | 0
24 | ОГУП "ТОЦТИ" (проведение технической инвентаризации) |  | 412309 | 412309 | 0
25 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ТО" (инструментальные исследования) |  | 96358.97 | 96358.97 | 0
26 | ИП Лоцман А,М, (монтаж автоматической пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения) |  | 320000 | 160000 | 160000
27 | ИП Сидоров Е.В. (оштукатуривание стен, заливка полов цементной стяжкой) |  | 52903.55 | 48000 | 4903.55
28 | ИП Барсуков Е.В. (уборка дома,вывоз мусора) |  | 76002.58 | 76002.58 | 0
29 | Приобретение прожекторных ламп, дизельного топлива |  |  | 7451.71
30 | метлы |  |  | 358.8
31 | Сигнальная лента для ограждения |  |  | 162
32 | ООО Домоцентр, приобретение фильтра питания |  |  | 279.9 | 0
33 | Стройпарк (лампа паяльная) |  |  | 1372.79
34 | Стройпарк (зубило, рукавицы, очки защитные и т.п) |  |  | 1271.04
35 | Стройпарк (расходные материалы) |  |  | 11916.99
36 | ООО "Томскводоканал" (водоснабжение на стройке) |  |  | 5352.41
37 | ГорАПбюро, составление справки-заключения о соответствии разрешительным документам |  | 2800 | 2800 | 0
38 | ООО "Альбатрос", юридические услуги |  | 322505 | 322505 | 0
39 | ООО "Митра", ящики почтовые (236 шт) |  | 89680 | 89680 | 0
40 | ООО "Полимер", остекление межэтажных дверей |  |  | 36403 | 0
41 | ООО "Энергокомфорт Сибирь" проверка схемы включения однофазного электросчетчика и опломбирование |  |  | 34107.95 | 0
42 | ООО "Горсети", мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению |  |  | 0.32 | 0
43 | премия прорабу (со всеми отчислениями во внебюджетные фонды) |  | 81519.8 | 81519.8 | 0
44 | ООО "Димакс строй" (остекление веранд) |  | 1165900 | 748000 | 417900
45 | ООО "Шефмонтаж", ворота секционные гаражные |  | 118660 | 118660 | 0
46 | ОГУП "ТОЦТИ", изготовление кадастровых паспортов |  |  | 74580 | 0
за счет целевых средств областной администрации
| поступило средств на счет из областного бюджета | 14545315.16 |  | 14545315.16 | 0
1 | ООО "Стройгарант" (благоустройство) | 12911000 | 8538424.82 | 8538424.82 | 0
2 | ООО "Горсети", мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению |  | 4160236.32 | 4160236 | 0.32
3 | ООО "Базис-Т" (работы по монтажу наружных сетей энергоснабжения) |  | 968000 | 968000 | 0
4 | ООО "ТомВодСтрой", строительство наружных сетей канализации |  | 777509.35 | 777509.35 | 0
5 | ООО "Горсети", монтаж и наладка электроучета АСКУЭ включения |  | 47632.9 | 47632.9 | 0
6 | ООО "Томскводоканал", устройство врезки |  | 53512.09 | 53512.09 | 0
за счет вступительных взносов
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
всего поступило средств на счет |  | 289501.22 |  | 128744.11 | 160757.11
1 | Расходы на регистрацию ТСЖ |  |  | 6380
2 | Фонарь, водосчетчик, вызов инспектора и опломбирование узла учета |  |  | 1714
3 | ООО Технические средства безопасности, монтаж системы видеонаблюдения |  | 101345 | 101345 | 0
4 | Банковские услуги:установка Клиент-банка; ежемесячная комиссия за обслуживание Клиент-банка, за ведение счета; комиссия за перечисление платежей |  |  | 13995
5 | Банковские услуги при организации работы ТСЖ: оформление карточки образцов подписей, комиссия за оформление договора Клиент-банк, за оформление договора на открытие расчетного счета; комиссия за открытие счета юр.лица;за прием наличных |  | 1050 | 1050 | 0
6 | Билайн услуги сотовой связи на объекте |  |  | 481.5
7 | ЗАО Связной, телефон на объект |  |  | 1650 | 0
8 | Росрегистрация, государственная пошлина |  |  | 800 | 0
9 | оплата за выкопировку здания |  |  | 481.11 | 0
10 | доверенность и копии (нотариус) |  |  | 400 | 0
11 | почтовый ящик, замок |  |  | 250
12 | крупноформатное копирование тех. паспорта |  |  | 197.5 | 0
за счет ежемесячных членских взносов
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
всего поступило средств на счет |  | 817540.24 |  | 954238 | -136697.76
1 | ООО "ЧОП "Ирбис" (тревожная кнопка) |  | 2 400,00 ежемесячно | 13680
2 | оплата охраны непосредственно на объекте ( с учетом НДФЛ) |  |  | 144883.2
3 | начисления з/пл председателя, бухгалтера, прораба (с учетом НДФЛ) |  |  | 517556.56
4 | отчисления в фонд социального страхования, пенсионный и ОМС |  |  | 200709.69
5 | почтовые расходы |  |  | 6688.55 |  | 4562427.13
6 | Охрана объекта ЧОП Аргус-Томск |  |  | 70720 |  | 349210.1
[6 empty] | 10500.76 | 4223717.79
0
Итого поступило средств |  | 47441704.1 |  | 43217986.31 | 4223717.79

## отчет ФХД за 2011г.
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Советская, 69" за 2011 год
1 | Поступления от собственников целевых взносов на завершение строительства дома
Всего: |  | 32137309.68
Расходы на завершение строительства дома
Всего: в том числе: |  | 27589689.04
| Содержание расходов на завершение строительства дома | произведенные расходы
1 | Демонтаж железобетонного забора с восточной стороны здания, вывозстроительного мусора и предварительная вертикальная планировка территории с северной и восточной стороны здания | 100000
2 | Устройство кровли из наплавляемых материалов и устройство металлической кровли (крыша дома, веранды, вход в 1 и 5 блок-секции; Тепловой узел, выезды из гаражей; Доп.работы по устройству металлической кровли; Устройство бетонного ленточного фундамента и кирпичных перегородок в подвале; Устройство крыльца и приямков. | 1763831
3 | Устройство плитки бетонной в подъездах | 82400
4 | Устройство парапетов и водосточных труб | 38000
5 | Остекление дома, оформление откосов в подъездах сэндвич-панелями и установка решеток, укрепление балконов, установка экранов на верандах, заливка технологических отверстий, заливка бетоном приямков лифтовых шахт, металлопрофиль на верандах | 1776371
6 | Остекление веранд | 748000
7 | Электромонтажные работы | 4412500
8 | Монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации, вентиляции | 8565327.24
9 | Установка лифтов | 581635
10 | Штукатурно-малярные работы, отсыпка полов песком, ГПС, гравием, бетонирование | 6393950.84
11 | Противопожарные, межкомнатные двери и их установка | 693992.5
12 | Установка дверей, домофонов | 137000
13 | Доставка песка, гравия | 253750
14 | Общие работы (разнорабочие по договорам подряда) | 110958.27
15 | Снос тополей на территории дома | 170299.86
16 | Проверка правильности сметной документации | 8400
17 | Расширение лифтового проема | 12061
18 | Подготовка пакета документов для ввода объекта | 4111.3
19 | Окраска потолка во встроенных гаражах-стоянках | 45339.27
20 | Укладка плитки в подъезде | 95056
21 | Проведение технической инвентаризации | 412309
22 | Инструментальные исследования | 96358.97
23 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения | 160000
24 | Оштукатуривание стен, заливка полов цементной стяжкой | 48000
25 | Уборка, вывоз строительного, бытового мусора | 76002.58
26 | Расходные материалы (лампы, стройматериалы, хозяйственные, лако-красочные) | 38426.73
27 | Водоснабжение на объекте в период строительства | 5352.41
28 | Составление справки-заключения о соответствии разрешительным документам | 2800
29 | Юридические услуги (оформление свидетельств собственников) | 322505
30 | Ящики почтовые (236 шт) | 89680
31 | Остекление межэтажных дверей | 36403
32 | Проверка схемы включения однофазного электросчетчика и опломбирование | 34107.95
33 | Мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению | 0.32
34 | Прочие расходы (поощрительные выплаты прорабу по решению правления ТСЖ) | 81519.8
35 | Приобретение, установка ворот секционных гаражных | 118660
36 | Изготовление кадастровых паспортов | 74580
Остаток на 01.01.2012 |  | 4547620.64
2 | Поступления субсидии из областного бюджета
Всего: |  | 14545315.16
Расходы на технологическое присоединение к сетям
Всего: в том числе: |  | 14545315.16
1 | благоустройство | 8538424.82
2 | мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению | 4160236
3 | работы по монтажу наружных сетей энергоснабжения | 968000
4 | строительство наружных сетей канализации | 777509.35
5 | монтаж и наладка электроучета АСКУЭ включения | 47632.9
6 | устройство врезки водоснабжения | 53512.09
Остаток на 01.01.2012 |  | 0
3 | Поступления от собственников вступительных взносов
Всего: |  | 259025.6
Расходы на нужды ТСЖ
Всего: в том числе: |  | 135432.66
| Содержание расходов | произведенные расходы
1 | Организационные расходы на создание ТСЖ | 6380
2 | Фонарь, водосчетчик, вызов инспектора и опломбирование узла учета | 1714
3 | Монтаж системы видеонаблюдения на фасаде здания | 101345
| Почтовые расходы | 6688.55
4 | Банковские услуги:установка Клиент-банка; ежемесячная комиссия за обслуживание Клиент-банка, за ведение счета; комиссия за перечисление платежей | 13995
5 | Банковские услуги при организации работы ТСЖ: оформление карточки образцов подписей, комиссия за оформление договора Клиент-банк, за оформление договора на открытие расчетного счета; комиссия за открытие счета юр.лица;за прием наличных | 1050
6 | Услуги сотовой связи на объекте | 481.5
7 | Приобретение сотового телефона на объект | 1650
8 | Прочие расходы (государственная пошлина росрегистрации, оплата за выкопировку здания) | 1281.11
10 | Юридические услуги (услуги нотариуса) | 400
11 | Приобретение хозматериалов (почтовый ящик, замок) | 250
12 | Крупноформатное копирование тех. паспорта | 197.5
Остаток на 01.01.2012 |  | 123592.94
4 | Поступления от собственников ежемесячных членских взносов
Всего: |  | 847958.86
Расходы на нужды ТСЖ
Всего: в том числе: |  | 947549.45
| Содержание расходов | произведенные расходы
1 | Обслуживание "кнопки тревожной сигнализации" | 13680
2 | Охрана здания по договорам подряда с мая по октябрь | 144883.2
3 | Охрана объекта ЧОП Аргус-Томск с ноября по декабрь | 70720
4 | Заработная плата председателя, бухгалтера (с отчислениями во внебюджетные фонды) | 718266.25
Остаток на 01.01.2012 |  | -99590.59
Председатель ТСЖ "Советская, 69" |  | А.В. Скобельский

## Расходы за период 2011-2012гг
Расходы за период с 04.05.2011 - 20.05.2012
за счет целевых взносов на завершение строительства дома
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | долг по оплате
поступило средств на счет от дольщиков |  | 36806215.92 | 35582319.302 | 35324301.75 | 258017.552
1 | ООО "МИГ", демонтаж железобетонного забора с восточной стороны здания, вывоз строительного мусора и предварительная вертикальная планировка территории с северной и восточной стороны здания (май 2011г). |  | 100000 | 100000 | 0
2 | ООО "СК "СПС-Оптим" ( устройство кровли из наплавляемых материалов и устройство металлической кровли (крыша дома, веранды, вход в 1 и 5 блок-секции) |  | 1097499 | 1097499 | 0
3 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство плитки бетонной в подъездах, монтаж обрамлений входа в подвал, навеска водосточных труб, устройство защитного уголкавентиляционных шахт) |  | 82400 | 82400 | 0
4 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство парапетов на крыльца из крашеного оцинкованного листа) |  | 48654 | 38000 | 10654
5 | ООО "СК "СПС-Оптим" ( устройство крыльца и приямков) |  | 198000 | 198000 | 0
6 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство парапетов и обрамлений, кровельного покрытия здания) |  | 124551 | 124551 | 0
7 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство бетонного ленточного фундамента и кирпичных перегородок в подвале) |  | 312331 | 312331 | 0
8 | ООО "СК "СПС-Оптим" (сварочные работы в машинных помещениях, приямках, отливы на крыльце 2, 4 под.) |  | 15500 | 15500 | 0
9 | ООО "СК "СПС-Оптим" (устройство мягкой кровли) |  | 31450 | 31450 | 0
10 | ООО "Димакс строй" (остекление дома, оформление откосов в подъездах сэндвич-панелями и установка решеток, укрепление балконов, установка экранов на верандах, заливка технологических отверстий, заливка бетоном приямков лифтовых шахт, металлические решетки на технических этажах) |  | 1962297 | 1776371 | 185926
11 | ООО "Димакс строй" (ограждение веранд профилем, остекление веранд) |  | 5604534 | 5548000 | 56534
12 | ООО "Стройгарант" (электромонтажные работы) |  | 4628947.86 | 4628947.86 | 0
13 | ООО "Стройгарант" (монтаж внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации, ливневой канализации, вентиляции) |  | 9014135.42 | 9014135.42 | 0
14 | ООО "Стройгарант" (монтаж мертвых опор, пожарных гидрантов) |  | 63650 | 63650 | 0
15 | ООО "Томская лифтовая компания", установка лифтов |  | 969392 | 969392 | 0
16 | ИП Джабиев Т.Н., штукатурно-малярные работы, отсыпка полов песком, ГПС, гравием, бетонирование |  | 6476334.08 | 6476334.08 | 0
17 | ООО "Парадный вход", противопожарные, входные межквартирные, подъездные двери и их установка |  | 693992.5 | 693992.5 | 0
18 | ИП Сидоров Е.В. (оштукатуривание стен, заливка полов цементной стяжкой) |  | 52903.55 | 48000 | 4903.55
19 | ИП Барсуков Е.В. (уборка дома,вывоз мусора) |  | 76002.58 | 76002.58 | 0
20 | ИП Ламинский (снос тополей) |  | 170299.86 | 170299.86 | 0
21 | ООО Автострой-К (доставка песка, ГПС) |  | 253750 | 253750 | 0
22 | ООО "Митра" (укладка плитки в подъезде) |  | 95056 | 95056 | 0
23 | ИП Лоцман А,М, (монтаж автоматической пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения) |  | 320000 | 320000 | 0
24 | ИП Гусарова Е.А. (изготовление адресных табличек на дом, подъезды) |  | 2850 | 2850 | 0
25 | ИП Гусарова Е.А. (изготовление досок для объявлений в подъезды) |  | 5000 | 5000 | 0
26 | ООО Спектр систем безопасности (установка дверей в подъезды, цоколь) |  | 77898 | 77898 | 0
27 | ООО Спектр систем безопасности (установка домофонов 5шт., трубок 231шт., магнитые ключи 462 шт. + 8 шт. для обслуживающего персонала, программирование ключей) | за счет средств собственников квартир | 153152 | 153152 | 0
28 | ООО "Митра", ящики почтовые (231 шт + 5 шт для ТСЖ) | за счет средств собственников квартир | 89680 | 89680 | 0
29 | ООО "Митра", водосчетчики (550 шт)+работа по их установке | за счет средств собственников квартир | 413447 | 413447 | 0
30 | ООО "Шефмонтаж", ворота секционные гаражные, пульты от ворот | за счет средств собственников гаражей | 149410 | 149410 | 0
31 | ООО "Томскводоканал" (водоснабжение на стройке) |  | 5352.41 | 5352.41 | 0
32 | СФТИ ТГУ (установка оборудования эфирного телевидения) |  | 77300 | 77300 | 0
33 | ООО "ПРО автоматик"(отливы на крыше, слуховые окна на чердаке) |  | 143270.6 | 143270.6 | 0
| ИТОГО выполнено по договорам |  |  | 33251022.31
1 | Работы по договорам подряда (разнорабочие) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 110958.27 | 110958.27 | 0
2 | Работы по договорам подряда (расширение лифтового проема) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 12061 | 12061 | 0
3 | Работы по договорам подряда (подготовка пакета документов для ввода объекта,) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 24811.3 | 24811.3 | 0
4 | Работы по договорам подряда (окраска потолка во втроенных гаражах-стоянках,) со страховыми взносами ПФР, ОМС |  | 31558.88 | 31558.88 | 0
5 | Работы по договорам подряда (общестроительные работы) со страховыми взносами ПФР, ОМС | январь-апрель | 263938.032 | 263938.03 | 0.002
6 | оплата за работу прораба (со всеми отчислениями во внебюджетные фонды) |  | 81520.8 | 81520.8 | 0
7 | ИП Толстов С.И. (шпатлевка) |  | 7238.5 | 7238.5 | 0
8 | Строй-Парк: материалы для окраски |  | 13780.9 | 13780.9 | 0
9 | Строй-Парк: расходные материалы |  | 13458.08 | 13458.08 | 0
10 | Строй парк, материалы, необходимые при строительстве (лампы, патроны) |  | 1479.36 | 1479.36 | 0
11 | Приобретение прожекторных ламп, дизельного топлива |  | 7451.71 | 7451.71 | 0
12 | метлы |  | 358.8 | 358.8 | 0
13 | Сигнальная лента для ограждения |  | 162 | 162 | 0
14 | ООО Домоцентр, приобретение фильтра питания |  | 279.9 | 279.9 | 0
15 | Стройпарк (лампа паяльная) |  | 1372.79 | 1372.79 | 0
16 | Стройпарк (зубило, рукавицы, очки защитные и т.п) |  | 1271.04 | 1271.04 | 0
17 | Стройпарк (расходные материалы) |  | 83552.84 | 83552.84 | 0
18 | ООО "Полимер", остекление межэтажных дверей |  | 36403 | 36403 | 0
19 | блок питания к видеонаблюдению |  | 486 | 486 | 0
| ИТОГО выполнено работниками ТСЖ |  |  | 692143.2
1 | ООО "Альбатрос", юридические услуги |  | 529620 | 529620 | 0
2 | ОГУП "ТОЦТИ", изготовление кадастровых паспортов |  | 140220 | 140220 | 0
3 | ОГУП "ТОЦТИ" (проведение технической инвентаризации) |  | 412309 | 412309 | 0
4 | УМП Городское архитектурно-планировочное бюро (составление справки-заключения о соответствии разрешительным документам) |  | 2800 | 2800 | 0
5 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ТО" (инструментальные исследования) |  | 96358.97 | 96358.97 | 0
6 | ТЦЦС (проверка правильности сметной документации) |  | 8400 | 8400 | 0
7 | ИП Лоцман А,М, (разработка декларации по пожарной безопасности) |  | 2500 | 2500 | 0
8 | ООО "Энергокомфорт Сибирь" проверка схемы включения однофазного электросчетчика и опломбирование |  | 34107.95 | 34107.95 | 0
9 | ООО "Горсети", мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению |  | 0.32 | 0.32 | 0
10 | ООО "Томский инженерный центр", расчет теплопоступлений |  | 4000 | 4000 | 0
11 | УМП Городское архитектурно-планировочное бюро (исполнительная съемка подземного эл.кабеля) |  | 7470 | 7470 | 0
12 | ООО "Энергосервис" (составление технического отчета по результатам энергетическго обследования) |  | 68350 | 68350 | 0
| АНО ИКЦ "Котлонадзор" (освидетельствование лифтов) |  | 75000 | 75000 | 0
| Итого оплата за оформление различных документов: |  |  | 1381136.24
за счет целевых средств областной администрации
| поступило средств на счет из областного бюджета | 14545315.16 |  | 14545315.16 | 0
1 | ООО "Стройгарант" (благоустройство) |  | 12911000 | 8538424.82 | 4372575.18
2 | ООО "Горсети", мероприятия по технологическому подключению к электроснабжению |  | 4160236.32 | 4160236 | 0.32
3 | ООО "Базис-Т" (работы по монтажу наружных сетей энергоснабжения) |  | 968000 | 968000 | 0
4 | ООО "ТомВодСтрой", строительство наружных сетей канализации |  | 777509.35 | 777509.35 | 0
5 | ООО "Горсети", монтаж и наладка электроучета АСКУЭ включения |  | 47632.9 | 47632.9 | 0
6 | ООО "Томскводоканал", устройство врезки |  | 53512.09 | 53512.09 | 0
за счет вступительных взносов
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
всего поступило средств на счет |  | 295661.36 |  | 129279.36 | 166382
1 | Расходы на регистрацию ТСЖ |  |  | 6380
2 | Фонарь, водосчетчик, вызов инспектора и опломбирование узла учета |  |  | 1714
3 | ООО Технические средства безопасности, монтаж системы видеонаблюдения |  | 101345 | 101345 | 0
4 | Банковские услуги:установка Клиент-банка; ежемесячная комиссия за обслуживание Клиент-банка, за ведение счета; комиссия за перечисление платежей |  |  | 14337
5 | Банковские услуги при организации работы ТСЖ: оформление карточки образцов подписей, комиссия за оформление договора Клиент-банк, за оформление договора на открытие расчетного счета; комиссия за открытие счета юр.лица;за прием наличных |  | 1050 | 1050 | 0
6 | Билайн услуги сотовой связи на объекте |  |  | 674.75
7 | ЗАО Связной, телефон на объект |  |  | 1650 | 0
8 | Росрегистрация, государственная пошлина |  |  | 800 | 0
9 | оплата за выкопировку здания |  |  | 481.11 | 0
10 | доверенность и копии (нотариус) |  |  | 400 | 0
11 | почтовый ящик, замок |  |  | 250
12 | крупноформатное копирование тех. паспорта |  |  | 197.5 | 0
за счет ежемесячных членских взносов
№ п/п | содержание расходов |  | запланировано по договорам | произведена оплата | остаток
всего поступило средств на счет |  | 854631.36 |  | 1065850.92 | -211219.56
1 | ООО "ЧОП "Ирбис" (тревожная кнопка) |  | 2 400,00 ежемесячно | 13680
2 | оплата охраны непосредственно на объекте ( с учетом НДФЛ) |  |  | 144883.2
3 | начисления з/пл председателя, бухгалтера, прораба (с учетом НДФЛ) |  |  | 537675.54
4 | отчисления в фонд социального страхования, пенсионный и ОМС |  |  | 228963.63
5 | почтовые расходы |  |  | 6688.55
6 | Охрана объекта ЧОП Аргус-Томск |  |  | 133960
7
8
Итого поступило средств |  | 52501823.8 |  | 51064747.19 | 1437076.61
Note on C5: диана: оплата по факту без долгов