## Лист1
План по текущему ремонту на 2013 год
№ п/п | Улица | № дома | Литера | Вид работ | Примечание
1 | Алтайская ул. | 3 | 1 | не утвержден
2 | Алтайская ул. | 5 |  | Замена электропроводки | выполнено 1 под.
Ремонт фундамента
Ремонт подъездов
3 | Алтайская ул. | 7 |  | не утвержден
4 | Алтайская ул. | 9 |  | не утвержден
5 | Алтайская ул. | 11 |  | не утвержден
6 | Алтайская ул. | 11 | 1 | не утвержден
7 | Алтайская ул. | 13 |  | Замена канализационного выпуска
8 | Алтайская ул. | 14 |  | не утвержден
9 | Алтайская ул. | 15 |  | не утвержден
10 | Алтайская ул. | 15 | А | не утвержден
11 | Алтайская ул. | 16 |  | не утвержден
12 | Алтайская ул. | 16 | А | Ремонт кровли
Ремонт печных труб
Ремонт тамбура
Отсыпать двор гравием
13 | Алтайская ул. | 19 |  | не утвержден
14 | Алтайская ул. | 29 |  | не утвержден
15 | Алтайская ул. | 35 |  | не утвержден
16 | Алтайская ул. | 35а |  | не утвержден
17 | Алтайская ул. | 35 | 1 | не утвержден
18 | Алтайская ул. | 37 |  | не утвержден
19 | Алтайская ул. | 43 |  | Замена и утепление полов 1-го подъезда | перенос 2012
20 | Алтайская ул. | 43 | А | Установка новых эл.счетчиков двухтарифных на все квартиры и ремонт эл.снабжения | выполнено
Ремонт кровли над кв.11,12
Устройство крышки чердачного люка
Ремонт крыльца, постройка сараев
21 | Алтайская ул. | 44 |  | не утвержден
22 | Алтайская ул. | 46 |  | не утвержден
23 | Алтайская ул. | 101 |  | не утвержден
24 | Алтайская ул. | 131 |  | Ремонт крыши
Ремонт канализации
25 | Алтайская ул. | 133 |  | не утвержден
26 | Алтайская ул. | 137 |  | не утвержден
27 | Алтайская ул. | 139 |  | Установить входную металличекую дверь с поднятием пола в тамбуре
Замена труб верхней разводки отопления с утеплением
28 | Алтайская ул. | 141 |  | не утвержден
29 | Алтайская ул. | 143 |  | не утвержден
30 | Аптекарский пер. | 7 |  | Замена канализации
Замена обратки в узле управления
Утепление и ремонт заваленки
31 | Аптекарский пер. | 8 |  | не утвержден
32 | Аптекарский пер. | 9 |  | не утвержден
33 | Аптекарский пер. | 11 |  | Ремонт кровли | "ТР" не платят, дом на КР, попробовать подремонтировать по "содержанию"
34 | Аптекарский пер. | 11 | 1 | не утвержден
35 | Аптекарский пер. | 11 | А | не утвержден
36 | Аэродромная ул. | 23 | А | Выдать краску на тамбур
37 | Аэродромная ул. | 23 | Б | Протокол -отказ от ремонта кровли с повышением тарифа
38 | Базарный пер. | 2 |  | не утвержден
39 | Балтийская ул. | 9 |  | не утвержден
40 | Балтийская ул. | 9 | А | Ремонт чердачного перекрытия
Ремонт полов и лестницы
Ремонт МОП
41 | Балтийская ул. | 10 | б | не утвержден
42 | Балтийская ул. | 11 |  | Ремонт канализационного выпуска до колодца | Выполнен ремон канализации в подвале, ремонт выпуска не требуется
43 | Балтийская ул. | 13 |  | не утвержден
44 | Балтийская ул. | 18 |  | Ремонт кровли
Замена электропроводки в МОП
Ремонт МОП
45 | Балтийская ул. | 22 |  | не утвержден
46 | Батенькова пер. | 9 |  | не утвержден
47 | Батенькова пер. | 9 | 1 | не утвержден
48 | Батенькова пер. | 17 | 1 | Ремонт общего коридора | нет денег
Ремонт веранды и тамбура
49 | Батенькова пер. | 18 |  | не утвержден
50 | Беленца Ал. ул. | 2 | А | не утвержден
51 | Беленца Ал. ул. | 3 |  | не утвержден
52 | Беленца Ал. ул. | 5 |  | не утвержден
53 | Беленца Ал. ул. | 7 |  | не утвержден
54 | Беленца Ал. ул. | 21 |  | не утвержден
55 | Беленца Ал. ул. | 25 |  | не утвержден
56 | Беленца Ал. ул. | 25 | 1 | Ремонт лестничного пролета и стены тамбура
57 | Белинского ул. | 3 |  | не утвержден
58 | Белинского ул. | 22 |  | не утвержден
59 | Белинского ул. | 24 |  | не утвержден
60 | Белинского ул. | 26 |  | не утвержден
61 | Белинского пр-д | 1 |  | Ремонт электроснабжения в МОП
Вывоз мусора
62 | Белинского пр-д | 2 |  | Устройство козырька над входом кв. 15,16 | выполнено
Подрезка тополей
63 | Белинского пр-д | 3 |  | Ремонт системы отопления-замена обратного трубопровода в кв.(№2,3)
Утепление завалинки
64 | Белинского пр-д | 4 |  | Вывоз снега с прилегающей территории | выполнено
Выборочный ремонт кровли
65 | Белинского пр-д | 6 |  | не утвержден
66 | Белинского пр-д | 7 |  | не утвержден
67 | Вершинина ул. | 8 |  | не утвержден
68 | Вершинина ул. | 10 |  | не утвержден
69 | Гагарина ул. | 2 | 1 | Ремонт водосточных труб
Смена адресной таблички
70 | Гагарина ул. | 6 |  | не утвержден
71 | Гагарина ул. | 6 | 1 | не утвержден
72 | Гагарина ул. | 8 |  | не утвержден
73 | Гагарина ул. | 21 |  | не утвержден
74 | Гагарина ул. | 22 |  | не утвержден
75 | Гагарина ул. | 22 | 1 | не утвержден
76 | Гагарина ул. | 24 |  | Ремонт электропроводки
77 | Гагарина ул. | 26 |  | не утвержден
78 | Гагарина ул. | 28 | А | не утвержден
79 | Гагарина ул. | 33 |  | не утвержден
80 | Гагарина ул. | 36 |  | не утвержден
81 | Гагарина ул. | 40 |  | не утвержден
82 | Гагарина ул. | 44 |  | не утвержден
83 | Гагарина ул. | 44 | 1 | не утвержден
84 | Гагарина ул. | 46 |  | не утвержден
85 | Гагарина ул. | 52 |  | не утвержден
86 | Герцена ул. | 14 |  | не утвержден
87 | Герцена ул. | 55 |  | Ремонт МОП (штукатурка, побелка, покраска)
Замена канализац. труб 2,3 под.
88 | Гоголя ул. | 18 | 1 | не утвержден
89 | Гоголя ул. | 21 |  | не утвержден
90 | Гоголя ул. | 23 |  | не утвержден
91 | Гоголя ул. | 23 | А | не утвержден
92 | Гоголя ул. | 24 |  | не утвержден
93 | Гоголя ул. | 36 | 1 | не утвержден
94 | Гоголя ул. | 36 | 2 | не утвержден
95 | Гоголя ул. | 36 | 3 | Ремонт пола в МОП и крыльца
Смена входной двери
Смена окон в МОП
Покраска пола в МОП
96 | Гоголя ул. | 36 | 4 | Выборочный ремонт пола и лестницы в МОП | нет денег
Установка входной двери в подъезд
Ремонт крыльца
97 | Гоголя ул. | 36 | 5 | Ремонт системы отопления (верхняя разводка)
98 | Гоголя ул. | 39 |  | Ремонт канализации
99 | Гоголя ул. | 41 |  | не утвержден
100 | Гоголя ул. | 43 |  | не утвержден
101 | Гоголя ул. | 46 |  | не утвержден
102 | Гоголя ул. | 50 | 2 | не утвержден
103 | Гоголя ул. | 52 |  | не утвержден
104 | Горького М. ул. | 2 |  | Ремонт системы электроснабжения (смена рубильника,вводного кабеля, установка автоматов на квартиры | повысили тариф под работы
105 | Горького М. ул. | 2 | А | Ремонт фундамента
106 | Горького М. ул. | 3 |  | не утвержден
107 | Горького М. ул. | 4 |  | Ремонт кровли
Косметический ремонт фасада 1эт.
Ремонт отмостки вокруг дома
108 | Горького М. ул. | 5 |  | не утвержден
109 | Горького М. ул. | 6 |  | не утвержден
110 | Горького М. ул. | 9 |  | не утвержден
111 | Горького М. ул. | 10 |  | не утвержден
112 | Горького М. ул. | 11 |  | не утвержден
113 | Горького М. ул. | 11 | А | не утвержден
114 | Горького М. ул. | 12 |  | не утвержден
115 | Горького М. ул. | 12 | 1 | не утвержден
116 | Горького М. ул. | 13 |  | Установка ИПУ электроэнергии в кв.4 (Помыткин А.В.) | выполнено
Ремонт крыльца
117 | Горького М. ул. | 13 | 1 | не утвержден
118 | Горького М. ул. | 14 |  | Выборочный ремонт кровли по устранению протечек
119 | Горького М. ул. | 16 |  | не утвержден
120 | Горького М. ул. | 16 | 1 | не утвержден
121 | Горького М. ул. | 17 |  | не утвержден
122 | Горького М. ул. | 18 |  | не утвержден
123 | Горького М. ул. | 21 |  | не утвержден
124 | Горького М. ул. | 23 |  | не утвержден
125 | Горького М. ул. | 25 |  | не утвержден
126 | Горького М. ул. | 28 |  | не утвержден
127 | Горького М. ул. | 29 |  | не утвержден
128 | Горького М. ул. | 31 |  | не утвержден
129 | Горького М. ул. | 34 |  | не утвержден
130 | Горького М. ул. | 37 |  | Ремонт фундамента пристроенного тамбура (веранды) | перенос с 2012
131 | Горького М. ул. | 39 |  | не утвержден
132 | Горького М. ул. | 40 |  | не утвержден
133 | Горького М. ул. | 41 |  | не утвержден
134 | Горького М. ул. | 42 |  | не утвержден
135 | Горького М. ул. | 43 |  | не утвержден
136 | Горького М. ул. | 44 |  | не утвержден
137 | Горького М. ул. | 46 |  | не утвержден
138 | Горького М. ул. | 56 |  | Установить входную дверь с врезным замком
139 | Горького М. ул. | 56 | 1 | не утвержден
140 | Горького М. ул. | 60 |  | Подрезка тополей | перенос с 2012
Ремонт угла фасада дома
Ремонт балки в тамбуре
141 | Даниловский пер. | 9 |  | не утвержден
142 | Жуковского ул. | 25 |  | не утвержден
143 | Заливная ул. | 1 |  | не утвержден
144 | Заливная ул. | 14 |  | не утвержден
145 | Заливная ул. | 21 | А | не утвержден
146 | Заливная ул. | 26 |  | не утвержден
147 | Затеевский пер. | 3 |  | не утвержден
148 | Источная ул. | 7 |  | Установка подпорок под печи в подвале | нет денег, перенос с 2012г
149 | Источная ул. | 9 |  | не утвержден
150 | Источная ул. | 11 |  | Ремонт кровли
Ремонт цоколя
151 | Источная ул. | 13 |  | не утвержден
152 | Источная ул. | 15 |  | не утвержден
153 | Источная ул. | 15 | В | Ремонт отмостки
154 | Источная ул. | 17 |  | Установка ИПУ на кв.1у электрощитка (включить в список общедомового имущества)
155 | Источная ул. | 24 |  | Ремонт канализации | нет денег,перенос с 2012
156 | Источная ул. | 25 |  | не утвержден
157 | Источная ул. | 26 |  | не утвержден
158 | Источная ул. | 27 |  | не утвержден
159 | Источная ул. | 28 |  | не утвержден
160 | Источная ул. | 30 |  | не утвержден
161 | Источная ул. | 32 |  | не утвержден
162 | Источная ул. | 45 |  | не утвержден
163 | Источная ул. | 47 |  | не утвержден
164 | Источный пер. | 11 |  | не утвержден
165 | Каспийская ул. | 1 |  | не утвержден
166 | Комсомольский пер. | 3 |  | не утвержден
167 | Комсомольский пер. | 4 |  | Ремонт примыкания кровли тамбура к дому
Ремонт крыльца
168 | Комсомольский пер. | 6 |  | Устройство уличного туалета
прочистка печных труб
169 | Комсомольский пер. | 8 |  | не утвержден
170 | Комсомольский пер. | 9 |  | не утвержден
171 | Комсомольский пер. | 10 |  | не утвержден
172 | Комсомольский пер. | 10 | А | не утвержден
173 | Комсомольский пер. | 11 |  | Ремонт кровли
свет в подвале
ремонт канализационного колодца
ремонт полов в общем коридоре 1-й этаж (кв. 1,5)
174 | Комсомольский пер. | 11 | 1 | Ремонт фасада
175 | Комсомольский пер. | 12 |  | не утвержден
176 | Комсомольский пер. | 14 |  | Вывод ИПУ электроэнергии на стену дома | выполнено
177 | Комсомольский пер. | 16 |  | не утвержден
178 | Комсомольский пер. | 16 | 2 | не утвержден
179 | Комсомольский пр. | 55 | 3 | не утвержден
180 | Комсомольский пр. | 55 | 4 | не утвержден
181 | Комсомольский пр. | 55 | 5 | 1.Устройство козырьков над входом в подъезд (2шт) | перенос с 2012
4. Косметический ремонт фасада здания
182 | Комсомольский пр. | 57 |  | не утвержден
183 | Комсомольский пр. | 61 |  | не утвержден
184 | Комсомольский пр. | 63 |  | Ремонт МОП (штукатурка, побелка, покраска) | перенос с 2012
185 | Комсомольский пр. | 65 |  | Ремонт кровли с заменой шифера на металлопрофиль (одна сторона во двор) | будет кап.ремонт
186 | Комсомольский пр. | 67 |  | Ремонт кровли | будет кап.ремонт
187 | Комсомольский пр. | 67 | А | не утвержден
188 | Кононова пер. | 1 |  | не утвержден
189 | Кононова пер. | 5 |  | не утвержден
190 | Кононова пер. | 6 |  | не утвержден
191 | Кононова пер. | 6 | А | не утвержден
192 | Кононова пер. | 7 |  | не утвержден
193 | Кононова пер. | 9 | 1 | не утвержден
194 | Кононова пер. | 11 |  | не утвержден
195 | Кононова пер. | 11 | А | не утвержден
196 | Кононова пер. | 15 | 1 | не утвержден
197 | Кононова пер. | 15 | 2 | не утвержден
198 | Кононова пер. | 17 |  | не утвержден
199 | Кононова пер. | 17 | 1 | не утвержден
200 | Красноармейская ул. | 13 | А | Ремонт ендовой во 2 подъезде | выполнено
201 | Красноармейская ул. | 15 |  | не утвержден
202 | Красноармейская ул. | 21 |  | не утвержден
203 | Красноармейская ул. | 37 |  | не утвержден
204 | Красноармейская ул. | 41 |  | не утвержден
205 | Красноармейская ул. | 43 |  | не утвержден
206 | Красноармейская ул. | 43 | 1 | не утвержден
207 | Красноармейская ул. | 43 | 2 | не утвержден
208 | Красноармейская ул. | 45 |  | не утвержден
209 | Красноармейская ул. | 51 |  | не утвержден
210 | Красноармейская ул. | 51 | А | Ремонт канализации
211 | Красноармейская ул. | 53 |  | не утвержден
212 | Красноармейская ул. | 59 |  | Заказать техническое условие на водоотведение
Замена силового кабеля, перенос рубильника на 1 этаж
213 | Красноармейская ул. | 64 | А | не утвержден
214 | Красноармейский пер. | 5 |  | не утвержден
215 | Крылова ул. | 3 |  | не утвержден
216 | Крылова ул. | 3 | А | не утвержден
217 | Крылова ул. | 10 | 1 | не утвержден
218 | Крылова ул. | 11 |  | не утвержден
219 | Крылова ул. | 11 | 1 | не утвержден
220 | Крылова ул. | 16 |  | не утвержден
221 | Крылова ул. | 22 |  | не утвержден
222 | Крылова ул. | 23 |  | не утвержден
223 | Крылова ул. | 23 | 1 | 1. Ремонт канализации | нет денег
224 | Крылова ул. | 23 | А | не утвержден
225 | Крылова ул. | 25 |  | не утвержден
226 | Крылова ул. | 25 | 2 | не утвержден
227 | Крылова ул. | 26 | А | не утвержден
228 | Л.Толстого ул. | 56 |  | Ремонт системы отопления в кв.4 | нет денег
229 | Л.Толстого ул. | 56 | А | Ремонт электрооборудования в МОП
Ремонт полов в МОП
230 | Лебедева ул. | 34 |  | не утвержден
231 | Лебедева ул. | 34 | В | не утвержден
232 | Лебедева ул. | 34 | Г | не утвержден
233 | Лебедева ул. | 34 | Д | не утвержден
234 | Лебедева ул. | 77 | А | 1.Замена электропроводки в МОП | нет денег
2.Ремонт МОП (штукатурка, побелка, покраска)
3.Убрать дефект канализации - тромб.
235 | Ленина пр. | 52 | А | не утвержден
236 | Ленина пр. | 58 |  | не утвержден
237 | Ленина пр. | 72 |  | не утвержден
238 | Ленина пр. | 85 | А | не утвержден
239 | Ленина пр. | 89 |  | не утвержден
240 | Маяковского ул. | 41 |  | 1. Частичный ремонт кровли | нет денег
2. Замена входной двери
3. Замена(ремонт) оконной рамы в коридоре
4.Ремонт пола на 1 эт. В МОП
241 | Маяковского ул. | 43 |  | Перенос батареи центрального отопления на 1 этаж
Ремонт крыши
Укрепление фундамента
242 | Московский тракт | 7 |  | не утвержден
243 | Московский тракт | 7 | 1 | не утвержден
244 | Мусы Джалиля ул. | 7 |  | Хотят ремонт кровли
245 | Мусы Джалиля ул. | 8 |  | не утвержден
246 | Мусы Джалиля ул. | 9 |  | Ремонт теплового узла управления | перенос с 2012
247 | Мусы Джалиля ул. | 11 |  | Ремонт теплового узла управления | перенос с 2012
248 | Мусы Джалиля ул. | 15 |  | Ремонт фронтонов с улицы | перенос с 2012
249 | Мусы Джалиля ул. | 16 |  | не утвержден
250 | Мусы Джалиля ул. | 18 |  | не утвержден
251 | Мусы Джалиля ул. | 19 |  | Выборочный ремонт пола с заменой лаг (кв.3, 3а)
Выборочный ремонт стропил на кровле
252 | Мусы Джалиля ул. | 21 | 1 | Перенос туалета на новое место
Ремонт крыльца,ремонт водосточного желоба
Ремонт печи кв.3
253 | Мусы Джалиля ул. | 24 |  | не утвержден
254 | Мусы Джалиля ул. | 26 |  | не утвержден
255 | Мусы Джалиля ул. | 27 |  | Замена электрощитка и электрокабеля
Включить в программу КР кровли
256 | Мусы Джалиля ул. | 28 |  | не утвержден
257 | Мусы Джалиля ул. | 32 |  | не утвержден
258 | Мусы Джалиля ул. | 34 |  | не утвержден
259 | Мусы Джалиля ул. | 36 |  | не утвержден
260 | Нахановича пер. | 1 | 1 | не утвержден
261 | Некрасова ул. | 1 | А | не утвержден
262 | Некрасова ул. | 1 | Б | не утвержден
263 | Некрасова ул. | 1 | В | не утвержден
264 | Нечевский пер. | 3 |  | не утвержден
265 | Нечевский пер. | 3 | А | не утвержден
266 | Нечевский пер. | 3 | 1 | вывод фановой трубы на кровлю, устройство примыканий к печным трубам | заявление (большинство муницип)
267 | Нечевский пер. | 7 |  | не утвержден
268 | Нечевский пер. | 7 | 1 | не утвержден
269 | Нечевский пер. | 12 |  | не утвержден
270 | Нечевский пер. | 21 | В | Устройство козырька над входной дверью. | выполнено
271 | Никитина ул. | 1 | А | Изоляция системы отопления на чердаке | выполнено
Ремонт потолка в тамбуре (маленький) и ремонт МОП
272 | Никитина ул. | 3 |  | Ремонт перекрытия в кв.10 или установка подпорки | выполнено
273 | Никитина ул. | 7 |  | не утвержден
274 | Никитина ул. | 9 |  | Написать письмо в админ-ию на проведение экспертизы
275 | Никитина ул. | 17 | А | Ремонт МОП с заменой окон | выполнена замена окон 1 под.
Замена почтовых ящиков
276 | Никитина ул. | 21 |  | Ремонт кровли
Ремонт тамбура
277 | Никитина ул. | 35 |  | не утвержден
278 | Никитина ул. | 37 |  | не утвержден
279 | Никитина ул. | 37 | 1 | не утвержден
280 | О.Кошевого ул. | 39 |  | не утвержден
281 | О.Кошевого ул. | 40 |  | не утвержден
282 | О.Кошевого ул. | 42 |  | Ремонт кровли (устранение протечек) | по заявлению, нет денег
283 | Петропаворвская ул. | 3 | А | Ремонт канализации в кв.19замена трубы)
Замена труб водопровода в кв.2,4
Вывоз мусора с придомовой территории (после ремонта дороги)
284 | Петропаворвская ул. | 7 |  | не утвержден
285 | Петропаворвская ул. | 26 |  | не утвержден
286 | Петропаворвская ул. | 26 | 1 | не утвержден
287 | Петропаворвская ул. | 33 |  | Установить ИПУ электроэнергии на кв.5, ремонт электропроводки в кв.3 | выполнено
288 | Пионерский пер. | 16 |  | не утвержден
289 | Писемского ул. | 1 |  | Замена входной двери
|  |  |  | Замена стояков отопления | выполнено
Ремонт крыльца
Убрать из подвала кв.1 подвод ХВС
290 | Писемского ул. | 4 |  | не утвержден
291 | Писемского ул. | 6 |  | Замена труб ХВС
Замена электропроводки
Ремонт МОП (штукатурка, побелка, покраска)
Ремонт фасада
Ремонт канализации
292 | Писемского ул. | 8 |  | не утвержден
293 | Плеханова пер. | 1 | А | не утвержден
294 | Плеханова пер. | 9 |  | не утвержден
295 | Плеханова пер. | 22 |  | не утвержден
296 | Плеханова пер. | 26 | А | не утвержден
297 | Плеханова пер. | 28 |  | не утвержден
298 | Плеханова пер. | 30 |  | не утвержден
299 | Плеханова пер. | 30 | 1 | не утвержден
300 | Плеханова пер. | 32 |  | не утвержден
301 | Плеханова пер. | 34 |  | не утвержден
302 | Рузского ул. | 22 |  | не утвержден
303 | Рузского ул. | 22 | 1 | не утвержден
304 | С.Разина ул. | 14 | А | не утвержден
305 | С.Разина ул. | 14 | В | Замена дверей в МОП (2шт) | перенос с 2012
Ремонт МОП первого этажа (штукатурка, побелка, покраска)
Снос тополя
306 | С.Разина ул. | 33 |  | не утвержден
307 | Салтыкова-Щедрина ул. | 43 |  | Ремонт канализации на этажах и в подвале | нет денег
Ремонт пола 1 этаж
Остекление окон в МОП
308 | Сибирская ул. | 2 |  | не утвержден
309 | Сибирская ул. | 2 | А | не утвержден
310 | Сибирская ул. | 2 | Б | не утвержден
311 | Сибирская ул. | 24 |  | не утвержден
312 | Сибирская ул. | 28 |  | не утвержден
313 | Сибирская ул. | 34 |  | Ремонт электропроводки
314 | Сибирская ул. | 34 | 4 | Установить приборы учета в квартире №7,15
315 | Сибирская ул. | 34 | 7 | не утвержден
316 | Сибирская ул. | 40 |  | не утвержден
317 | Сибирская ул. | 64 |  | не утвержден
318 | Сибирская ул. | 64 | А | не утвержден
319 | Смоленский пер. | 10 | 1 | 1. Смена вентилей на системе ц/о в теплокамере | перенос с 2012
2. Смена вентилей на системе ц/о на вводе в дом
3. Выборочный ремонт кровли кв. 1,2
320 | Смоленский пер. | 12 | А | не утвержден
321 | Советская ул. | 3 |  | не утвержден
322 | Советская ул. | 8 |  | не утвержден
323 | Советская ул. | 8 | А | не утвержден
324 | Советская ул. | 8 | Б | Ремонт канализации | сделали сами жильцы
|  |  |  | Ремонт крыльца | перенос с 2012
325 | Советская ул. | 8 | В | Замена сгнивших труб и отводов в кв.1,2,3,4,5 | нет денег
Замена поврежденной батареи в кв.4
326 | Советская ул. | 10 |  | Устройство цементной площадки при входе в подъезд | нет денег
Устройство навеса над входом в подъезд
327 | Советская ул. | 10 | А | Выборочный ремонт кровли | перенос с 2012
Ремонт чердачного перекрытия кв.16
328 | Советская ул. | 13 |  | не утвержден
329 | Советская ул. | 14 |  | не утвержден
330 | Советская ул. | 15 |  | не утвержден
331 | Советская ул. | 16 |  | Ремонт кровли | перенос с 2012
Ремонт крыльца со двора
332 | Советская ул. | 18 |  | не утвержден
333 | Советская ул. | 18 | 1 | не утвержден
334 | Советская ул. | 18 | А | не утвержден
335 | Советская ул. | 19 |  | не утвержден
336 | Советская ул. | 23 | А | не утвержден
337 | Советская ул. | 27 |  | Ремонт полов в МОП (кв-ры 2)
Ремонт узла управления
|  |  |  | Отключение электроэнергии в МОП | выполнено
338 | Советская ул. | 28 | 1 | не утвержден
339 | Советская ул. | 29 |  | не утвержден
340 | Советская ул. | 29 | А | Замена канализации в подвале
Ремонт водостока
Дератизация крыс 2 раза в год
Перенос рубильника в другое место, доступное для всех
341 | Советская ул. |  |  | Выдать краску на ремонт МОП
|  | 30 |  | Заменить унитаз на 2 эт.
В подвале залить или зашить фундамент
Заменить окно в МОП
Заменить входную дверь в МОП (деревяную)
Устройство козырьканад входом
Замена труб ХВС и ГВС
342 | Советская ул. | 32 |  | не утвержден
343 | Советская ул. | 36 |  | не утвержден
344 | Спортивный пер. | 8 |  | не утвержден
345 | Татарская ул. | 1 |  | Выборочный ремонт кровли по устранению протечек
346 | Татарская ул. | 1 | А | не утвержден
347 | Татарская ул. | 2 |  | не утвержден
348 | Татарская ул. | 2 | А | не утвержден
349 | Татарская ул. | 3 |  | не утвержден
350 | Татарская ул. | 3 | А | не утвержден
351 | Татарская ул. | 5 |  | Ремонт электроснабжения
|  |  |  | Ремонт перекрытия | нет денег
Ремонт крыльца
352 | Татарская ул. | 5 | 1 | не утвержден
353 | Татарская ул. | 7 |  | не утвержден
354 | Татарская ул. | 7 | 1 | не утвержден
355 | Татарская ул. | 8 |  | не утвержден
356 | Татарская ул. | 8 | 1 | не утвержден
357 | Татарская ул. | 9 |  | не утвержден
358 | Татарская ул. | 9 | А | Ремонт МОП (штукатурка, побелка, покраска)
359 | Татарская ул. | 10 |  | не утвержден
360 | Татарская ул. | 11 |  | Ремонт крыльца | перпенос с 2012
Ремонт веранды
361 | Татарская ул. | 14 |  | Частичная замена электропроводки по дому, вынос ИПУкв.6,7 в доступное для снятия показания место
362 | Татарская ул. | 21 |  | не утвержден
363 | Татарская ул. | 27 |  | не утвержден
364 | Татарская ул. | 28 |  | не утвержден
365 | Татарская ул. | 29 |  | не утвержден
366 | Татарская ул. | 31 |  | не утвержден
367 | Татарская ул. | 31 | 1 | не утвержден
368 | Татарская ул. | 33 |  | не утвержден
369 | Татарская ул. | 33 | 1 | Установка ИПУ электроэнергии | выполнено по КР
370 | Татарская ул. | 36 |  | Укрепление веранды | перпенос с 2012
Ремонт крыльца кв. 1,2,3,4,5
371 | Татарская ул. | 36 | 1 | не утвержден
372 | Татарская ул. | 38 |  | не утвержден
373 | Татарская ул. | 40 |  | не утвержден
374 | Татарская ул. | 41 |  | Ремонт подъездных путей к подъезду дома и к подъезду крылец дома ( завоз щебня)
375 | Татарская ул. | 41 | 1
376 | Татарская ул. | 42 |  | не утвержден
377 | Татарская ул. | 42 | А | не утвержден
378 | Татарская ул. | 43 |  | не утвержден
379 | Татарская ул. | 45 |  | не утвержден
380 | Татарская ул. | 46 |  | не утвержден
381 | Татарская ул. | 46 | 1 | не утвержден
382 | Татарская ул. | 48 |  | не утвержден
383 | Татарская ул. | 49 |  | не утвержден
384 | Татарская ул. | 50 |  | не утвержден
385 | Татарская ул. | 52 |  | не утвержден
386 | Татарская ул. | 54 |  | не утвержден
387 | Тверская ул. | 13 |  | Установка новой уличной двери кв.7 | нет денег
Установка электросчетчика в кв.4
388 | Тверская ул. | 13 | 1 | не утвержден
389 | Тверская ул. | 20 |  | не утвержден
390 | Тверская ул. | 21 |  | не утвержден
391 | Тверская ул. | 22 |  | не утвержден
392 | Тверская ул. | 24 |  | не утвержден
393 | Тверская ул. | 26 |  | Ремонт крыльца и навеса кв.1,7,8 | нет денег
Замена почтовых ящиков с навесом
Ремонт цоколя под почтовыми ящиками
Ремонт системы ц/о
Ремонт пола в сенях с заменой балки
394 | Трифонова ул. | 1 | А | не утвержден
395 | Трифонова ул. | 2 |  | не утвержден
396 | Трифонова ул. | 3 |  | не утвержден
397 | Трифонова ул. | 4 |  | не утвержден
398 | Трифонова ул. | 4 | А | Вывоз снега с прилегающей территории
399 | Трифонова ул. | 7 |  | не утвержден
400 | Трифонова ул. | 9 | А | не утвержден
401 | Трифонова ул. | 10 |  | не утвержден
402 | Трифонова ул. | 10 | А | не утвержден
403 | Трифонова ул. | 15 |  | не утвержден
404 | Трифонова ул. | 17 |  | не утвержден
405 | Фрунзе пр. | 8 |  | Разборка печного стояка кв.4,5; ремонт стен и потолка после разборки, заделка проемов тёсом, ремонт проема кв.5
406 | Фрунзе пр. | 12 |  | не утвержден
407 | Фрунзе пр. | 13 |  | не утвержден
408 | Фрунзе пр. | 15 |  | не утвержден
409 | Фрунзе пр. | 19 | А | не утвержден
410 | Фрунзе пр. | 19 | Б | не утвержден
411 | Фрунзе пр. | 21 |  | не утвержден
412 | Фрунзе пр. | 32 | А | не утвержден
413 | Фрунзе пр. | 34 |  | не утвержден
414 | Черноморская ул. | 3 | Б | не утвержден
416 | Шевченко ул. | 39 |  | Монтаж трубопровода ГВС
Устройство ограждения придомовой территории
417 | Шевченко ул. | 39а |  | не утвержден
418 | Шевченко ул. | 39в |  | не утвержден
419 | Шевченко ул. | 39л/2 |  | не утвержден
420 | Шевченко ул. | 42 |  | не утвержден
421 | Шумихинский пер. | 9 | а | Смена кровли (1/2)
Ревизия и ремонт всех коммуникаций (ц/о, ГВС, ХВС, электрика)
Косметический ремонт МОП
422 | Шумихинский пер. | 24 |  | не утвержден
423 | Юрточный пер. | 2 |  | не утвержден
424 | Юрточный пер. | 3 |  | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода на вводе в дом | нет денег
425 | Юрточный пер. | 4 |  | не утвержден
ИТОГО: