## сводный
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации
Октябрьского района г.Томска
__________________ В.В.Неверов
__________________ А.Ф.Храпов
Сводный план по текущему ремонту жилищного фонда по основным видам работ
на 2010 год
ООО "УК "Гарантия"
(наименование предприятия)
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Всего
|  |  | Объем работ | Всего затрат, руб. | Всего затрат, тыс.руб.
| Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего |  |  | 3287049.47
В том числе:
1 | Ремонт фундаментов | м3 | 0 | 0
2 | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | м2 | 464.43 | 233911.21 | 0
3 | Ремонт стен (кир.кладка) | м3 | 1.43 | 10687.82 | 0
4 | Ремонт перекрытий | м2 | 77 | 22161.11 | 0
5 | Ремонт кровель, всего | м2 | 3204.5 | 1315530.67
В том числе:
| шиферных | м2 | 1071.4 | 366789.39 | 0
| мягких (ж/б) | м2 | 2130.1 | 947359.73 | 0
| металлических | м2 | 3 | 1381.55
| Установка слуховых окон | шт. | 5 | 22191.01
6 | Замена водосточных труб | м
7 | Ремонт и установка новых дверей, всего | шт. |  | 39545.42
В том числе:
| Ремонт дверей | шт. | 1 | 1565.25
| Изготовление и установка деревянного дверного полотна | м2 | 18.05 | 37980.17 | 0
8 | Ремонт оконных заполнений | шт. | 8 | 13834.4
9 | Остекление | м2 | 12.28 | 7498.3
10 | Ремонт полов, всего | м2 | 6.4 | 6493 | 0
В том числе:
| цементных | м2
| деревянных | м2 | 6.4 | 6493
11 | Ремонт печей, очагов | шт.
12 | Ремонт лестниц, балконов, крылец, всего | шт. |  | 151738.58
В том числе:
| Ремонт лестниц (бетонные ступени) | шт. | 5 | 76821.05
| Ремонт козырька балкона | шт. | 9 | 74917.53
| Косметический ремонт крыльца (штукатурные работы) | м2 |  |  | 0
| Ремонт кирпичной кладки крыльца | м3 |  |  | 0
13 | Ремонт козырьков | шт. | 23 | 115637.15
14 | Ремонт внутренней отделки, всего | м2 | 10553.18 | 944939.99 | 0
В том числе:
| штукатурные работы | м2
| малярные работы | м2 | 10553.18 | 944939.99
15 | Ремонт отмосток | м2 | 398.08 | 227749.35
16 | Ремонт МПШ | м | 490.2 | 159131.46
18 | Изготовление и установка новых деревянных туалетов | шт. |  | 0 | 0
17 | Прочие расходы: Установка шкафа абонентскогоШАП(о)-50.00, 2 п-зд , 4 п-зд; | шт. | 8 | 16000
| Ремонт и обслуживание внутридомового оборудования, всего |  |  | 2416157.38
В том числе:
18 | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 497.8 | 164135.53 | 0
19 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 840 | 1282564.54 | 45866.04
20 | Ремонт трубопроводов водоснабжения | м | 60 | 55732.84 | 0
21 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | шт. | 37 | 230393.5 | 145769.9
22 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 165 | 85419.6 | 0
23 | Ремонт вентиляции | м | 210 | 21696.06 | 11215.22
24 | Ремонт системы электроснабжения, всего |  |  | 576215.31
В том числе:
| Смена светильников, выключателей, ремонт ВРУ | шт. | 1025 | 496762.19 | 45570.86
| Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 447 | 79453.12 | 36873.88
25 | Внешнее благоустройство (ремонт ограждений) | м | 105 | 24838.95
Итого текущий ремонт |  |  |  | 5728045.8
Непредвиденный ремонт |  |  |  | 648183.19
Всего затрат по текущему ремонту на 2010г. |  |  |  | 6376228.99
| Руководитель предприятия | __________________ / А.И. Яндульский /
| Экономист | __________________ / Н.А.Сергеева /

## свод
"Утверждаю" | [5 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор ООО УК "Гарантия" | [5 empty] | Глава администрации
| _______________А.И.Яндульский |  |  |  |  | Октябрьского района г.Томска
__________________ В.В.Неверов
План по текущему ремонту жилищного фонда г.Томска
на 2010 год
ООО "УК "Гарантия"
(наименование предприятия)
без НДС
№ пп | Адрес и № дома | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объём работ | Всего затрат, руб. | Срок исполнения
[6 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
Благоустроенные дома 6 и выше этажей
1 | ул.Суворова, 10 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 140 | 60393.99 |  |  | 60393.99
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 60393.99 | 0 | 0 | 60393.99 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 6710.44 |  | 2236.8133 | 2236.8133 | 2236.8133
|  | Итого по дому |  |  | 67104.43 | 0 | 2236.8133 | 62630.8033 | 2236.8133
2 | ул.С.Лазо, 2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) 3 п-зд, | кв.м | 2130.24 | 197989.01 |  |  |  | 197989.01
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 197989.01 | 0 | 0 | 0 | 197989.01
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 21998.78 |  | 7332.9267 | 7332.93 | 7332.92
|  | Итого по дому |  |  | 219987.79 | 0 | 7332.9267 | 7332.93 | 205321.93
3 | ул.С.Лазо, 4/2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 5 | 46427.5 |  | 46427.5
|  | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 12 | 4570.95 | 4570.95
|  | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | м | 11.2 | 1432.59 | 1432.59
|  | Ремонт кровли | кв.м | 140 | 45772.04 |  |  | 45772.04
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 98203.08 | 6003.54 | 46427.5 | 45772.04 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10911.45 |  | 3637.15 | 3637.15 | 3637.15
|  | Итого по дому |  |  | 109114.53 | 6003.54 | 50064.65 | 49409.19 | 3637.15
4 | ул.С.Лазо, 24 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 64 | 145794.19 |  |  | 145794.19
|  | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП), 5п-зд; 6п-зд. | шт. | 3 | 4418.2 | 4418.2
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2685.65 | 2685.65
|  | Ремонт кровли | кв.м | 304 | 178883.86 |  | 178883.86
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 331781.9 | 7103.85 | 178883.86 | 145794.19 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 36864.66 |  | 12288.22 | 12288.22 | 12288.22
|  | Итого по дому |  |  | 368646.56 | 7103.85 | 191172.08 | 158082.41 | 12288.22
5 | ул.С.Лазо, 26 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 2п-д; 3п-д. | кв.м | 1700.1 | 161721.22 | 161721.22
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1п-д. | кв.м | 1017.7 | 91888.97 |  | 91888.97
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4п-д; 5п-д. | кв.м | 1958.29 | 168802.61 |  |  | 168802.61
|  | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП), 2п-д; 3п-д. | шт. | 20 | 42241.28 |  |  | 42241.28
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 464654.08 | 161721.22 | 91888.97 | 211043.89 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 63361.92 |  | 21120.64 | 21120.64 | 21120.64
|  | Итого по дому |  |  | 528016 | 161721.22 | 113009.61 | 232164.53 | 21120.64
6 | ул.И.Черных, 30 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 5 | 2917.22 | 2917.22
|  | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 193 | 87175.75 |  | 87175.75
|  | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | м | 97.5 | 29620.21 |  | 29620.21
|  | Ремонт и установка новых дверей | шт | 5 | 28030.23 |  | 28030.23
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 147743.41 | 2917.22 | 144826.19 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 16415.93 |  | 5471.98 | 5471.97 | 5471.98
|  | Итого по дому |  |  | 164159.34 | 2917.22 | 150298.17 | 5471.97 | 5471.98
7 | ул.И.Черных, 97а | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 82 | 114311.95 |  | 114311.95
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 204 | 87513.71 |  |  |  | 87513.71
|  | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | м | 32.5 | 2796.81 |  |  |  | 2796.81
|  | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | кв.м | 100 | 26150.89 |  |  | 26150.89
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 100 | 55312.11 |  |  | 55312.11
|  | Ремонт МПШ | м | 100 | 31036 |  |  | 31036
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 317121.47 | 0 | 114311.95 | 112499 | 90310.52
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 35235.72 |  | 11745.24 | 11745.24 | 11745.24
|  | Итого по дому |  |  | 352357.19 | 0 | 126057.19 | 124244.24 | 102055.76
8 | ул.И.Черных, 97/4 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 48 | 92507.11 |  | 92507.11
|  | Ремонт кровли | кв.м | 124 | 58797.72 |  |  | 58797.72
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4 п-д. | кв.м | 996.73 | 78547.89 |  |  |  | 78547.89
|  | Ремонт МПШ | м | 350 | 115613.22 |  |  | 115613.22
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 345465.94 | 0 | 92507.11 | 174410.94 | 78547.89
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 38385.1 |  | 12795.03 | 12795.03 | 12795.03
|  | Итого по дому |  |  | 383851.04 | 0 | 105302.14 | 187205.97 | 91342.92
Благоустроенные дома 1-5 этажей
1 | пер.Карский, 33 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального водоснабжения | шт. | 20 | 45390.51 |  | 45390.51
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 52 | 25750.3 |  |  |  | 25750.3
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 131 | 43555.68 |  |  | 43555.68
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 114696.49 | 0 | 45390.51 | 43555.68 | 25750.3
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12744.05 |  | 4248.02 | 4248.01 | 4248.02
|  | Итого по дому |  |  | 127440.54 | 0 | 49638.53 | 47803.69 | 29998.32
2 | пер.Карский, 35 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального водоснабжения | шт. | 5 | 15119.56 |  | 15119.56
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 2 | 641.87 |  | 641.87
|  | Ремонт системы электроснабжения (ремонт ВРУ, смена светильников, выключателей) | шт. | 66 | 37529.22 |  |  | 37529.22
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2273.55 | 2273.55
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 107.2 | 36815.92 |  |  | 36815.92
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 92380.12 | 2273.55 | 15761.43 | 74345.14 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10264.46 |  | 3421.49 | 3421.48 | 3421.49
|  | Итого по дому |  |  | 102644.58 | 2273.55 | 19182.92 | 77766.62 | 3421.49
3 | ул.Суворова, 3 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 8 | 12180.3 |  | 12180.3
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 2 п-зд, 4 п-зд; | шт. | 8 | 6147.38 |  | 6147.38
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2676.62 |  | 2676.62
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 250.3 | 85986.99 |  |  | 85986.99
|  | Прочие Установка шкафа абонентскогоШАП(о)-50.00, 2 п-зд , 4 п-зд; | шт. | 8 | 16000 |  | 16000
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 122991.29 | 0 | 37004.3 | 85986.99 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 13665.7 |  | 4555.23 | 4555.23 | 4555.22
|  | Итого по дому |  |  | 136656.99 | 0 | 41559.53 | 90542.22 | 4555.22
4 | ул.Суворова, 4 | Ремонт и установка новых дверей | шт | 2 | 7217.85 |  | 7217.85
|  | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | кв.м | 52 | 22986.06 |  | 22986.06
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 45.2 | 15514.73 |  | 15514.73
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 45718.64 | 0 | 45718.64 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5079.85 |  | 1693.29 | 1693.28 | 1693.28
|  | Итого по дому |  |  | 50798.49 | 0 | 47411.93 | 1693.28 | 1693.28
5 | Иркутский тр., 27/3 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения ( 9-ти секций водоподогревателей) | шт. | 9 | 145769.9 | 145769.9
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 145769.9 | 145769.9 | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 16196.66 |  | 5398.89 | 5398.89 | 5398.88
|  | Итого по дому |  |  | 161966.56 | 145769.9 | 5398.89 | 5398.89 | 5398.88
6 | Иркутский тр., 78/1 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1 п-зд; | кв.м | 329.15 | 35618.28 |  |  |  | 35618.28
|  | Ремонт трубопроводов канализации | м | 130.5 | 58898.14 |  | 58898.14
|  | Ремонт системы электроснабжения (ремонт ВРУ) | шт. | 1 | 15403.5 |  |  |  | 15403.5
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 109919.92 | 0 | 58898.14 | 0 | 51021.78
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12213.32 |  | 4071.11 | 4071.1 | 4071.11
|  | Итого по дому |  |  | 122133.24 | 0 | 62969.25 | 4071.1 | 55092.89
7 | Иркутский тр., 78/2 | Ремонт системы электроснабжения (ремонт ВРУ смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 14 | 24676.41 |  |  |  | 24676.41
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | шт. | 2 | 10703.96 |  | 10703.96
|  | Ремонт слуховых окон | шт. | 2 | 6493.16 |  | 6493.16
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1 п-зд; 2 п-зд; | кв.м | 658.3 | 66450.52 |  |  |  | 66450.52
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 108324.05 | 0 | 17197.12 | 0 | 91126.93
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12036.01 |  | 4012 | 4012.01 | 4012
|  | Итого по дому |  |  | 120360.06 | 0 | 21209.12 | 4012.01 | 95138.93
8 | Иркутский тр., 78/3 | Ремонт кровли | кв.м | 11.7 | 2197.52 |  |  | 2197.52
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 2197.52 | 0 | 0 | 2197.52 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 244.17 |  | 81.39 | 81.39 | 81.39
|  | Итого по дому |  |  | 2441.69 | 0 | 81.39 | 2278.91 | 81.39
9 | Иркутский тр., 98 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 13 | 24342.19 |  | 24342.19
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 162.78 | 101128.13 |  |  | 101128.13
|  | Ремонт стен и фасадов (наружная отделка) | кв.м | 106.25 | 36081.86 |  | 36081.86
|  | Ремонт козырьков (изготовление и установка) | шт. | 4 | 15736.67 |  | 15736.67
|  | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в чердачных помещениях | кв.м | 77 | 22161.11 |  |  | 22161.11
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 199449.96 | 0 | 76160.72 | 123289.24 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 22161.1 |  | 7387.04 | 7387.03 | 7387.03
|  | Итого по дому |  |  | 221611.06 | 0 | 83547.76 | 130676.27 | 7387.03
10 | Иркутский тр., 104 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 30 | 57835.29 |  | 57835.29
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 133 | 56978.59 |  |  | 56978.59
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 114813.88 | 0 | 57835.29 | 56978.59 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12757.1 |  | 4252.37 | 4252.36 | 4252.37
|  | Итого по дому |  |  | 127570.98 | 0 | 62087.66 | 61230.95 | 4252.37
11 | Иркутский тр., 104а | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 13 | 22447.72 |  | 22447.72
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 1 п-зд; | шт. | 31 | 9528.87 | 9528.87
|  | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки), 2 п-зд; | м | 176.2 | 34313.72 | 34313.72
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 150 | 56979.8 |  |  | 56979.8
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 123270.11 | 43842.59 | 22447.72 | 56979.8 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 13696.68 |  | 4565.56 | 4565.56 | 4565.56
|  | Итого по дому |  |  | 136966.79 | 43842.59 | 27013.28 | 61545.36 | 4565.56
12 | Иркутский тр., 106 | Ремонт системы канализации | м | 1 | 642.53 | 642.53
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 58 | 47031.68 |  | 47031.68
|  | Ремонт системы электроснабжения | шт. | 69 | 14711.31 | 14711.31
|  | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | м | 12 | 1127.57 | 1127.57
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 150 | 59735.01 |  | 59735.01
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 123248.1 | 16481.41 | 106766.69 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 13694.23 |  | 4564.75 | 4564.74 | 4564.74
|  | Итого по дому |  |  | 136942.33 | 16481.41 | 111331.44 | 4564.74 | 4564.74
13 | Иркутский тр.,106/1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт | 20 | 42948.82 | 42948.82
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 42948.82 | 42948.82 | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 4772.09 |  | 1590.7 | 1590.69 | 1590.7
|  | Итого по дому |  |  | 47720.91 | 42948.82 | 1590.7 | 1590.69 | 1590.7
14 | Иркутский тр., 82 | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 47.7 | 16380.7 |  |  | 16380.7
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 2 | 3587.73 |  | 3587.73
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 19968.43 | 0 | 3587.73 | 16380.7 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 2218.71 |  | 739.57 | 739.57 | 739.57
|  | Итого по дому |  |  | 22187.14 | 0 | 4327.3 | 17120.27 | 739.57
15 | Иркутский тр., 84 | Ремонт лестниц, балконов, крылец | кв.м | 1 | 9504.81 |  | 9504.81
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 12.2 | 4201.25 |  |  | 4201.25
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 13706.06 | 0 | 9504.81 | 4201.25 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 1522.89 |  | 507.63 | 507.63 | 507.63
|  | Итого по дому |  |  | 15228.95 | 0 | 10012.44 | 4708.88 | 507.63
16 | Иркутский тр., 108 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 4 | 33017.93 |  | 33017.93
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2315.8 | 2315.8
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 356.81 | 34441.73 |  |  |  | 34441.73
|  | Ремонт кровли | кв.м | 140 | 45757.48 |  |  | 45757.48
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 115532.94 | 2315.8 | 33017.93 | 45757.48 | 34441.73
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12836.99 |  | 4279 | 4278.99 | 4279
|  | Итого по дому |  |  | 128369.93 | 2315.8 | 37296.93 | 50036.47 | 38720.73
17 | Иркутский тр.,108/1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 20 | 32566.05 |  | 32566.05
|  | Ремонт системы центрального отопления | м | 5.7 | 1713.17 |  | 1713.17
|  | Внешнее благоустройство (изготовление ограждения) | м | 20 | 4964.26 |  |  | 4964.26
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 39243.48 | 0 | 34279.22 | 4964.26 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 4360.39 |  | 1453.47 | 1453.46 | 1453.46
|  | Итого по дому |  |  | 43603.87 | 0 | 35732.69 | 6417.72 | 1453.46
18 | Иркутский тр., 112 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 38 | 47968.73 |  | 47968.73
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 4 п-д; | шт. | 2 | 2951.25 | 2951.25
|  | Ремонт козырьков | кв.м | 6 | 23626.58 |  |  | 23626.58
|  | Ремонт лестниц, балконов, крылец | кв.м | 4 | 67316.24 |  |  | 67316.24
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 141862.8 | 2951.25 | 47968.73 | 90942.82 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 15762.53 |  | 5254.18 | 5254.17 | 5254.18
|  | Итого по дому |  |  | 157625.33 | 2951.25 | 53222.91 | 96196.99 | 5254.18
19 | Иркутский тр., 114 | Ремонт трубопроводов водоснабжения (стояков ХВС)-4 шт | м | 60 | 55732.84 |  |  | 55732.84
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 102 | 34672.92 |  |  |  | 34672.92
|  | Ремонт стен и фасадов | кв.м | 0.18 | 8122.43 |  |  | 8122.43
|  | Ремонт козырька | шт | 4 | 16044.48 |  |  | 16044.48
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2258.97 | 2258.97
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 116831.64 | 2258.97 | 0 | 79899.75 | 34672.92
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12981.29 |  | 4327.1 | 4327.09 | 4327.1
|  | Итого по дому |  |  | 129812.93 | 2258.97 | 4327.1 | 84226.84 | 39000.02
20 | Иркутский тр., 116/1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 3 | 24933.7 |  |  | 24933.7
|  | Ремонт трубопроводов отопления - (96мест ) | м | 241.1 | 72569.18 |  |  | 72569.18
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 1 п-зд, 2 п-зд; | шт | 30 | 8112.3 |  |  |  | 8112.3
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 10.6 | 1021.76 |  |  |  | 1021.76
|  | Устройство слуховых окон | шт | 3 | 15697.85 |  |  | 15697.85
|  | Установка фановых труб | м | 6 | 5741 |  |  | 5741
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 25 | 12277.05 |  |  | 12277.05
|  | Ремонт железной кровли | кв.м | 3 | 1381.55 |  |  | 1381.55
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 141734.39 | 0 | 0 | 132600.33 | 9134.06
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 15748.26 |  | 5249.42 | 5249.42 | 5249.42
|  | Итого по дому |  |  | 157482.65 | 0 | 5249.42 | 137849.75 | 14383.48
21 | ул.Рабочая, 9 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 1 | 5760.63 |  | 5760.63
|  | Ремонт системы центрального отопления | м | 8.5 | 5157.03 |  | 5157.03
|  | Ремонт трубопроводов канализации | м | 2.5 | 1768.57 |  |  | 1768.57
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4 п-зд; | кв.м | 361.04 | 31876.35 |  |  |  | 31876.35
|  | Остекление | кв.м | 10.5 | 6560.54 |  |  | 6560.54
|  | Ремонт оконных заполнений | шт | 8 | 13834.4 |  |  | 13834.4
|  | Ремонт козырьков, 1-3 п-зды; | шт. | 3 | 31876.34 |  |  | 31876.34
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 96833.86 | 0 | 10917.66 | 54039.85 | 31876.35
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10759.32 |  | 3586.44 | 3586.44 | 3586.44
|  | Итого по дому |  |  | 107593.18 | 0 | 14504.1 | 57626.29 | 35462.79
22 | ул.Новосибирская, 6 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 18 | 16829.35 |  | 16829.35
|  | Ремонт канализационного колодца | шт. | 1 | 4833.96 |  |  | 4833.96
|  | Ремонт козырька | шт. | 1 | 13900.52 |  |  | 13900.52
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 35563.83 | 0 | 16829.35 | 18734.48 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 3951.54 |  | 1317.18 | 1317.18 | 1317.18
|  | Итого по дому |  |  | 39515.37 | 0 | 18146.53 | 20051.66 | 1317.18
23 | ул.И.Черных,89 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 2 | 12033.51 |  | 12033.51
|  | Ремонт кровли | кв.м | 200 | 86862.13 |  |  | 86862.13
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 98895.64 | 0 | 12033.51 | 86862.13 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10988.4 |  | 3662.8 | 3662.8 | 3662.8
|  | Итого по дому |  |  | 109884.04 | 0 | 15696.31 | 90524.93 | 3662.8
24 | ул.И.Черных, 91 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 10 | 11052.51 |  |  |  | 11052.51
|  | Остекление , 2 п-зд; | кв.м | 1.78 | 937.76 | 937.76
|  | Ремонт козырьков | шт. | 5 | 14452.56 |  |  | 14452.56
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 2 п-зда; | кв.м | 802.18 | 60001.69 |  |  |  | 60001.69
|  | Ремонт и установка новых дверей, 2 п-зд; | шт. | 2 | 4293.52 |  |  |  | 4293.52
|  | Ремонт стен (кирпичная кладка) | куб.м | 1.18 | 6389.31 |  | 6389.31
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 97127.35 | 937.76 | 6389.31 | 14452.56 | 75347.72
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10791.93 |  | 3597.31 | 3597.31 | 3597.31
|  | Итого по дому |  |  | 107919.28 | 937.76 | 9986.62 | 18049.87 | 78945.03
25 | ул.И.Черных, 95 | Ремонт системы центрального отопления | м | 45 | 18210.87 |  | 18210.87
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 2 | 3058.29 |  |  |  | 3058.29
|  | Ремонт кровли | кв.м | 150 | 65940.33 |  |  | 65940.33
|  | Ремонт МПШ | м | 40.2 | 12482.24 |  |  | 12482.24
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 99691.73 | 0 | 18210.87 | 78422.57 | 3058.29
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 11076.86 |  | 3692.29 | 3692.28 | 3692.29
|  | Итого по дому |  |  | 110768.59 | 0 | 21903.16 | 82114.85 | 6750.58
26 | ул.И.Черных, 95/1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 24 | 34977.85 |  | 34977.85
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2063.22 | 2063.22
|  | Ремонт кровли | кв.м | 142.4 | 62684.05 |  |  | 62684.05
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 99725.12 | 2063.22 | 34977.85 | 62684.05 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 11080.57 |  | 3693.53 | 3693.52 | 3693.52
|  | Итого по дому |  |  | 110805.69 | 2063.22 | 38671.38 | 66377.57 | 3693.52
27 | ул.И.Черных, 97/2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт | 63 | 84453.59 |  | 84453.59
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей) | шт | 157 | 51266.92 |  | 51266.92
|  | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | м | 77.8 | 6327.74 |  | 6327.74
|  | Внешнее благоустройство (ремонт ограждений) | м | 85 | 19874.69 |  |  | 19874.69
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 161922.94 | 0 | 142048.25 | 19874.69 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 17991.44 |  | 5997.15 | 5997.14 | 5997.15
|  | Итого по дому |  |  | 179914.38 | 0 | 148045.4 | 25871.83 | 5997.15
28 | ул.И.Черных, 97/3 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 28 | 12661.77 |  |  |  | 12661.77
|  | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | м | 29.2 | 2812.72 |  |  |  | 2812.72
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 15 | 7131.55 |  |  | 7131.55
|  | Ремонт козырьков (балконных) | кв.м | 9 | 74917.53 |  |  | 74917.53
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 97523.57 | 0 | 0 | 82049.08 | 15474.49
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10835.95 |  | 3611.99 | 3611.98 | 3611.98
|  | Итого по дому |  |  | 108359.52 | 0 | 3611.99 | 85661.06 | 19086.47
29 | ул.И.Черных, 99 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 2 | 13590.31 |  | 13590.31
|  | Ремонт системы центрального отопления | м | 165.3 | 49746.89 |  | 49746.89
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | шт. | 1 | 13409.57 |  |  | 13409.57
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 21980.11 |  |  | 21980.11
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 98726.88 | 0 | 63337.2 | 35389.68 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10969.65 |  | 3656.55 | 3656.55 | 3656.55
|  | Итого по дому |  |  | 109696.53 | 0 | 66993.75 | 39046.23 | 3656.55
30 | ул.Л.Шевцовой, 5 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 1 п-зд, 2 п-зд; | шт | 7 | 4819.33 | 4819.33
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 20.8 | 7148.29 |  | 7148.29
|  | Ремонт полов | кв.м | 6.4 | 6493 | 6493
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 18460.62 | 11312.33 | 7148.29 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 2051.18 |  | 683.73 | 683.72 | 683.73
|  | Итого по дому |  |  | 20511.8 | 11312.33 | 7832.02 | 683.72 | 683.73
31 | ул.Мичурина, 14 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 295 | 144397.1 |  | 144397.1
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 144397.1 | 0 | 144397.1 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 16044.12 |  | 5348.04 | 5348.04 | 5348.04
|  | Итого по дому |  |  | 160441.22 | 0 | 149745.14 | 5348.04 | 5348.04
32 | ул.Беринга, 2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 67 | 147181.31 |  |  | 147181.31
|  | Ремонт системы центрального отопления | м | 20.2 | 12264.96 |  |  | 12264.96
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2150.35 | 2150.35
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 5 п-д; | шт. | 2 | 3929.07 |  | 3929.07
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 50 | 17176.45 |  | 17176.45
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 182702.14 | 2150.35 | 21105.52 | 159446.27 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 20300.24 |  | 6766.75 | 6766.74 | 6766.75
|  | Итого по дому |  |  | 203002.38 | 2150.35 | 27872.27 | 166213.01 | 6766.75
33 | ул.Беринга, 2/2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 3 п-д. | кв.м | 242.64 | 17601.72 |  |  |  | 17601.72
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2042.45 | 2042.45
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 20 | 6870.58 |  |  | 6870.58
|  | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | кв.м | 206 | 140569.97 |  |  | 140569.97
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 167084.72 | 2042.45 | 0 | 147440.55 | 17601.72
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 18564.97 |  | 6188.32 | 6188.32 | 6188.32
|  | Итого по дому |  |  | 185649.69 | 2042.45 | 6188.32 | 153628.87 | 23790.04
34 | ул.МПС,4 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт | 16 | 14018.88 |  | 14018.88
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 102 | 35166.89 |  |  | 35166.89
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 49185.77 | 0 | 14018.88 | 35166.89 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5465.08 |  | 1821.7 | 1821.69 | 1821.69
|  | Итого по дому |  |  | 54650.85 | 0 | 15840.58 | 36988.58 | 1821.69
35 | ул.МПС,5 | Ремонт отмосток | кв.м | 50 | 28629.71 |  | 28629.71
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 50 | 17176.45 |  |  | 17176.45
|  | Ремонт стен (кирпичная кладка) | куб.м | 0.25 | 4298.51 |  |  | 4298.51
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 50104.67 | 0 | 28629.71 | 21474.96 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5567.19 |  | 1855.73 | 1855.73 | 1855.73
|  | Итого по дому |  |  | 55671.86 | 0 | 30485.44 | 23330.69 | 1855.73
36 | ул.МПС,6 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 16 | 13588.44 |  | 13588.44
|  | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 9638.2 |  | 9638.2
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 20 | 6870.58 |  |  | 6870.58
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 30097.22 | 0 | 23226.64 | 6870.58 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 3344.14 |  | 1114.72 | 1114.71 | 1114.71
|  | Итого по дому |  |  | 33441.36 | 0 | 24341.36 | 7985.29 | 1114.71
37 | ул.МПС,7 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 22 | 19275.96 |  | 19275.96
|  | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2063.22 |  | 2063.22
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 34 | 11686.85 |  |  | 11686.85
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 33026.03 | 0 | 21339.18 | 11686.85 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 3669.56 |  | 1223.19 | 1223.18 | 1223.19
|  | Итого по дому |  |  | 36695.59 | 0 | 22562.37 | 12910.03 | 1223.19
38 | ул.МПС,9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 15 | 9638.2 |  | 9638.2
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 12 | 10514.17 |  | 10514.17
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 34 | 11680.17 |  |  | 11680.17
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 31832.54 | 0 | 20152.37 | 11680.17 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 3536.95 |  | 1178.99 | 1178.98 | 1178.98
|  | Итого по дому |  |  | 35369.49 | 0 | 21331.36 | 12859.15 | 1178.98
39 | ул.МПС,10 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 116 | 101636.9 |  | 101636.9
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 97 | 33381.41 |  |  | 33381.41
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 135018.31 | 0 | 101636.9 | 33381.41 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 15002.03 |  | 5000.68 | 5000.67 | 5000.68
|  | Итого по дому |  |  | 150020.34 | 0 | 106637.58 | 38382.08 | 5000.68
40 | ул.МПС,11 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 36 | 31584.63 |  | 31584.63
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 50 | 17176.45 |  |  | 17176.45
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 48761.08 | 0 | 31584.63 | 17176.45 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5417.9 |  | 1805.97 | 1805.96 | 1805.97
|  | Итого по дому |  |  | 54178.98 | 0 | 33390.6 | 18982.41 | 1805.97
41 | ул.МПС,12 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 30 | 25659.03 |  | 25659.03
|  | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 12 | 4473.43 |  | 4473.43
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 45.3 | 23270.8 |  | 23270.8
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 53403.26 | 0 | 53403.26 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5933.69 |  | 1977.9 | 1977.89 | 1977.9
|  | Итого по дому |  |  | 59336.95 | 0 | 55381.16 | 1977.89 | 1977.9
1 | Благоустроенные дома 6 и выше этажей |  |  |  | 1963352.88 | 177745.83 | 668845.58 | 749914.05 | 366847.42
2 | Благоустроенные дома 1-5 этажей |  |  |  | 3764692.92 | 277348.4 | 1382925.46 | 1714912.77 | 389506.29
| Итого затраты на выполнение планового текущего ремонта |  |  |  | 5728045.8 | 455094.23 | 2051771.04 | 2464826.82 | 756353.71
| Итого непредвиденных расходов |  |  |  | 648183.19 |  | 216061.07 | 216061.06 | 216061.06
| Итого по фонду |  |  |  | 6376228.99 | 455094.23 | 2267832.11 | 2680887.88 | 972414.77
|  | Главный бухгалтер | __________________ / /
|  | Экономист | ______________/ Н.А.Сергеева/

## план
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Суворова, 10
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт мягкой кровли | 140 | 60393.99 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 6710.44
| Итого по дому |  | 67104.43
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 30
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 5 | 2917.22 | 1квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП) | 193 | 87175.75 | 3 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | 24.5 | 1996.95 | 3 квартал
4 | Ремонт и установка новых дверей | 10 | 55653.49 | 3 квартал
| Итого плановый текущий ремонт |  | 147743.41
| Непредвиденные расходы | 10% | 16415.93
| Итого по дому |  | 164159.34
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 2
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 2-х п-здов. | 2130.24 | 197989.01 | 4 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 21998.78
| Итого по дому |  | 219987.79
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 4/2
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 5 | 46427.5 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП) | 12 | 4570.95 | 1 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | 11.2 | 1432.59 | 1 квартал
4 | Ремонт кровли | 140 | 45772.04 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 10911.45
| Итого по дому |  | 109114.53
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 24
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 64 | 145794.19 | 3 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП), 5п-зд; 6п-зд. | 3 | 4418.2 | 1 квартал
3 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2685.65 | 1 квартал
4 | Ремонт кровли | 304 | 178883.86 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 36864.66
| Итого по дому |  | 368646.56
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 26
| Остаток денежных средств на 01.01.2010г. по текущему ремонту, руб. |  |  | 162685
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту на 31.12.2010г., руб. |  |  | 460373.88
| Итого, руб. |  |  | 623058.88
| Итого без НДС, руб. |  |  | 528016
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 2п-д; 3п-д. | 1700.1 | 161721.22 | 1 квартал
2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1п-д. | 1017.7 | 91888.97 | 2 квартал
3 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4п-д; 5п-д. | 1958.29 | 168802.61 | 3 квартал
4 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей), 2п-д; 3п-д. | 20 | 42241.28 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы (ремонт электроснабжения МОП) , 1п-д; 4 п-д; 5 п-д. | 12% | 63361.92 | 4 квартал
| Итого по дому |  | 528016
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : пер.Карский, 33
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального водоснабжения | 20 | 45390.51 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | 52 | 25750.3 | 4 квартал
3 | Ремонт шиферной кровли | 131 | 43555.68 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 12744.05
| Итого по дому |  | 127440.54
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : пер. Карский, 35
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального водоснабжения | 5 | 15119.56 | 2 квартал
2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 2 | 641.87 | 2 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (ремонт ВРУ, смена светильников, выключателей) | 66 | 37529.22 | 3 квартал
4 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2273.55 | 1 квартал
5 | Ремонт шиферной кровли | 107.2 | 36815.92 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 10264.46
| Итого по дому |  | 102644.58
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 82
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт шиферной кровли | 47.7 | 16380.7 | 3 квартал
2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 2 | 3587.73 | 2 квартал
| Непредвиденные расходы | 0.1 | 2218.71
| Итого по дому |  | 22187.14
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 84
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт лестниц, балконов, крылец | 1 | 9504.81 | 2 квартал
2 | Ремонт шиферной кровли | 12.2 | 4201.25 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 1522.89
| Итого по дому |  | 15228.95
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Новосибирская, 6
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 18 | 16829.35 | 2 квартал
2 | Ремонт канализационного колодца | 1 | 4833.96 | 3 квартал
3 | Ремонт козырька | 1 | 13900.52 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 3951.54
| Итого по дому |  | 39515.37
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Рабочая, 9
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 1 | 5760.63 | 2 квартал
2 | Ремонт системы центрального отопления | 8.5 | 5157.03 | 2 квартал
3 | Ремонт трубопроводов канализации | 2.5 | 1768.57 | 3 квартал
4 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4 п-зд; | 361.04 | 31876.35 | 4 квартал
5 | Остекление | 10.5 | 6560.54 | 3 квартал
6 | Ремонт оконных заполнений | 8 | 13834.4 | 3 квартал
7 | Ремонт козырьков, 1-3 п-зды; | 3 | 31876.34 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 10759.32
| Итого по дому |  | 107593.18
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Беринга, 2
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 67 | 147181.31 | 3 квартал
2 | Ремонт системы центрального отопления | 20.2 | 12264.96 | 3 квартал
3 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2150.35 | 2 квартал
4 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 5 п-д; | 2 | 3929.07 | 2 квартал
5 | Ремонт шиферной кровли | 50 | 17176.45 | 2 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 20300.24
| Итого по дому |  | 203002.38
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Беринга, 2/2
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 3 п-д. | 242.64 | 17601.72 | 4 квартал
2 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2042.45 | 1 квартал
3 | Ремонт шиферной кровли | 20 | 6870.58 | 3 квартал
4 | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | 206 | 140569.97 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 18564.97
| Итого по дому |  | 185649.69
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома и по адресу : ул.Суворова, 3
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 8 | 12180.3 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей), 2 п-зд, 4 п-зд; | 8 | 6147.38 | 2 квартал
3 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2676.62 | 2 квартал
4 | Ремонт шиферной кровли | 250.3 | 85986.99 | 3 квартал
5 | Установка шкафа абонентскогоШАП(о)-50.00, 4 п-зд; | 8 | 16000 | 2 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 13665.7
| Итого по дому |  | 136656.99
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Л.Шевцовой,5
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 1 п-зд, 2 п-зд; | 7 | 4819.33 | 1 квартал
2 | Ремонт шиферной кровли | 20.8 | 7148.29 | 2 квартал
3 | Ремонт полов | 6.4 | 6493 | 1 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 2051.18
| Итого по дому |  | 20511.8
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Мичурина, 14
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт кровли | 295 | 144397.1 | 2квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 16044.12
| Итого по дому |  | 160441.22
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 26
| Остаток по текущему ремонту на 01.03.2010г. , руб. |  |  | -24227
| Остаток по капитальному ремонту на 01.03.2010г. , руб. |  |  | 260073
| Итого, руб. |  |  | 235846
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту за март 2010г., руб. |  |  | 38364.49
| Планируемый сбор денежных средств по капитальному ремонту за март 2010г., руб. |  |  | 13900.08
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту с 01.04. - 31.12. 2010г., руб. |  |  | 435905.19
| Итого , руб. |  |  | 724015.76
| Итого , руб. |  |  | 613572.678
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт трубопроводов системы водоснабжения | 118.4 | 68223.88 | 3 квартал
2 | Ремонт трубопроводов канализации | 63.8 | 22120.9 | 3 квартал
3 | Ремонт ливневой канализации, 5п-зд. | 2 | 1439.12 | 4 квартал
4 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей), 2п-д; 3п-д. | 100 | 42241.28 | 3 квартал
5 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей), 1п-д; 4п-д; 5п-д; | 151 | 63361.92 | 4 квартал
6 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1п-д.; | 1017.7 | 93432.35 | 2 квартал
7 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4п-д; 5п-д. | 1958.29 | 168802.61 | 3 квартал
8 | Ремогт МПШ | 100 | 56777.08 | 3 квартал
9 | Ремонт кровли | 45 | 20039.09 | 3 квартал
10 | Внешнее благоустройство ( устройство ограждения) | 40 | 15777.18 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 61357.27
| Итого по дому |  | 613572.68
Директор ООО «УК «Гарантия» Яндульский А.И.

## Ирк.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 27/3
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения ( 9-ти секций водоподогревателей) | 9 | 145769.9 | 1 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 16196.66
| Итого по дому |  | 161966.56
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 78/1
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1 п-зд; | 329.15 | 35618.28 | 4 квартал
2 | Ремонт трубопроводов канализации | 130.5 | 58898.14 | 2 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (ремонт ВРУ) | 1 | 15403.5 | 4 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 12213.32
| Итого по дому |  | 122133.24
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 78/2
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт системы электроснабжения (ремонт ВРУ смена светильников, выключателей МОП) | 14 | 24676.41 | 4 квартал
2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | 2 | 10703.96 | 2 квартал
3 | Ремонт слуховых окон | 1.7 | 6493.16 | 2 квартал
4 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1 п-зд; 2 п-зд; | 658.3 | 66450.52 | 4 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 12036.01
| Итого по дому |  | 120360.06
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 98
| Остаток денежных средств на 01.01.2010г. по текущему ремонту, руб. |  |  | 77178
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту на 31.12.2010г., руб. |  |  | 184323.05
| Итого, руб. |  |  | 261501.05
| Итого без НДС, руб. |  |  | 221611.0593
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 13 | 24342.19 | 2 квартал
2 | Ремонт отмосток | 162.78 | 101128.13 | 3 квартал
3 | Ремонт стен и фасадов (наружная отделка) | 106.25 | 36081.86 | 2 квартал
4 | Ремонт козырьков (изготовление и установка) | 4 | 15736.67 | 2 квартал
5 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в чердачных помещениях | 77 | 22161.11 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 22161.1
| Итого по дому |  | 221611.06
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 104
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 30 | 57835.29 | 2 квартал
2 | Ремонт мягкой кровли | 133 | 56978.59 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 12757.1
| Итого по дому |  | 127570.98
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 104а
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 13 | 22447.72 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 1 п-зд; | 31 | 9528.87 | 1,4 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки), 2 п-зд; | 176.2 | 34313.72 | 1 квартал
4 | Ремонт мягкой кровли | 150 | 56979.8 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 13696.68
| Итого по дому |  | 136966.79
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 106/1
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 20 | 42948.82 | 1 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 4772.09
| Итого по дому |  | 47720.91
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## и.106
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 106
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 58 | 47031.68 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения | 69 | 14711.31 | 1 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | 12 | 1127.57 | 1 квартал
4 | Ремонт трубопроводов канализации | 1 | 642.53 | 1 квартал
5 | Ремонт кровли | 150 | 59735.01 | 2 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 13694.23
| Итого по дому |  | 136942.33
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 114
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт трубопроводов водоснабжения (стояков ХВС)-4 шт | 60 | 55732.84 | 3 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | 102 | 34672.92 | 4 квартал
3 | Ремонт стен и фасадов | 0.18 | 8122.43 | 3 квартал
4 | Ремонт козырька | 4 | 16044.48 | 3 квартал
5 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2258.97 | 1 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 12981.29
| Итого по дому |  | 129812.93
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 116/1
| Остаток денежных средств на 01.01.2010г. по текущему ремонту, руб. |  |  | 98225
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту на 1.03.2010г., руб. |  |  | 87604.53
| Итого, руб. |  |  | 185829.53
| Итого без НДС, руб. |  |  | 157482.6525
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 3 | 24933.7 | 3 квартал
2 | Ремонт трубопроводов отопления - (96мест ) | 241.1 | 72569.18 | 3 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 1 п-зд, 2 п-зд; | 30 | 8112.3 | 4 квартал
4 | Ремонт отдельных участков электропроводки | 10.6 | 1021.76 | 4 квартал
5 | Устройство слуховых окон | 3 | 15697.85 | 3 квартал
6 | Установка фановых труб | 6 | 5741 | 3 квартал
7 | Ремонт отмосток | 25 | 12277.05 | 3 квартал
8 | Ремонт железной кровли | 3 | 1381.55 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 15748.26
| Итого по дому |  | 157482.65
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## МПС,4
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 4
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 16 | 14018.88 | 2 квартал
2 | Ремонт шиферной кровли | 102 | 35166.89 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 5465.08
| Итого по дому |  | 54650.85
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 5
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт отмосток | 50 | 28629.71 | 2 квартал
2 | Ремонт шиферной кровли | 50 | 17176.45 | 3 квартал
3 | Ремонт стен (кирпичная кладка) | 0.25 | 4298.51 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 5567.19
| Итого по дому |  | 55671.86
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 6
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 16 | 13588.44 | 2 квартал
2 | Ремонт трубопроводов канализации | 15 | 9638.2 | 2 квартал
3 | Ремонт шиферной кровли | 20 | 6870.58 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 3344.14
| Итого по дому |  | 33441.36
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 7
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 22 | 19275.96 | 2 квартал
2 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2063.22 | 2 квартал
3 | Ремонт шиферной кровли | 34 | 11686.85 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 3669.56
| Итого по дому |  | 36695.59
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 9
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт трубопроводов канализации | 15 | 9638.2 | 2 квартал
2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 12 | 10514.17 | 2 квартал
3 | Ремонт шиферной кровли | 34 | 11680.17 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 3536.95
| Итого по дому |  | 35369.49
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 10
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 116 | 101636.9 | 2 квартал
2 | Ремонт шиферной кровли | 97 | 33381.41 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 15002.03
| Итого по дому |  | 150020.34
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## И.ЧЕР.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 89
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 2 | 12033.51 | 2 квартал
2 | Ремонт кровли | 200 | 86862.13 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 10988.4
| Итого по дому |  | 109884.04
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 91
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | 10 | 11052.51 | 4 квартал
2 | Остекление , 2 п-зд; | 1.78 | 937.76 | 1 квартал
3 | Ремонт козырьков | 5 | 14452.56 | 3 квартал
4 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 2 п-зда; | 802.18 | 60001.69 | 4 квартал
5 | Ремонт и установка новых дверей, 2 п-зд; | 2 | 4293.52 | 2 квартал
6 | Ремонт стен (кирпичная кладка) | 1.18 | 6389.31 | 2 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 10791.93
| Итого по дому |  | 107919.28
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 95
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт системы центрального отопления | 45 | 18210.87 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей) | 2 | 3058.29 | 4 квартал
3 | Ремонт кровли | 150 | 65940.33 | 3 квартал
4 | Ремонт МПШ | 40.2 | 12482.24 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 11076.86
| Итого по дому |  | 110768.59
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 95/1
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 24 | 34977.85 | 2 квартал
2 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2063.22 | 2 квартал
3 | Ремонт кровли | 142.4 | 62684.05 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 11080.57
| Итого по дому |  | 110805.69
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 97/2
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 63 | 84453.59 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей) | 157 | 51266.92 | 2 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | 77.8 | 6327.74 | 2 квартал
4 | Внешнее благоустройство (ремонт ограждений) | 85 | 19874.69 | 2 квартал
| Итого плановый текущий ремонт |  | 161922.94
| Непредвиденные расходы | 10% | 17991.44
| Итого по дому |  | 179914.38
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 97/3
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП ) | 28 | 12661.77 | 4 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | 29.2 | 2812.72 | 4 квартал
3 | Ремонт отмосток | 15 | 7131.55 | 3 квартал
4 | Ремонт козырьков (балконных) | 9 | 74917.53 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 10835.95
| Итого по дому |  | 108359.52
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 99
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 2 | 13590.31 | 2 квартал
2 | Ремонт системы центрального отопления | 165.3 | 49746.89 | 2 квартал
3 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | 1 | 13409.57 | 3 квартал
4 | Ремонт кровли | 50 | 21980.11 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 10969.65
| Итого по дому |  | 109696.53
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## МПС,11
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 11
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 36 | 31584.63 | 2 квартал
2 | Ремонт шиферной кровли | 50 | 17176.45 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 5417.9
| Итого по дому |  | 54178.98
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.МПС, 12
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 30 | 25659.03 | 2 квартал
2 | Ремонт трубопроводов центрального отопления | 12 | 4473.43 | 2 квартал
3 | Ремонт отмосток | 45.3 | 23270.8 | 2 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 5933.69
| Итого по дому |  | 59336.95
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## Черн.97а
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 97а
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 82 | 114311.95 | 2,3 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | 204 | 87513.71 | 4 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | 32.5 | 2796.81 | 4 квартал
4 | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | 100 | 26150.89 | 3 квартал
5 | Ремонт отмосток | 100 | 55312.11 | 3 квартал
6 | Ремонт МПШ | 100 | 31036 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 35235.72
| Итого по дому |  | 352357.19
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных, 97/4
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 48 | 92507.11 | 2 квартал
2 | Ремонт кровли | 124 | 58797.72 | 3 квартал
3 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4 п-д. | 996.73 | 78547.89 | 4 квартал
4 | Ремонт МПШ | 350 | 115613.22 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 38385.1
| Итого по дому |  | 383851.04
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 26
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту за март 2010г., руб. |  |  | 38364.4902
| Планируемый сбор денежных средств по капитальному ремонту за март 2010г., руб. |  |  | 13900.0806
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту с 1.04. по 31.12. 2010г., руб. |  |  | 435905.1918
| Итого, руб. |  |  | 488169.7626
| Итого без НДС, руб. |  |  | 413703.1886
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт трубопроводов системы водоснабжения | 118.4 | 68223.88 | 3 квартал
2 | Ремонт трубопроводов канализации | 63.8 | 22120.9 | 3 квартал
3 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1п-д.; | 1017.7 | 93432.35 | 2 квартал
4 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4п-д; 5п-д. | 1958.29 | 168802.61 | 3 квартал
5
5 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей), 2п-д; 3п-д. | 24 | 19753.09 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы (ремонт электроснабжения МОП) , 1п-д; 4 п-д; 5 п-д. | 10% | 41370.36 | 4 квартал
| Итого по дому |  | 413703.19
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## Лазо
"УТВЕРЖДАЮ"
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 26
| Остаток денежных средств на 01.03.2010г., руб. |  |  | -134306
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту с 1.03. по 31.12. 2010г., руб. |  |  | 488170.1918
| Итого, руб. |  |  | 353864.1918
| Итого без НДС, руб. |  |  | 299884.9083
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1п-д. | 1017.7 | 91888.97 | 2 квартал
2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4п-д; 5п-д. | 1958.29 | 168802.61 | 3 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей), 2п-д; 3п-д. | 14 | 11931.07 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы (ремонт электроснабжения МОП) , 1п-д; 4 п-д; 5 п-д. | 10% | 27262.26 | 4 квартал
| Итого по дому |  | 299884.91
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
"УТВЕРЖДАЮ"
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 26
| Остаток денежных средств на 01.03.2010г., руб. |  |  | -134306
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту с 1.03. по 31.12. 2010г., руб. |  |  | 488170.1918
| Итого, руб. |  |  | 488170.1918
| Итого без НДС, руб. |  |  | 413703.5524
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1
2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1п-д.; | 1017.7 | 93432.35 | 2 квартал
3 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4п-д; 5п-д. | 1958.29 | 168802.61 | 3 квартал
4 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей), 2п-д; 3п-д. | 24 | 19753.09 | 3 квартал
5 |  |  | 90346
| Непредвиденные расходы (ремонт электроснабжения МОП) , 1п-д; 4 п-д; 5 п-д. | 10% | 41370.36 | 4 квартал
| Итого по дому |  | 413704.41
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
"УТВЕРЖДАЮ"
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.И.Черных,30
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 5 | 2917.22 | 1квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей МОП) | 108 | 61936.3 | 3 квартал
3 | Ремонт системы электроснабжения (отдельные участки электропроводки) | 24.5 | 1995.77 | 3 квартал
4 | Ремонт и установка новых дверей | 10 | 55653.49 | 3 квартал
5 | Ремонт козырьков | 2 | 25240.63 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 16415.93
| Итого по дому |  | 164159.34
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
"УТВЕРЖДАЮ"
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.С.Лазо, 26
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту за март 2010г., руб. |  |  | 38364.4902
| Планируемый сбор денежных средств по капитальному ремонту за март 2010г., руб. |  |  | 13900.0806
| Планируемый сбор денежных средств по текущему ремонту с 1.04. по 31.12. 2010г., руб. |  |  | 435905.1918
| Итого, руб. |  |  | 488169.7626
| Итого без НДС, руб. |  |  | 413703.1886
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт трубопроводов системы водоснабжения | 118.4 | 68223.88 | 3 квартал
2 | Ремонт трубопроводов канализации | 63.8 | 22120.9 | 3 квартал
3 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 1п-д.; | 1017.7 | 93432.35 | 2 квартал
4 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы), 4п-д; 5п-д. | 1958.29 | 168802.61 | 3 квартал
5 | Ремонт системы электроснабжения (смена светильников, выключателей), 2п-д; 3п-д. | 24 | 19753.09 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы (ремонт электроснабжения МОП) , 1п-д; 4 п-д; 5 п-д. | 10% | 41370.36 | 4 квартал
| Итого по дому |  | 413703.19
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## Ирк.108
"Утверждаю"
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 108
N п/п | Вид работ | Ед.изм. | Объём работ | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт | 4 | 33017.93 | 2 квартал
2 | Ремонт вентиляции | кв.м | 1.5 | 2315.8 | 1 квартал
3 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 356.81 | 34441.73 | 4 квартал
4 | Ремонт кровли | кв.м | 140 | 45757.48 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы |  | 10% | 12836.99
| Итого по дому |  |  | 128369.93
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## и.108
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 108/1
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 20 | 32566.05 | 2 квартал
2 | Ремонт системы центрального отопления | 5.7 | 1713.17 | 2 квартал
3 | Внешнее благоустройство (изготовление ограждения) | 20 | 4964.26 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 4360.39
| Итого по дому |  | 43603.87
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 78/3
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт кровли | 11.7 | 2197.52 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 244.17
| Итого по дому |  | 2441.69
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 108
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 4 | 33017.93 | 2 квартал
2 | Ремонт вентиляции | 1.5 | 2315.8 | 1 квартал
3 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | 356.81 | 34441.73 | 4 квартал
4 | Ремонт кровли | 140 | 45757.48 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 12836.99
| Итого по дому |  | 128369.93
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.

## И.С.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома по адресу : ул.Иркутский тракт, 112
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | 38 | 47968.73 | 2 квартал
2 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП), 4 п-д; | 2 | 2951.25 | 1 квартал
3 | Ремонт козырьков | 6 | 23626.58 | 3 квартал
4 | Ремонт лестниц, балконов, крылец | 4 | 67316.24 | 3 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 15762.53
| Итого по дому |  | 157625.33
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.
План текущего ремонта на 2010г.
многоквартирного жилого дома и по адресу : ул.Суворова, 4
N п/п | Вид работ | Объём работ | Стоимость работ | Срок выполнения
1 | Ремонт и установка новых дверей | 2 | 7217.85 | 2 квартал
2 | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | 52 | 22986.06 | 2 квартал
3 | Ремонт шиферной кровли | 45.2 | 15514.73 | 2 квартал
| Непредвиденные расходы | 10% | 5079.85
| Итого по дому |  | 50798.49
Директор ООО «УК «Гарантия» Баев Ю.И.