## свод
План по текущему ремонту жилищного фонда г.Томска
на 2011 год
ООО "УК "Гарантия"
без НДС
№ пп | Адрес и № дома | Наименование ремонтных работ | Ед.изм. | Объём работ | Всего затрат, руб. | Срок исполнения
[6 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
Благоустроенные дома 6 и выше этажей
1 | ул.С.Лазо, 2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) 3 п-зд, | кв.м | 982.3 | 70765.56 | 70765.56
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 70765.56 | 70765.56 | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 7862.84 | 1965.71 | 1965.71 | 1965.71 | 1965.71
|  | Итого по дому |  |  | 78628.4 | 72731.27 | 1965.71 | 1965.71 | 1965.71
2 | ул.С.Лазо, 4/2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 6 | 36612.12 |  |  | 36612.12
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 40 | 34612.85 |  |  |  | 34612.85
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 310 | 63013.47 |  |  |  | 63013.47
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 134238.44 | 0 | 0 | 36612.12 | 97626.32
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 14915.38 | 3728.84 | 3728.84 | 3728.85 | 3728.85
|  | Итого по дому |  |  | 149153.82 | 3728.84 | 3728.84 | 40340.97 | 101355.17
3 | ул.С.Лазо, 24 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 100 | 134588.53 |  |  | 134588.53
|  | Ремонт трубопроводов водоснабжения | м | 96.5 | 62219.22 |  |  | 62219.22
|  | Ремонт трубопроводов канализации | м | 264 | 231503.58 |  |  |  | 231503.58
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 40 | 34612.88 |  |  |  | 34612.88
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 150 | 30587.73 |  |  |  | 30587.73
|  | Ремонт системы электроснабжения ( ВРУ) | шт. | 48 | 35752.58 | 35752.58
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 25135.57 |  |  | 25135.57
|  | Устройство входа в подвал | кв.м | 30 | 25562 |  |  | 25562
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 579962.09 | 35752.58 | 0 | 247505.32 | 296704.19
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 64440.23 | 16110.06 | 16110.06 | 16110.06 | 16110.05
|  | Итого по дому |  |  | 644402.32 | 51862.64 | 16110.06 | 263615.38 | 312814.24
4 | ул.С.Лазо, 26 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 120 | 86600.23 |  | 86600.23
|  | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 201 | 87384.89 |  | 87384.89
|  | Ремонт трубопроводов канализации | м | 220 | 194562.37 |  |  | 194562.37
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 110.2 | 22464.56 |  |  |  | 22464.56
|  | Ремонт системы электроснабжения ( ВРУ) | шт. | 48 | 35752.58 |  |  |  | 35752.58
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 100 | 42675.92 |  |  | 42675.92
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 469440.55 | 0 | 173985.12 | 237238.29 | 58217.14
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 52160.06 | 13040.01 | 13040.01 | 13040.02 | 13040.02
|  | Итого по дому |  |  | 521600.61 | 13040.01 | 187025.13 | 250278.31 | 71257.16
5 | ул.И.Черных, 30 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 30 | 25959.64 | 25959.64
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 320 | 96558.16 | 96558.16
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 428.3 | 35125 |  |  |  | 35125
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 157642.8 | 122517.8 | 0 | 0 | 35125
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 17515.87 | 4378.97 | 4378.96 | 4378.97 | 4378.97
|  | Итого по дому |  |  | 175158.67 | 126896.77 | 4378.96 | 4378.97 | 39503.97
6 | ул.И.Черных, 97а | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 65 | 177546.69 |  | 177546.69
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 600 | 63701.97 |  |  |  | 63701.97
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 445 | 221008.88 |  |  |  | 221008.88
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 24054.27 |  |  | 24054.27
|  | Ремонт МПШ | м | 100 | 27210.78 |  |  | 27210.78
|  | Ремонт козырьков | шт. | 2 | 33855.08 |  |  | 33855.08
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 547377.67 | 0 | 177546.69 | 85120.13 | 284710.85
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 60819.74 | 15204.94 | 15204.94 | 15204.93 | 15204.93
|  | Итого по дому |  |  | 608197.41 | 15204.94 | 192751.63 | 100325.06 | 299915.78
7 | ул.И.Черных, 97/4 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 148 | 177085 |  | 177085
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 330 | 134636.21 |  |  |  | 134636.21
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 200 | 21045.79 |  |  |  | 21045.79
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 332767 | 0 | 177085 | 0 | 155682
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 36974.11 | 9243.53 | 9243.53 | 9243.53 | 9243.52
|  | Итого по дому |  |  | 369741.11 | 9243.53 | 186328.53 | 9243.53 | 164925.52
Благоустроенные дома 1-5 этажей
1 | пер.Карский, 33 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 4 | 27045.43 |  |  | 27045.43
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 264 | 111444.21 |  | 111444.21
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 138489.64 | 0 | 111444.21 | 27045.43 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 15387.74 | 3846.93 | 3846.93 | 3846.94 | 3846.94
|  | Итого по дому |  |  | 153877.38 | 3846.93 | 115291.14 | 30892.37 | 3846.94
2 | пер.Карский, 35 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 64 | 70346.14 |  |  | 70346.14
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 180 | 80671.16 |  | 80671.16
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 151017.3 | 0 | 80671.16 | 70346.14 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 16779.7 | 4194.93 | 4194.93 | 4194.92 | 4194.92
|  | Итого по дому |  |  | 167797 | 4194.93 | 84866.09 | 74541.06 | 4194.92
3 | ул.Суворова, 3 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 113 | 75408.49 |  | 75408.49
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 24 | 20767.63 |  |  |  | 20767.63
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 62 | 12665.11 |  |  |  | 12665.11
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 108841.23 | 0 | 75408.49 | 0 | 33432.74
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12093.47 | 3023.37 | 3023.37 | 3023.37 | 3023.36
|  | Итого по дому |  |  | 120934.7 | 3023.37 | 78431.86 | 3023.37 | 36456.1
4 | ул.Суворова, 4 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 10 | 8652 |  | 8652
|  | Ремонт системы электроснабжения ( ВРУ) | шт. | 16 | 5958.77 |  | 5958.77
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 107 | 21536.81 |  | 21536.81
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 36147.58 | 0 | 36147.58 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 4016.4 | 1004.1 | 1004.1 | 1004.1 | 1004.1
|  | Итого по дому |  |  | 40163.98 | 1004.1 | 37151.68 | 1004.1 | 1004.1
5 | Иркутский тр., 78/1 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) ВРУ | шт. | 28 | 22060.61 |  | 22060.61
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 50 | 10196.34 |  | 10196.34
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 498.6 | 53359.24 |  |  |  | 53359.24
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 85616.19 | 0 | 32256.95 | 0 | 53359.24
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 9512.91 | 2378.22 | 2378.23 | 2378.23 | 2378.23
|  | Итого по дому |  |  | 95129.1 | 2378.22 | 34635.18 | 2378.23 | 55737.47
6 | Иркутский тр., 78/2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 402 | 39623.68 |  |  |  | 39623.68
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 39623.68 | 0 | 0 | 0 | 39623.68
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 4402.63 | 1100.65 | 1100.66 | 1100.66 | 1100.66
|  | Итого по дому |  |  | 44026.31 | 1100.65 | 1100.66 | 1100.66 | 40724.34
7 | Иркутский тр., 78/3 | Ремонт кровли | кв.м | 3 | 1234.39 |  | 1234.39
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 1234.39 | 0 | 1234.39 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 137.15 | 34.28 | 34.29 | 34.29 | 34.29
|  | Итого по дому |  |  | 1371.54 | 34.28 | 1268.68 | 34.29 | 34.29
8 | Иркутский тр., 98 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 89 | 62641.6 |  | 62641.6
|  | Ремонт системы электроснабжения ( ВРУ) | шт. | 25 | 19826.79 |  |  |  | 19826.79
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 200 | 40783.07 |  |  |  | 40783.07
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 100 | 42675.95 |  |  | 42675.95
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 38.5 | 14637.79 |  |  | 14637.79
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 180565.2 | 0 | 62641.6 | 57313.74 | 60609.86
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 20062.8 | 5015.7 | 5015.7 | 5015.7 | 5015.7
|  | Итого по дому |  |  | 200628 | 5015.7 | 67657.3 | 62329.44 | 65625.56
9 | Иркутский тр., 104 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 9 | 31097.14 |  | 31097.14
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 488.4 | 50888.23 |  |  |  | 50888.23
|  | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | кв.м | 130 | 64790.83 |  |  | 64790.83
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 66.4 | 28336.63 |  |  | 28336.63
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 175112.83 | 0 | 31097.14 | 93127.46 | 50888.23
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 19456.98 | 4864.24 | 4864.24 | 4864.25 | 4864.25
|  | Итого по дому |  |  | 194569.81 | 4864.24 | 35961.38 | 97991.71 | 55752.48
10 | Иркутский тр., 104а | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 33 | 35610.24 |  | 35610.24
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 5 | 4326.07 |  |  |  | 4326.07
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 50 | 10196.34 |  |  |  | 10196.34
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 107 | 49851.57 |  |  | 49851.57
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 99984.22 | 0 | 35610.24 | 49851.57 | 14522.41
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 11109.36 | 2777.34 | 2777.34 | 2777.34 | 2777.34
|  | Итого по дому |  |  | 111093.58 | 2777.34 | 38387.58 | 52628.91 | 17299.75
11 | Иркутский тр., 82 | Ремонт лестниц, балконов | шт | 2 | 37237.46 |  |  | 37237.46
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 37237.46 | 0 | 0 | 37237.46 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 4137.5 | 1034.38 | 1034.38 | 1034.37 | 1034.37
|  | Итого по дому |  |  | 41374.96 | 1034.38 | 1034.38 | 38271.83 | 1034.37
12 | Иркутский тр., 84 | Ремонт крылец | шт | 1 | 20406.14 |  | 20406.14
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 20406.14 | 0 | 20406.14 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 2267.35 | 566.84 | 566.84 | 566.84 | 566.83
|  | Итого по дому |  |  | 22673.49 | 566.84 | 20972.98 | 566.84 | 566.83
13 | Иркутский тр.,108/1 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 3 | 2595.33 |  | 2595.33
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 50 | 10196.34 |  | 10196.34
|  | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | кв.м | 85 | 44999.73 |  |  | 44999.73
|  | Внешнее благоустройство (ремонт ограждений) | м | 56 | 14687.32 |  | 14687.32
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 72478.72 | 0 | 27478.99 | 44999.73 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 8053.19 | 2013.3 | 2013.3 | 2013.3 | 2013.29
|  | Итого по дому |  |  | 80531.91 | 2013.3 | 29492.29 | 47013.03 | 2013.29
14 | Иркутский тр., 112 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 8 | 35150.97 |  | 35150.97
|  | Ремонт трубопроводов водоснабжения | м | 63.6 | 30063.08 |  |  | 30063.08
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 65214.05 | 0 | 35150.97 | 30063.08 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 7246.01 | 1811.5 | 1811.5 | 1811.5 | 1811.51
|  | Итого по дому |  |  | 72460.06 | 1811.5 | 36962.47 | 31874.58 | 1811.51
15 | Иркутский тр., 114 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 30 | 12459.52 |  | 12459.52
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | шт. | 24 | 23585.79 |  | 23585.79
|  | Ремонт трубопроводов водоснабжения | м | 60 | 31797.63 |  | 31797.63
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 87 | 35064.64 |  |  | 35064.64
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 27 | 10247.89 |  |  | 10247.89
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 113155.47 | 0 | 67842.94 | 45312.53 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 12572.83 | 3143.21 | 3143.21 | 3143.21 | 3143.2
|  | Итого по дому |  |  | 125728.3 | 3143.21 | 70986.15 | 48455.74 | 3143.2
16 | Иркутский тр., 116/1 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 10 | 8652.13 |  |  | 8652.13
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 122 | 24581.77 |  |  | 24581.77
|  | Ремонт крылец | шт. | 1 | 25560.1 |  |  | 25560.1
|  | Ремонт полов ( укладка плитки) | кв.м | 104.8 | 100649.44 |  |  | 100649.44
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 159443.44 | 0 | 0 | 159443.44 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 17715.94 | 4428.99 | 4428.99 | 4428.98 | 4428.98
|  | Итого по дому |  |  | 177159.38 | 4428.99 | 4428.99 | 163872.42 | 4428.98
17 | ул.Рабочая, 9 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | шт. | 78 | 29316.22 |  | 29316.22
|  | Ремонт трубопроводов канализации | м | 30 | 25957.91 |  | 25957.91
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 550.2 | 45124 |  |  |  | 45124
|  | Ремонт козырьков | шт. | 3 | 31858.74 |  |  | 31858.74
|  | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 60 | 35354.15 |  |  | 35354.15
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 167611.02 | 0 | 55274.13 | 67212.89 | 45124
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 18623.45 | 4655.86 | 4655.86 | 4655.86 | 4655.87
|  | Итого по дому |  |  | 186234.47 | 4655.86 | 59929.99 | 71868.75 | 49779.87
18 | ул.Новосибирская, 6 | Ремонт мягкой кровли | кв.м | 100 | 50833.18 |  | 50833.18
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 50833.18 | 0 | 50833.18 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5648.13 | 1412.03 | 1412.03 | 1412.03 | 1412.04
|  | Итого по дому |  |  | 56481.31 | 1412.03 | 52245.21 | 1412.03 | 1412.04
19 | ул.И.Черных,89 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 150 | 67798.1 |  | 67798.1
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 5 | 4326.6 |  |  |  | 4326.6
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 160 | 66957.56 |  |  |  | 66957.56
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 225 | 28793.45 |  |  |  | 28793.45
|  | Ремонт кровли | кв.м | 19 | 9085.49 |  |  | 9085.49
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 176961.2 | 0 | 67798.1 | 9085.49 | 100077.61
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 19662.35 | 4915.59 | 4915.59 | 4915.59 | 4915.58
|  | Итого по дому |  |  | 196623.55 | 4915.59 | 72713.69 | 14001.08 | 104993.19
20 | ул.И.Черных, 91 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 20 | 17306.4 |  |  |  | 17306.4
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 100 | 20392.73 |  |  |  | 20392.73
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 1492.98 | 122424.42 | 122424.42
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 160123.55 | 122424.42 | 0 | 0 | 37699.13
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 17791.51 | 4447.88 | 4447.88 | 4447.88 | 4447.87
|  | Итого по дому |  |  | 177915.06 | 126872.3 | 4447.88 | 4447.88 | 42147
21 | ул.И.Черных, 95 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 10 | 18246.24 |  | 18246.24
|  | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 31 | 20151.33 |  | 20151.33
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 488.9 | 54342.58 |  |  |  | 54342.58
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 92740.15 | 0 | 38397.57 | 0 | 54342.58
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 10304.46 | 2576.12 | 2576.12 | 2576.11 | 2576.11
|  | Итого по дому |  |  | 103044.61 | 2576.12 | 40973.69 | 2576.11 | 56918.69
22 | ул.И.Черных, 95/1 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 60 | 36537.39 |  | 36537.39
|  | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 31 | 20151.91 |  | 20151.91
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 48108.55 |  |  | 48108.55
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 100 | 42675.95 |  |  | 42675.95
|  | Внешнее благоустройство (ремонт детской площадки) |  |  | 46472.56 |  | 46472.56
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 193946.36 | 0 | 103161.86 | 90784.5 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 21549.6 | 5387.4 | 5387.4 | 5387.4 | 5387.4
|  | Итого по дому |  |  | 215495.96 | 5387.4 | 108549.26 | 96171.9 | 5387.4
23 | ул.И.Черных, 97/3 | Ремонт козырьков | шт | 12 | 159727.03 | 159727.03
|  | Ремонт МПШ | м | 44 | 11231.09 |  |  | 11231.09
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 170958.12 | 159727.03 | 0 | 11231.09 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 18995.35 | 4748.84 | 4748.84 | 4748.84 | 4748.83
|  | Итого по дому |  |  | 189953.47 | 164475.87 | 4748.84 | 15979.93 | 4748.83
24 | ул.И.Черных, 99 | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 50 | 5121.61 |  |  |  | 5121.61
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 150 | 62288.87 |  |  |  | 62288.87
|  | Ремонт кровли | кв.м | 150 | 75406.73 |  | 75406.73
|  | Ремонт МПШ | м | 100 | 27210.78 |  |  | 27210.78
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 170027.99 | 0 | 75406.73 | 27210.78 | 67410.48
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 18892 | 4723 | 4723 | 4723 | 4723
|  | Итого по дому |  |  | 188919.99 | 4723 | 80129.73 | 31933.78 | 72133.48
25 | ул.Мичурина, 14 | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 36 | 31151.59 | 31151.59
|  | Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | шт. | 96 | 40883.31 | 40883.31
|  | Ремонт МПШ | м | 50 | 13605.42 |  | 13605.42
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 85640.32 | 72034.9 | 13605.42 | 0 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 9515.59 | 2378.9 | 2378.9 | 2378.9 | 2378.89
|  | Итого по дому |  |  | 95155.91 | 74413.8 | 15984.32 | 2378.9 | 2378.89
26 | ул.Беринга, 2 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы отопления | шт. | 64 | 49596.53 |  | 49596.53
|  | Ремонт системы электроснабжения ( смена светильников, выключателей МОП) | шт. | 20 | 17306.4 |  |  |  | 17306.4
|  | Ремонт отдельных участков электропроводки | м | 100 | 20392.73 |  |  |  | 20392.73
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 1899.79 | 140584.45 | 140584.45
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 120 | 49489.35 |  |  | 49489.35
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 277369.46 | 140584.45 | 49596.53 | 49489.35 | 37699.13
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 30818.83 | 7704.71 | 7704.71 | 7704.71 | 7704.7
|  | Итого по дому |  |  | 308188.29 | 148289.16 | 57301.24 | 57194.06 | 45403.83
27 | ул.Беринга, 2/2 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 1436.9 | 103455.93 |  |  |  | 103455.93
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 103455.93 | 0 | 0 | 0 | 103455.93
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 11495.1 | 2873.78 | 2873.78 | 2873.77 | 2873.77
|  | Итого по дому |  |  | 114951.03 | 2873.78 | 2873.78 | 2873.77 | 106329.7
28 | ул.МПС,4 | Ремонт отмосток | кв.м | 60 | 25605.6 |  |  | 25605.6
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 244.5 | 27579.36 |  | 27579.36
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 83.1 | 34289.4 |  |  | 34289.4 | 0
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 87474.36 | 0 | 27579.36 | 59895 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  | 0.1 | 9719.37 | 2429.84 | 2429.84 | 2429.84 | 2429.85
|  | Итого по дому |  |  | 97193.73 | 2429.84 | 30009.2 | 62324.84 | 2429.85
29 | ул.МПС,5 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 60 | 20180.14 |  |  | 20180.14
|  | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 89.2 | 38997.07 |  |  | 38997.07
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 10 | 3800.05 |  | 3800.05
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 62977.26 | 0 | 3800.05 | 59177.21 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 6997.47 | 1749.37 | 1749.37 | 1749.37 | 1749.36
|  | Итого по дому |  |  | 69974.73 | 1749.37 | 5549.42 | 60926.58 | 1749.36
30 | ул.МПС,6 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 45 | 15136.06 |  |  | 15136.06
|  | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 7.3 | 3450.38 |  |  | 3450.38
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 18586.44 | 0 | 0 | 18586.44 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 2065.16 | 516.29 | 516.29 | 516.29 | 516.29
|  | Итого по дому |  |  | 20651.6 | 516.29 | 516.29 | 19102.73 | 516.29
31 | ул.МПС,7 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 45 | 15136.06 |  |  | 15136.06
|  | Ремонт трубопроводов центрального отопления | м | 7.3 | 3450.38 |  |  | 3450.38
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 50 | 21337.95 |  | 21337.95
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 11.4 | 4339.09 |  |  | 4339.09
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 44263.48 | 0 | 21337.95 | 22925.53 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 4918.16 | 1229.54 | 1229.54 | 1229.54 | 1229.54
|  | Итого по дому |  |  | 49181.64 | 1229.54 | 22567.49 | 24155.07 | 1229.54
32 | ул.МПС,9 | Ремонт трубопроводов канализации | м | 10 | 8529.76 |  |  | 8529.76
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 40 | 17070.41 |  | 17070.41
|  | Ремонт и установка новых дверей | шт | 2 | 13382.87 |  |  | 13382.87
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 21.2 | 8041.07 |  | 8041.07
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 47024.11 | 0 | 25111.48 | 21912.63 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5224.9 | 1306.22 | 1306.22 | 1306.23 | 1306.23
|  | Итого по дому |  |  | 52249.01 | 1306.22 | 26417.7 | 23218.86 | 1306.23
33 | ул.МПС,10 | Ремонт (замена) сантехнического оборудования системы водоснабжения | шт. | 1 | 8751.99 |  |  | 8751.99
|  | Ремонт (замена) сантехнического оборудования центрального отопления | шт. | 132 | 50083.9 |  | 50083.9
|  | Ремонт трубопроводов канализации | м | 20 | 17059.5 |  |  | 17059.5
|  | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 498.4 | 53463.72 |  |  |  | 53463.72
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 129359.11 | 0 | 50083.9 | 25811.49 | 53463.72
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 14373.23 | 3593.31 | 3593.31 | 3593.31 | 3593.3
|  | Итого по дому |  |  | 143732.34 | 3593.31 | 53677.21 | 29404.8 | 57057.02
34 | ул.МПС,11 | Ремонт трубопроводов водоснабжения | м | 30 | 13042.16 |  |  | 13042.16
|  | Ремонт отмосток | кв.м | 60 | 25605.6 |  | 25605.6
|  | Ремонт стен и фасадов (наружняя отделка) | кв.м | 72 | 11391.66 |  |  | 11391.66
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 50039.42 | 0 | 25605.6 | 24433.82 | 0
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 5559.93 | 1389.98 | 1389.98 | 1389.98 | 1389.99
|  | Итого по дому |  |  | 55599.35 | 1389.98 | 26995.58 | 25823.8 | 1389.99
35 | ул.МПС,12 | Ремонт внутренней отделки (малярные работы) | кв.м | 169.73 | 12220.73 |  |  |  | 12220.73
|  | Итого плановый текущий ремонт |  |  | 12220.73 | 0 | 0 | 0 | 12220.73
|  | Непредвиденный ремонт |  |  | 1357.86 | 339.47 | 339.47 | 339.46 | 339.46
|  | Итого по дому |  |  | 13578.59 | 339.47 | 339.47 | 339.46 | 12560.19
1 | Благоустроенные дома 6 и выше этажей |  |  |  | 2292194.11 | 229035.94 | 528616.81 | 606475.86 | 928065.5
2 | Благоустроенные дома 1-5 этажей |  |  |  | 3586179.73 | 494770.8 | 1224982.66 | 1102496.8 | 763929.47
Итого затраты на выполнение планового текущего ремонта |  |  |  |  | 5878373.84 | 723806.74 | 1753599.47 | 1708972.66 | 1691994.97
Итого непредвиденных расходов |  |  |  |  | 653152.64 | 163288.16 | 163288.16 | 163288.16 | 163288.16
Итого по фонду |  |  |  |  | 6531526.48 | 887094.9 | 1916887.63 | 1872260.82 | 1855283.13