## Вод78-7
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Водяная 78, стр.7
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 15197
Сумма начислений за 2010г | 27274
Управление домом | 2727.4
Плановые расходы | 31794.88
Непредвиденный ремонт 20% | 7948.72
Тариф по плану | 5
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт узла управления при опрессовке |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
Ремонт детской площадки |  |  |  | 16795 |  |  | 16795
Итого: |  |  | 0 | 31795 | 0 | 0 | 31795
-0.12

## в 2
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -80741
Сумма начислений за 2010г | 189811
Управление домом 10% | 18981.1
Плановые расходы | 72071.12
Непредвиденный ремонт 20% | 18017.78
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 10000 |  |  | 10000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт | 5 | 15300 |  |  |  | 15300
Ремонт розлива ХВС | м | 30 |  |  | 46771 |  | 46771
Итого: |  |  | 15300 | 10000 | 46771 | 0 | 72071
0.12

## в 23
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-2011гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 23
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -228411
Сумма начислений за 2010-2011гг | 605022
Дополнительные доходы за 2010-2011гг | 225000
Управление домом 10% | 60502.2
Плановые расходы | 432887.04
Непредвиденный ремонт 20% | 108221.76
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-'II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-'II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 30000
Перенос теплосчетчиков 1 п-д |  |  | 15710 |  |  |  | 15710
мпш 1 п-д (кв. 37) |  |  |  | 75000 |  |  | 75000
ремонт козырьков над балконами кв. 39, 37, 118 |  |  |  |  | 65500 |  | 65500
кв. 1-37 замена стояка отопления | м | 70 |  | 40000 |  |  | 40000
утепление перекрытия керамзитом 1,2,3 п-д | [5 empty] | 131677 | 131677
Ремонт кровли кв.117 |  |  |  |  | 35000 |  | 35000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | щит. | 15 |  |  |  | 40000 | 40000
Итого: |  |  | 30710 | 115000 | 115500 | 171677 | 432887
0.04

## в 25
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Вокзальная, 25
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 664928
Управление домом 10% | 66492.8
Плановые расходы | 478748.16
Непредвиденный ремонт 20% | 119687.04
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 4 | 20000 |  | 20000 |  | 40000
Ремонт подъездов (первые этажи) | п-д | 4 |  | 60000 |  |  | 60000
Ремонт кровли ( кв. 35,36, 144 ), установка двери на кровлю |  |  |  | 50000 |  |  | 50000
Ремонт ВРУ |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 160 |  | 90000 |  |  | 90000
Замена запорной арматуры на узлах, розливах системы отопления | шт. | 20 |  | 50000 | 70000 |  | 120000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 80 |  | 40000 |  |  | 40000
Замена трубопроводов канализации (в т.ч. на чердаке - фановая ) | м | 50 | 38748 |  | 30000 |  | 68748
Итого: |  |  | 68748 | 290000 | 120000 | 0 | 478748

## в 27
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 27
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -274781
Сумма начислений за 2010г | 407361
Управление домом 10% | 40736.1
Плановые расходы | 73475.12
Непредвиденный ремонт 20% | 18368.78
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 4 |  | 20000 |  |  | 20000
Обследование и ремонт ж/б кострукций кровли 2п-д |  |  | 53475 |  |  |  | 53475
Итого: |  |  | 53475 | 20000 | 0 | 0 | 73475
0.12

## в 35
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 35
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -73554
Сумма начислений за 2010г | 174659
Управление домом 10% | 17465.9
Плановые расходы | 66911.28
Непредвиденный ремонт 20% | 16727.82
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Ремонт тамбурных дверей | шт. | 2 |  | 10000 |  |  | 10000
Замена стекол тамбурных окон |  |  |  | 2200 |  |  | 2200
Установка козырьков над подъездами | шт. | 2 |  |  | 20000 |  | 20000
Замена почтовых ящиков | шт. | 72 |  |  |  | 29711 | 29711
Итого: |  |  | 0 | 17200 | 20000 | 29711 | 66911
0.28

## в 41
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Вокзальная, 41
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -83595
Сумма начислений за 2010г | 325289
Управление домом 10% | 32528.9
Плановые расходы | 167332.08
Непредвиденный ремонт 20% | 41833.02
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт кровли (кв. 66) | м2 | 100 |  |  | 50000 |  | 50000
Замена запорной арматуры системы отопления | шт |  |  | 55000 |  |  | 55000
Замена трубопроводов канализации | м | 40 |  | 20000 |  |  | 20000
Замена розлива системы отопления | м | 14 |  | 12632 |  |  | 12632
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт | 12 |  |  |  | 29700 | 29700
Итого: |  |  | 0 | 87632 | 50000 | 29700 | 167332
0.08

## в 43
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Вокзальная, 43
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 742808
Управление домом 10% | 74280.8
Плановые расходы | 534821.76
Непредвиденный ремонт 20% | 133705.44
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 160 |  | 90000 |  |  | 90000
Замена запорной арматуры на узлах, розливах системы отопления | шт. | 20 |  | 50000 | 70000 |  | 120000
Ремонт подъезда №4 |  |  |  | 70000 |  |  | 70000
Ремонт кровли подъезда №1 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 80 |  | 40000 |  |  | 40000
Замена трубопроводов канализации (в т.ч. На чердаке - фановая ) | м | 50 | 30000 |  | 30000 |  | 60000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт. | 5 |  | 12500 |  | 2322 | 14822
Ремонт фасада (входные группы) | шт. | 4 |  | 40000 |  |  | 40000
Ремонт козырьков балконов верхних этажей |  |  |  |  | 30000 |  | 30000
Ремонт МПШ (кв.124, 52, 79, 17) |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 10000
Итого: |  |  | 45000 | 337500 | 150000 | 2322 | 534822

## Г11А
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Говорова, 11А
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2010г | -26098
Сумма начислений за 2010г | 108048
Управление домом 10% | 10804.8
Плановые расходы | 60473.42
Непредвиденный ремонт 15% | 10671.78
Тариф по плану | 2.5
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 8073 |  |  | 8073
Замена счетчика сетевой воды | шт | 1 |  | 1400 |  |  | 1400
МПШ кв. 49 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
Косметический ремонт подъезда |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
Установка циркуляционного насоса на систему отопления | компл. | 1 |  |  |  | 36000 | 36000
Итого: |  |  | 0 | 21473 | 3000 | 36000 | 60473
0.42

## Г11Б
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Говорова, 11Б
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.09.2010г | 0
Сумма начислений за 2010г | 27260
Управление домом 10% | 2726
Плановые расходы | 20853.9
Непредвиденный ремонт 15% | 3680.1
Тариф по плану | 1.54
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Установка циркуляционного насоса на систему отопления | компл. | 1 |  |  |  | 55017 | 55017
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 55017 | 55017
-34163.1

## Г11В
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Говорова, 11В
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -12347
Сумма начислений за 2010г | 149918
Управление домом 10% | 14991.8
Отчисления на домовой комитет 5% | 7495.9
Плановые расходы | 92066.64
Непредвиденный ремонт 20% | 23016.66
Тариф по плану | 3
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Изготовление и монтаж металлической двери (входная) | шт | 1 | 27050 |  |  |  | 27050
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 10000 |  |  | 10000
Установка циркуляционного насоса на систему отопления | компл. | 1 |  |  |  | 55017 | 55017
Итого: |  |  | 27050 | 10000 | 0 | 55017 | 92067
-0.36

## жд 30
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Железнодорожная, 30
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 489341
Управление домом 10% | 48934.1
Плановые расходы | 352325.52
Непредвиденный ремонт 20% | 88081.38
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 15000 |  | 15000 |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 120 |  | 60000 |  |  | 60000
Ремонт подъездов (1-е этажи) | шт. | 3 |  | 15000 | 30000 |  | 45000
Замена тамбурной двери подъезд №2 | шт. | 1 |  | 8000 |  |  | 8000
Остекление подъездов | шт. | 3 |  | 12000 |  |  | 12000
Ремонт кровли (кв. 69, 108) |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
Ремонт межпанельных швов (кв.101, 105, 107) |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
Замена трубопроводов канализации |  |  | 17500 |  |  |  | 17500
Монтаж дублирующего трубопровода из ливневки в фановую канализацию (на чердаке) |  |  | 20000 |  |  |  | 20000
Ремонт ВРУ |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Кирпичный пристенок на подъезде №1 - демонтаж |  |  | 2500 |  |  |  | 2500
Ремонт отмостки | [5 empty] | 30000 | 30000
Ремонт козырьков над подъездами |  |  |  | 35326 |  |  | 35326
Ремонт козырьков над балконами верхних этажей |  |  |  |  | 45000 |  | 45000
Мероприятия по устранению затоплений входа в 3-й подъезд | [5 empty] | 20000 | 20000
Итого: |  |  | 62000 | 150326 | 90000 | 50000 | 352326

## жд 32
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Железнодорожная, 32
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 915681
Управление домом 10% | 91568.1
Плановые расходы | 659290.32
Непредвиденный ремонт 20% | 164822.58
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Замена трубопроводов канализации (в т.ч. на чердаке - фановая ) | м.п. | 50 |  | 50000 |  |  | 50000
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 2 | 20000 |  | 10000 |  | 30000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 200 | 100000 |  |  |  | 100000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 80 | 40000 |  |  |  | 40000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт. | 15 |  | 15000 |  | 20000 | 35000
Ремонт кровли подъезды №3(стык плит над подъездом) 6,8 |  |  |  | 40000 | 30000 |  | 70000
Замена трубопроводов канализации | м.п. | 100 |  |  |  | 94290 | 94290
Косметический ремонт подъездов | п-д | 8 |  | 120000 | 120000 |  | 240000
Итого: |  |  | 160000 | 225000 | 160000 | 114290 | 659290

## жд 60
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-2011гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Железнодорожная, 60
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 352711
Управление домом 10% | 35271.1
Плановые расходы | 253951.92
Непредвиденный ремонт 20% | 63487.98
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | 5000 |  | 5000 |  | 10000
Расчистка подвала |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Ремонт освещения МОП |  |  | 8000 |  |  |  | 8000
Ремонт ж/б парапетов на кровле |  |  |  | 12000 |  |  | 12000
Ремонт кровли кв. 71, 68 |  |  |  | 25000 |  |  | 25000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов |  |  |  | 6000 |  |  | 6000
Замена запорной арматуры системы отопления (стояки) |  |  |  | 127702 |  |  | 127702
Замена трубопроводов канализации |  |  |  | 28250 |  |  | 28250
Ремонт козырьков над балконами |  |  |  |  | 30000 |  | 30000
Итого: |  |  | 20000 | 198952 | 35000 | 0 | 253952
-0.08

## жд 62
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-2011гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Железнодорожная, 62
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 270102
Управление домом 10% | 27010.2
Плановые расходы | 194473.44
Непредвиденный ремонт 20% | 48618.36
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Расчистка подвала |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Ремонт освещения МОП |  |  |  | 8000 |  |  | 8000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов |  |  | 6000 |  |  |  | 6000
Замена запорной арматуры системы отопления (стояки) |  |  |  | 89673 |  |  | 89673
Расчистка, приведение в нормативное состояние эвакуационных выходов |  |  |  |  | 20000 |  | 20000
Ремонт отопления в подъезде | [5 empty] | 15000 | 15000
Установка металической двери на ВРУ |  |  | 5000 |  |  |  | 5000
Изготовление и монтаж пандуса |  |  | 7000 |  |  |  | 7000
Ремонт подъезда ( 1эт.) |  |  |  |  | 28800 |  | 28800
Итого: |  |  | 28000 | 102673 | 48800 | 15000 | 194473
0.44

## ич 20
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Черных, 20
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -53899
Сумма начислений за 2010г | 233140
Управление домом 10% | 23314
Плановые расходы | 124741.6
Непредвиденный ремонт 20% | 31185.4
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки (замена задвижек) | у.у. | 1 |  | 38242 |  |  | 38242
Ремонт освещения МОП | [6 empty] | 0
Ремонт подъезда |  |  |  |  | 70000 |  | 70000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт | 5 | 16500 |  |  |  | 16500
Итого: |  |  | 16500 | 38242 | 70000 | 0 | 124742
-0.4

## ич 24
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. И.Черных, 24
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | -205325
Сумма начислений за 2010г | 534700
Управление домом 10% | 53470
Плановые расходы | 220724
Непредвиденный ремонт 20% | 55181
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 5 |  | 50000 |  |  | 50000
Ремонт подъезда (6 п-д) | п-д | 1 | 90000 |  |  |  | 90000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт | 5 | 15000 |  |  |  | 15000
Ремонт межпанельных швов (кв. 316) | м | 40 |  |  | 18500 |  | 18500
Регулировочные краны и клапаны на ГВС | шт | 16 | 28000 |  |  |  | 28000
Ремонт козырьков над балконами | шт | 1 |  |  | 19224 |  | 19224
Итого: |  |  | 133000 | 50000 | 37724 | 0 | 220724
0

## и 14
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Ивановского, 14
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010 года | -90189
Сумма начислений за 2010 г | 588098.4
Управление домом 10% | 58809.84
Плановые расходы | 351279.648
Непредвиденный ремонт 20% | 87819.912
Тариф по плану | 4
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Установка дверей (выход на кровлю) | шт | 2 |  |  | 7000 |  | 7000
Замена запорной арматуры ХВС (ввод) | шт | 3 |  | 12000 |  |  | 12000
Ремонт канализации в подвале | м | 30 | 30000 |  |  |  | 30000
Ремонт подъездов (1 этажи) | шт | 6 | 90000 |  |  |  | 90000
Регулятор температуры ГВС | шт | 3 |  | 75000 |  |  | 75000
Замена запорной арматуры ХГВС (стояки) | шт | 60 |  | 36000 |  |  | 36000
Ремонт ИТП при проведении опрессовки | шт | 6 |  |  | 84280 |  | 84280
Ремонт отмостки | м | 30 |  |  | 17000 |  | 17000
Итого: |  |  | 120000 | 123000 | 108280 | 0 | 351280
-0.352

## Л5
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Лазарева, 5
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.10.2010г | 0
Сумма начислений за 2010г | 74430
Управление домом 10% | 7443
Плановые расходы | 53589.6
Непредвиденный ремонт 20% | 13397.4
Тариф по плану
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | щит | 10 |  |  |  | 20000 | 20000
Установка перил перед входом в подъезд № 1 | [5 empty] | 4000 | 4000
Замена трубопроводов канализации | [5 empty] | 5000 | 5000
Ремонт козырька над подъездом № 1 | [5 empty] | 24590 | 24590
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 53590 | 53590
-0.4

## Л5-1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Лазарева, 5/1
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.10.2010г | 0
Сумма начислений за 2010г | 92471
Управление домом 10% | 9247.1
Плановые расходы | 66579.12
Непредвиденный ремонт 20% | 16644.78
Тариф по плану
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт козырька над подъездом № 1 | шт | 1 |  |  |  | 35000 | 35000
Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | щит | 15 |  |  |  | 31579 | 31579
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 66579 | 66579
0.12

## Л5-2
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Лазарева, 5/2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.10.2010г | 0
Сумма начислений за 2010г | 56699
Управление домом 10% | 5669.9
Плановые расходы | 40823.28
Непредвиденный ремонт 20% | 10205.82
Тариф по плану
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт козырька над подъездом №1 | [5 empty] | 28323 | 28323
Ремонт этажных электрощитовых с заменой автоматов | щит | 5 |  |  |  | 12500 | 12500
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 40823 | 40823
0.28

## Л6Б
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Лазарева, 6б
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010г | 98186
Управление домом 10% | 9818.6
Плановые расходы | 70693.92
Непредвиденный ремонт 20% | 17673.48
Тариф по плану | 6.98
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | щит | 5 |  |  |  | 12694 | 12694
Замена запорной арматуры системы отопления (стояки) | шт | 60 |  |  |  | 45000 | 45000
Замена трубопроводов канализации | [5 empty] | 8000 | 8000
Ремонт ВРУ | [5 empty] | 5000 | 5000
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 65694 | 70694
-0.08

## Л7
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [6 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Лазарева, 7
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.10.2010г | 0
Сумма начислений за 2010г | 67131
Управление домом 10% | 6713.1
Плановые расходы | 48334.32
Непредвиденный ремонт 20% | 12083.58
Тариф по плану
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Установка перил вход в подъезд № 4 слева | [5 empty] | 3000 | 3000
Ремонт подъезда №1 | [5 empty] | 35000 | 35000
Замена деревянной двери в подъезде № 3 | [5 empty] | 7334 | 7334
Ремонт канализации | [5 empty] | 3000 | 3000
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 48334 | 48334
0.32

## м 2
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Мичурина, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 12862
Сумма начислений за 2010г | 536862
Управление домом 10% | 53686.2
Плановые расходы | 396830.24
Непредвиденный ремонт 20% | 99207.56
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 5 |  | 50000 |  |  | 50000
Замена запорной арматуры на стояках отопления | шт | 200 |  |  | 135000 |  | 135000
МПШ 1,2 п-д (кв. 49, 50) | м | 500 |  |  | 171830 |  | 171830
ремонт козырьков над балконами кв. 157, 120 |  |  |  | 40000 |  |  | 40000
Итого: |  |  | 0 | 90000 | 306830 | 0 | 396830
0.24

## н 1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу пер. Новый, 1
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 612466
Управление домом 10% | 61246.6
Плановые расходы | 440975.52
Непредвиденный ремонт 20% | 110243.88
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 10000
Ремонт входов в подвал | шт. | 3 |  |  | 120000 |  | 120000
Ремонт козырьков над подъездами | шт. | 6 |  | 80000 |  |  | 80000
Замена стояка отопления в третьем подъезде | шт. | 1 |  | 30000 |  |  | 30000
Ремонт электрощитков со сменой автоматов | шт. | 15 | 15000 |  | 20000 |  | 35000
Ремонт ВРУ (замена щита управления) |  |  |  | 40000 |  |  | 40000
Замена розлива ХГВС |  |  |  | 59000 |  |  | 59000
Замена запорной арматуры на вводе ХВС |  |  |  | 9000 |  |  | 9000
Замена запорной арматуры на стояках ХГВС | шт. | 40 |  | 20000 |  |  | 20000
Замена запорной арматуры на узлах, розливах системы отопления | шт. | 12 |  |  | 36000 |  | 36000
Ремонт лестничного марша в подъезде №6 | шт. | 6 |  |  |  | 1976 | 1976
Итого: |  |  | 20000 | 238000 | 181000 | 1976 | 440976
-0.48
Ваши предложения по текущему ремонту

## П21
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому | [8 empty] | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) | [8 empty] | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г.
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул. Партизанская, 21
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010 года | -104433.02
Сумма начислений за 2010г | 238560.88
Управление домом 10% | 23856.088
Плановые расходы | 88217.4176
Непредвиденный ремонт 20% | 22054.3544
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 | [5 empty] | 15517 |  |  | 15517
Установка регул. кранов на систему отопления | шт | 5 | [5 empty] | 6000 |  |  | 6000
Ремонт цоколя | [8 empty] | 15000 |  | 15000
Заделка термошва м/у 2 и 3 подъездами (по заявке кв. 44) | [8 empty] | 10000 |  | 10000
Замена электропроводки моп 1 п-д | [9 empty] | 13700 | 13700
Утепление окон в подъездах | [9 empty] | 13000 | 13000
Замена задвижек на узле управления системы отопления | шт | 2 | [5 empty] | 15000 |  |  | 15000
Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36517 | 25000 | 26700 | 88217
0.4176

## п 2
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: пер. Переездный, 2
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010 года | -98601
Сумма начислений за 2010г | 185957
Управление домом 10% | 18595.7
Плановые расходы | 55008.24
Непредвиденный ремонт 20% | 13752.06
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт кирпичной кладки над 3-им подъездом |  |  |  |  | 8608 |  | 8608
Изготовление и монтаж решеток в подъездах №1,3 | шт | 5 |  | 7500 |  |  | 7500
Изготовление и монтаж металлического ограждения | м | 30 |  |  | 38900 |  | 38900
Итого: |  |  | 0 | 7500 | 47508 | 0 | 55008
0.24

## п 73
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Пушкина, 73
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010г | 267999
Управление домом 10% | 26799.9
Плановые расходы | 192959.28
Непредвиденный ремонт 20% | 48239.82
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. |  |  | 10000 | 10000 |  | 20000
Замена запорной арматуры на стояках системы отопления | шт. | 40 |  | 20000 |  |  | 20000
Ремонт подъезда №3 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000
Ремонт подъездов №1,2 (первый этаж) |  |  |  |  | 20000 |  | 20000
Ремонт ВРУ, установка металлической двери |  |  |  | 16000 |  |  | 16000
Ремонт козырьков над подъездами | шт. | 3 |  | 15000 |  |  | 15000
Ремонт кровли на насосной |  |  |  | 14000 |  |  | 14000
Ремонт козырьков балконов верхних этажей (кв. 95, 96) |  |  |  | 7959 |  |  | 7959
Итого: |  |  | 0 | 82959 | 110000 | 0 | 192959
0.28

## СГ50
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
по адресу: ул. Северный городок, 50
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 59760.69
Сумма начислений за 2010г | 98324.67
Управление домом 10% | 9832.467
Плановые расходы | 118602.3144
Непредвиденный ремонт 20% | 29650.5786
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Установка кранов на стояки отопления |  |  |  |  | 68000 |  | 68000
Монтаж отопления в подъездах |  |  |  |  | 45602 |  | 45602
Итого: |  |  | 0 | 5000 | 113602 | 0 | 118602
0.3144

## СГ53
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Северный городок, 53
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 80344
Сумма начислений за 2010г | 138868
Управление домом 10% | 13886.8
Плановые расходы | 164260.16
Непредвиденный ремонт 20% | 41065.04
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Ремонт кровли |  |  |  | 53658 |  |  | 53658
Ремонт отмостки |  |  |  | 15000 |  |  | 15000
Замена тамбурных дверей |  |  |  |  | 35000 |  | 35000
Монтаж отопления в подъездах |  |  |  |  | 55602 |  | 55602
Итого: |  |  | 0 | 73658 | 90602 | 0 | 164260
0.16
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Северный городок, 53
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 80344
Сумма начислений за 2010г | 138868
Управление домом 10% | 13886.8
Плановые расходы | 164260.16
Непредвиденный ремонт 20% | 41065.04
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Ремонт кровли |  |  |  | 53658 |  |  | 53658
Ремонт 1-3 подъездов | [5 empty] | 105602 | 105602
Итого: |  |  | 0 | 58658 | 0 | 105602 | 164260
0.16

## СГ54
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу ул.Северный городок, 54
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 3629
Сумма начислений за 2010г | 53930
Управление домом 10% | 5393
Плановые расходы | 41732.8
Непредвиденный ремонт 20% | 10433.2
Тариф по плану | 6.21
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 5000 |  |  | 5000
Ремонт кровли |  |  |  |  | 20000 |  | 20000
Ремонт отмостки |  |  |  | 16733 |  |  | 16733
Итого: |  |  | 0 | 21733 | 20000 | 0 | 41733
-0.2

## т7
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Транспортная, 7
Текущий ремонт, руб.
Остаток на 01.01.2010 года | -40735
Сумма начислений за 2010 г | 186110
Управление домом 10% | 18611
Плановые расходы | 101411.2
Непредвиденный ремонт 20% | 25352.8
Тариф по плану | 1.5
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Заделка трещин в кирпичных ограждениях цокольных окон |  |  |  |  | 24000 |  | 24000
Ремонт при проведении опрессовки | у.у. | 1 |  | 10000 |  |  | 10000
Установка урн у подъездов | шт | 3 |  | 7500 |  |  | 7500
Перегородка на тех. этаж (согласовать кв136, т.66-06-09) | шт | 3 | 56911 |  |  |  | 56911
Замена кранов на стояках хгвс | шт | 45 |  | 20000
Фотоэлементы на кобры | шт | 5 |  |  | 3000 |  | 3000
Итого: |  |  | 56911 | 37500 | 27000 | 0 | 101411
0.2

## 79гв 1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  |  |  | Директор ООО "Управдом"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | ________________ О.Г.Урядов
План на 2010-11гг
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул 79 Гвардейской дивизии, 1
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2010г | 0
Сумма начислений за 2010-11гг | 276734 | 138367
Управление домом 10% | 27673.4
Плановые расходы | 199248.48
Непредвиденный ремонт 20% | 49812.12
Тариф по плану | 3.81
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I-II кв.2010г | III-IV кв.2010г | I-II кв.2011г | III-IV кв.2011г
Ремонт этажных электрощитов, шахт (закрыть) |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Ремонт ВРУ |  |  | 10000 |  |  |  | 10000
Замена запорной арматуры на узле, розливе, стояках системы отопления |  | 176 |  | 44100 |  |  | 44100
Ремонт цоколя |  |  |  |  | 13148 |  | 13148
Ремонт отмостки |  |  |  |  | 8000 |  | 8000
Ремонт подъезда (первый этаж) | [5 empty] | 30000 | 30000
Ремонт пожарных щитов |  |  |  |  | 9000 |  | 9000
Замена входной двери | [5 empty] | 35000 | 35000
Ремонт кровли | м² | 50 |  | 25000 |  |  | 25000
Ремонт при проведении опрессовки |  |  | 5000 |  | 5000 |  | 10000
Ремонт двери запасного выхода |  |  |  | 2000 |  |  | 2000
Ремонт входа в подвал |  |  |  |  | 3000 |  | 3000
Итого: |  |  | 25000 | 71100 | 38148 | 65000 | 199248
0.48
Ваши предложения по текущему ремонту