## ш-14
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Старший по дому |  |  | Директор ООО"КонсультантЪ"
________________ ( ________________________ ) |  |  |  |  | __________ | С.Н. Хозин
План на 2015г
работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Шевченко 14
Текущий ремонт, руб.
Остаток на начало 2015г | -338378
Сумма начислений за 2015г | 227730
Плановые расходы | 134000
Тариф по плану | 7.82
Наименование ремонтных работ | Ед.измер. | Объем работ | Срок исполнения |  |  |  | Всего затрат, руб.
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
Косметический ремонт 1 и 2 подъездов | шт | 2 |  | 20000 | 20000 |  | 40000
Замена плит перекрытий вентиляционных шахт | шт | 6 |  | 15000 | 15000 |  | 30000
Замена плит вентилируемого фасада | м2 | 3 |  | 2000 | 2000 |  | 4000
Замена регулятора перепада давления в т.узле | шт | 1 |  | 25000 |  |  | 25000
Ремонт крыльца с заменой облицовочных плит | шт | 1 |  |  | 35000 |  | 35000
Итого: |  |  | 0 | 62000 | 72000 | 0 | 134000
0