## Лист1
ООО "УК "Кировский массив"
ПЛАН
работ по текущему ремонту на 2012 год
_________________/__________________/
_________________/__________________/
_________________/__________________/
Адрес: ул. Студенческая 8
S общ. | 2511,0м2
Наименование |  | Сумма, руб./год
Начисление в год |  | 187120.32
Размер отчислений на содержание УК (%) |  | 10%
Содержание УК |  | 18712.032
Плановый ремонт |  | 185000
Непредвиденные работы
Запланировано на текущий период |  | 203712.032
Баланс предыдущего года |  | 103 000 |  | предварительный
№п.п. | Наименование работ | ед.изм. | Объем | Сумма | Срок выполнения
1 | Замена окон на пластиковые (I под.) | шт | 4 | 85000 | III квартал
2 | Косметический ремонт цоколя |  |  |  | II квартал
3 | Замена проводки в подвале и в МОП |  |  | 100000 | 2 квартал
4
5 | Монтаж водорамки ХВС
| ИТОГО: |  |  | 185000
Директор _________________________ //