## Лист1
ООО "УК "Кировский массив"
ПЛАН
работ по текущему ремонту на 2012 год
_________________/__________________/
_________________/__________________/
_________________/__________________/
Адрес: ул Вершинина 19
S общ. | 4155,01 м2
Наименование |  | Сумма, руб./год
Начисление в год |  | 307642.32
Содержание УК (10%) |  | 30764.232
Непредвиденные работы (20%) |  | 61528.464
Плановый ремонт |  | 205535
Баланс предыдущего года |  | 150000 |  | предварительно
Планируемый сбор средств |  | 457642.32
Запланировано на текущий период |  | 297827.696
№п.п. | Наименование работ | ед.изм. | Объем | Сумма | Срок выполнения
1 | Ремонт электрооборудования в подвале |  |  | 50000 | 3 квартал
3 | Замена ВРУ (1-3под.)(4-5 под.) |  |  | 45000 | 1 квартал
4 | Замена сборок и сбросников системы отопления выборочно | шт | 20 | 60000 | 2-3 квартал
5 | Замена сборок ХГВС | шт | 21 | 50535 | 2-3 квартал
6 | Ремонт кровли, карнизов | кап.ремонт
| ИТОГО: |  |  | 205535
Директор _________________________ //