## Лист3
План по текущему ремонту жилищного фонда
ООО "УК "Мой дом" на 2010 год
(наименование предприятия)
№ п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Ед. измер. | Объем работ | Сумма, руб. | Срок исполнения
[6 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Благоустроенные дома 6 и выше этажей
1 | Ивана Черных 96/22 | Ремонт МПШ | м | 166 | 62692.81 |  |  | 62692.81
|  | Ремонт козырьков над балконами | м3 | 0.6 | 35832 |  | 35832
|  | Установка затворов на розлив ХГВ | шт | 2 | 16990.06 |  | 16990.06
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 115514.87 |  | 52822.06 | 62692.81
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 28878.72 | 7219.68 | 7219.68 | 7219.68 | 7219.68
| Итого по дому: |  |  |  | 144393.59 | 7219.68 | 60041.74 | 69912.49 | 7219.68
2 | Ивана Черных 123 | Изготовление и установка металлических дверей, заделка проемов | шт | 2 | 45000 | 45000
|  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 112 | 114227.5 |  |  | 114227.5
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 159227.5 | 45000 |  | 114227.5
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 39806.88 | 9951.72 | 9951.72 | 9951.72 | 9951.72
| Итого по дому: |  |  |  | 199034.38 | 54951.72 | 9951.72 | 124179.22 | 9951.72
3 | Ивановского 14 | Ремонт СО(1,2подъезд): установка радиаторов-4шт, прокладка трубопровода-36м. | м | 36 | 25777 | 25777
|  | Ремонт освещения тех. Подвала: установка выключателя-12шт, прокладка провода-198м, установка патронов-48шт, установка автоматов-6шт. | м | 198 | 60375 |  | 60375
|  | Устройство ограждения: монтаж и масляная окраска. | м | 165 | 95484 |  |  | 95484
|  | Ремонт канализации: смена трубопровода с чугунной на пластмассовую | м | 36 | 24549 |  | 24549
|  | Ремонт ХВС: замена вентиля-15шт, смена задвижек на затворы-2шт. | шт | 15 | 20553 |  | 20553
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 344 | 157748.8 |  |  |  | 157748.8
|  | Ремонт эл/проводки, смена светильников, выключателей, прокладка кабеля в МОП. | м | 120 | 56590.9 |  |  | 56590.9
|  | Ремонт СО с опрессовкой: устройство трубопровода-132м, установка конвектора-18шт. | м | 132 | 54467 |  | 54467
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 495544.69 | 25777 | 159944 | 152074.9 | 157748.8
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 123886.17 | 30971.5425 | 30971.5425 | 30971.5425 | 30971.5425
| Итого по дому: |  |  |  | 619430.86 | 56748.5425 | 190915.5425 | 183046.4425 | 188720.3425
4 | Иркутский тракт 194 | Установка детского игрового комплекса | шт | 1 | 101467 |  | 101467
|  | Ремонт мягкой кровли(кв.147,34) | м2 | 40 | 25872.38 |  |  | 25872.38
|  | Смена стояков системы отопления (4подъезд) | м | 374 | 312680.7 |  | 312680.7
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 440020.08 |  | 414147.7 | 25872.38
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 110005.02 | 27501.255 | 27501.255 | 27501.255 | 27501.255
| Итого по дому: |  |  |  | 550025.1 | 27501.255 | 441648.955 | 53373.635 | 27501.255
5 | Иркутский тракт 200 | Ремонт СО: смена стояков | м | 216 | 123673 | 123673
|  | Ремонт козырьков балконных кв.907, 908 | м3 | 0.4 | 23888 |  | 23888
|  | Ремонт кирпичной кладки балконного ограждения кв.907 | м3 | 3.15 | 41744.37 |  |  | 41744.37
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 189305.37 | 123673 | 23888 | 41744.37
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 47326.34 | 11831.585 | 11831.585 | 11831.585 | 11831.585
| Итого по дому: |  |  |  | 236631.71 | 135504.585 | 35719.585 | 53575.955 | 11831.585
Благоустроенные дома 3-5 этажей
6 | Бела Куна 2 | Ремонт подъездов (с 1по 4 ) | шт | 4 | 195152 |  | 195152
|  | Смена узла управления | м | 19 | 57938 |  | 57938
|  | Смена водорамки ХВ: смена трубопровода | м | 4 | 16273 |  |  | 16273
|  | Освещение помещений технического подвала | м | 50 | 14014.45 |  | 14014.45
|  | Смена деревянных дверей в тамбурах | шт | 4 | 44000 | 44000
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 327377.45 | 44000 | 267104.45 | 16273
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 81844.36 | 20461.09 | 20461.09 | 20461.09 | 20461.09
| Итого по дому: |  |  |  | 409221.81 | 64461.09 | 287565.54 | 36734.09 | 20461.09
7 | Бела Куна 16 | Смена водорамки х/в | м | 4 | 17833 |  |  |  | 17833
|  | Ремонт кровли (кв.18,19,58,60) | м2 | 107 | 51894.21 |  |  | 51894.21
|  | Ремонт канализации в подвале (1,3,4подъезд) | м | 45 | 33598 | 33598
|  | Смена узла управления | шт | 1 | 79439 |  | 79439
|  | Смена задвижек и врезок на розливах ХГВ | шт | 18 | 56043 |  | 56043
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 238807.21 | 33598 | 135482 | 51894.21 | 17833
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 59701.8 | 14925.45 | 14925.45 | 14925.45 | 14925.45
| Итого по дому: |  |  |  | 298509.01 | 48523.45 | 150407.45 | 66819.66 | 32758.45
8 | Д.Бедного, 28 | Ремонт системы отопления: смена вентиля-30шт, крана шарового-100шт, смена радиаторов-4шт, смена затвора--2шт, смена трубопровода-10м, смена манометра-3шт. | м | 10 | 79968 |  | 79968
|  | Ремонт кровли: ремонт шиферной кровли отдельными местами из листов обыкновенного профиля. | м2 | 233 | 99558.13 |  |  | 99558.13
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 179526.13 |  | 79968 | 99558.13
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 44881.53 | 11220.3825 | 11220.3825 | 11220.3825 | 11220.3825
| Итого по дому: |  |  |  | 224407.66 | 11220.3825 | 91188.3825 | 110778.5125 | 11220.3825
9 | Иркутский тракт 142 | Ремонт кровли | м2 | 268 | 170013.56 |  |  | 170013.56
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 170013.56 |  |  | 170013.56
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 42503.39 | 10625.8475 | 10625.8475 | 10625.8475 | 10625.8475
| Итого по дому: |  |  |  | 212516.95 | 10625.8475 | 10625.8475 | 180639.4075 | 10625.8475
10 | Иркутский 160 | Ремонт кровли шиферной | м2 | 107 | 46511.43 |  |  | 46511.43
|  | Ремонт эл/оборудования(освещение в тамбуре): прокладка гофры, протягивание провода-30м, установка выключателя, патрона настенного-3шт. | м | 30 | 7832 |  | 7832
|  | Освещение помещения эл/щитовой: прокладка гофры, протягивание провода-25м, установка выключателя-1шт, устан. патронов-5шт. | м | 25 | 6557 | 6557
|  | Смена вентиля нижнего розлива СО | шт | 26 | 32410.13 |  |  | 32410.13
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 93310.56 | 38967.13 | 7832 | 46511.43
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 23327.64 | 5831.91 | 5831.91 | 5831.91 | 5831.91
| Итого по дому: |  |  |  | 116638.2 | 44799.04 | 13663.91 | 52343.34 | 5831.91
11 | Иркутский тракт 188 | Ремонт розлива СО(в подвале) с врезками: смена трубопровода-50м, врезка-26шт, смена трубопровода-13м, демонтаж задвижек-4шт, монтаж затворов-4шт. | м | 50 | 139880 |  | 139880
|  | Ремонт подъездного отопления: смена трубопровода-20м, смена врезок-2шт, установка радиаторов-2шт, масляная окраска, изоляция трубопровода. | м | 20 | 27680 |  |  |  | 27680
|  | Смена водорамки ХВС | м | 6 | 22666.02 |  |  |  | 22666.02
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 190226.02 |  | 139880 |  | 50346.02
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 47556.5 | 11889.125 | 11889.125 | 11889.125 | 11889.125
| Итого по дому: |  |  |  | 237782.52 | 11889.125 | 151769.125 | 11889.125 | 62235.145
12 | Лазарева 3а | Ремонт парапетных решеток | м | 70 | 51805 |  |  | 51805
|  | Ремонт канализации в подвале | м | 5 | 3926 | 3926
|  | Ремонт кровли(кв.502-506) | м2 | 50 | 22988.58 |  |  | 22988.58
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 78719.58 | 3926 |  | 74793.58
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 19679.89 | 4919.9725 | 4919.9725 | 4919.9725 | 4919.9725
| Итого по дому: |  |  |  | 98399.47 | 8845.9725 | 4919.9725 | 79713.5525 | 4919.9725
13 | Лазарева 3 б | Смена вентилей на розливе ГВ: смена вентилей, сгонов, кранов шаровых. | шт | 20 | 24741 |  | 24741
|  | Ремонт СО: прокладка трубопровода-39м, монтаж радиатора чугунного-5шт. | м | 39 | 26323 |  | 26323
|  | Ремонт подъездов | шт | 2 | 103408.56 |  |  |  | 103408.56
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 154472.56 |  | 51064 |  | 103408.56
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 38618.14 | 9654.535 | 9654.535 | 9654.535 | 9654.535
| Итого по дому: |  |  |  | 193090.7 | 9654.535 | 60718.535 | 9654.535 | 113063.095
Полублагоустроенные дома
14 | Баумана 1 | Ремонт дверного блока | м2 | 1.68 | 8500.37 |  |  |  | 8500.37
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 8500.37 |  |  |  | 8500.37
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 2125.09 | 531.2725 | 531.2725 | 531.2725 | 531.2725
| Итого по дому: |  |  |  | 10625.46 | 531.2725 | 531.2725 | 531.2725 | 9031.6425
15 | Баумана 2 | Ремонт подъезда: смена дощатого пола-8,4м2, смена ступеней деревянных-8шт, устройство дверей-2шт, устройство бетонной подготовки около жилого дома -1,6м2. | м2 | 8.4 | 21848.58 |  |  | 21848.58
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 21848.58 |  |  | 21848.58
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5462.15 | 1365.5375 | 1365.5375 | 1365.5375 | 1365.5375
| Итого по дому: |  |  |  | 27310.73 | 1365.5375 | 1365.5375 | 23214.1175 | 1365.5375
16 | Баумана 3 | Ремонт элетроосвещения: смена кабеля-14м, смена счетчика, рубильника, автомат. выключателей-2шт, смена выключателей-2шт, смена светильника-3шт. | м | 14 | 16136.02 |  |  |  | 16136.02
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 16136.02 |  |  |  | 16136.02
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4034.01 | 1008.5025 | 1008.5025 | 1008.5025 | 1008.5025
| Итого по дому: |  |  |  | 20170.03 | 1008.5025 | 1008.5025 | 1008.5025 | 17144.5225
17 | Баумана 4
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 0
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 2663.16 | 665.79 | 665.79 | 665.79 | 665.79
| Итого по дому: |  |  |  | 2663.16 | 665.79 | 665.79 | 665.79 | 665.79
18 | Баумана 5 | Ремонт системы отопления:смена трубопровода | м | 2 | 1271.29 |  | 1271.29
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 1271.29 |  | 1271.29
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 317.82 | 79.455 | 79.455 | 79.455 | 79.455
| Итого по дому: |  |  |  | 1589.11 | 79.455 | 1350.745 | 79.455 | 79.455
19 | Баумана 15
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 0
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 6970.33 | 1742.5825 | 1742.5825 | 1742.5825 | 1742.5825
| Итого по дому: |  |  |  | 6970.33 | 1742.5825 | 1742.5825 | 1742.5825 | 1742.5825
20 | пер.Баумана 17 | Ремонт козырька | м2 | 3.1 | 5035.54 |  |  | 5035.54
|  | Смена дверного блока | шт | 1 | 13552 |  |  |  | 13552
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 18587.54 |  |  | 5035.54 | 13552
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4646.88 | 1161.72 | 1161.72 | 1161.72 | 1161.72
| Итого по дому: |  |  |  | 23234.42 | 1161.72 | 1161.72 | 6197.26 | 14713.72
21 | Д.Бедного 6 | Ремонт системы отопления кв.9: смена трубопровода-20м, смена радиатора-3шт. | м | 20 | 16144 |  | 16144
|  | Ремонт кровли: смена асбестоцементных листов обыкновенного волнистого профиля(шифер). | м2 | 36 | 15568.33 |  |  | 15568.33
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 31712.33 |  | 16144 | 15568.33
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 7928.08 | 1982.02 | 1982.02 | 1982.02 | 1982.02
| Итого по дому: |  |  |  | 39640.41 | 1982.02 | 18126.02 | 17550.35 | 1982.02
22 | Д.Бедного 8/1 | Смена дверных блоков-3,6м2(2шт), разборка и устройство оснований полов, смена дощатого пола-6,1м2. | м2 | 9.7 | 19553 |  |  | 19553
|  | Ремонт системы отопления: смена вентиля, сгонов. | шт | 5 | 3428.14 |  | 3428.14
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 22981.14 |  | 3428.14 | 19553
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 5745.28 | 1436.32 | 1436.32 | 1436.32 | 1436.32
| Итого по дому: |  |  |  | 28726.42 | 1436.32 | 4864.46 | 20989.32 | 1436.32
23 | Д.Бедного 8/2 | Ремонт кровли | м2 | 38 | 16252.14 |  |  | 16252.14
|  | Ремонт СО, ХГВС:смена трубопровода | м | 18.5 | 15038 | 15038
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 31290.14 | 15038 |  | 16252.14
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 7822.53 | 1955.6325 | 1955.6325 | 1955.6325 | 1955.6325
| Итого по дому: |  |  |  | 39112.67 | 16993.6325 | 1955.6325 | 18207.7725 | 1955.6325
24 | Станиславского 2 | Ремонт ХВС: смена стального трубопровода-21м, смена вентиля-8шт, смена трубопровода-2,25м. | м | 21 | 5537.48 |  |  |  | 5537.48
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 5537.48 |  |  |  | 5537.48
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1384.37 | 346.0925 | 346.0925 | 346.0925 | 346.0925
| Итого по дому: |  |  |  | 6921.85 | 346.0925 | 346.0925 | 346.0925 | 5883.5725
25 | Энтузиастов 4 | Ремонт полов: разборка и устройство оснований полов, смена дощатых полов, ремонт деревянных ступеней-3шт. | м2 | 5.72 | 8596 |  |  | 8596
|  | Ремонт С.О.:смена трубопровода | м | 6 | 5817.3 |  | 5817.3
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 14413.3 |  | 5817.3 | 8596
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 3603.32 | 900.83 | 900.83 | 900.83 | 900.83
| Итого по дому: |  |  |  | 18016.62 | 900.83 | 6718.13 | 9496.83 | 900.83
26 | Энтузиастов 5 | Ремонт перекрытия | м2 | 7.8 | 18593 |  | 18593
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 18593 |  | 18593
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4648.25 | 1162.0625 | 1162.0625 | 1162.0625 | 1162.0625
| Итого по дому: |  |  |  | 23241.25 | 1162.0625 | 19755.0625 | 1162.0625 | 1162.0625
27 | Энтузиастов 5а | Ремонт подъезда смена полов-3,1м2, смена плинтуса-11м, ремонт дер. ступени, простая масляная окраска потолков, стен, полов, окон. | м2 | 3.1 | 17801.66 |  |  | 17801.66
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 17801.66 |  |  | 17801.66
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4450.41 | 1112.6025 | 1112.6025 | 1112.6025 | 1112.6025
| Итого по дому: |  |  |  | 22252.07 | 1112.6025 | 1112.6025 | 18914.2625 | 1112.6025
28 | Энтузиастов 6 | Ремонт цоколя | м2 | 3.11 | 18287.39 |  |  | 18287.39
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 18287.39 |  |  | 18287.39
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4571.85 | 1142.9625 | 1142.9625 | 1142.9625 | 1142.9625
| Итого по дому: |  |  |  | 22859.24 | 1142.9625 | 1142.9625 | 19430.3525 | 1142.9625
29 | Энтузиастов 6 а | Ремонт цоколя | м2 | 4.8 | 28147.64 |  |  | 28147.64
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 28147.64 |  |  | 28147.64
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 7036.91 | 1759.2275 | 1759.2275 | 1759.2275 | 1759.2275
| Итого по дому: |  |  |  | 35184.55 | 1759.2275 | 1759.2275 | 29906.8675 | 1759.2275
30 | Энтузиастов 7 | Ремонт полов: разборка и устройство оснований полов | м2 | 6.22 | 6804.92 |  |  |  | 6804.92
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 6804.92 |  |  |  | 6804.92
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1701.23 | 425.3075 | 425.3075 | 425.3075 | 425.3075
| Итого по дому: |  |  |  | 8506.15 | 425.3075 | 425.3075 | 425.3075 | 7230.2275
31 | Энтузиастов 8 | Ремонт дверей, полов: разборка и устройство оснований под лаги кирп.столбиков, смена дощатого пола-6,6м2; смена дверного блока -3,6м2(2шт). | м2 | 10.2 | 19045.95 |  |  |  | 19045.95
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 19045.95 |  |  |  | 19045.95
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4761.49 | 1190.3725 | 1190.3725 | 1190.3725 | 1190.3725
| Итого по дому: |  |  |  | 23807.44 | 1190.3725 | 1190.3725 | 1190.3725 | 20236.3225
32 | Энтузиастов 8 а | Ремонт козырька (металлочерепица) | м2 | 1.8 | 10800 |  | 10800
|  | Смена дверного блока | м2 | 2 | 5140.12 |  |  | 5140.12
|  | Ремонт системы ХВС | м | 25 | 26789.12 |  | 26789.12
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 42729.24 |  | 37589.12 | 5140.12
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 10682.31 | 2670.5775 | 2670.5775 | 2670.5775 | 2670.5775
| Итого по дому: |  |  |  | 53411.55 | 2670.5775 | 40259.6975 | 7810.6975 | 2670.5775
33 | Энтузиастов 9
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 0
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 2196.56 | 549.14 | 549.14 | 549.14 | 549.14
| Итого по дому: |  |  |  | 2196.56 | 549.14 | 549.14 | 549.14 | 549.14
34 | Энтузиастов 10 | Ремонт С.О.:смена трубопровода, радиатора-1шт. | м | 1.5 | 6364.5 |  | 6364.5
|  | Смена дверного блока | м2 | 4 | 10280.24 |  |  |  | 10280.24
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 16644.74 |  | 6364.5 |  | 10280.24
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4161.19 | 1040.2975 | 1040.2975 | 1040.2975 | 1040.2975
| Итого по дому: |  |  |  | 20805.93 | 1040.2975 | 7404.7975 | 1040.2975 | 11320.5375
35 | Энтузиастов 11 | Ремонт С.О.:смена трубопровода, установка вентиля-4шт, смена радиаторных пробок-13шт, смена сгонов в сборе-13шт. | м | 54.5 | 26286.86 |  | 26286.86
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 26286.86 |  | 26286.86
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 6571.71 | 1642.9275 | 1642.9275 | 1642.9275 | 1642.9275
| Итого по дому: |  |  |  | 32858.57 | 1642.9275 | 27929.7875 | 1642.9275 | 1642.9275
36 | Энтузиастов 13 | Ремонт подъезда: масляная окраска потолков, стен, полов, лест. ограждений,маршей, окон, радиаторов; разборка и устройство полов | м2 | 143.83 | 18680.31 |  |  | 18680.31
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 18680.31 |  |  | 18680.31
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4670.08 | 1167.52 | 1167.52 | 1167.52 | 1167.52
| Итого по дому: |  |  |  | 23350.39 | 1167.52 | 1167.52 | 19847.83 | 1167.52
37 | Энтузиастов 14 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 19084.15 |  |  | 19084.15
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 19084.15 |  |  | 19084.15
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4771.04 | 1192.76 | 1192.76 | 1192.76 | 1192.76
| Итого по дому: |  |  |  | 23855.19 | 1192.76 | 1192.76 | 20276.91 | 1192.76
38 | Энтузиастов 15 | Ремонт подъезда: ремонт штукатурки-4,3м2, масляная окраска потолка, стен, полов, лест.ограждений, маршей, труб, радиаторов, дверей, окон, торцов лест.клеток-116,27м2, масляная окраска оштукатуренной поверхности. | м2 | 4.3 | 18964.09 |  |  | 18964.09
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 18964.09 |  |  | 18964.09
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4741.02 | 1185.255 | 1185.255 | 1185.255 | 1185.255
| Итого по дому: |  |  |  | 23705.11 | 1185.255 | 1185.255 | 20149.345 | 1185.255
39 | Энтузиастов 16 | Ремонт стен( брус) | м | 24 | 25990.49 | 25990.49
|  | Ремонт системы отопления: кран шаровый-2шт, спусник-2шт. | шт | 4 | 5185 |  | 5185
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 31175.49 | 25990.49 | 5185
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 7793.87 | 1948.4675 | 1948.4675 | 1948.4675 | 1948.4675
| Итого по дому: |  |  |  | 38969.36 | 27938.9575 | 7133.4675 | 1948.4675 | 1948.4675
40 | Энтузиастов 17 | Ремонт эл.проводки: установка однофазного электросчетчика, прокладка электропровода(1,5м). | шт | 6 | 5829.12 | 5829.12
|  | Ремонт СО: смена трубопровода | м | 45.6 | 19831.68 |  | 19831.68
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 25660.8 | 5829.12 | 19831.68
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 6415.2 | 1603.8 | 1603.8 | 1603.8 | 1603.8
| Итого по дому: |  |  |  | 32076 | 7432.92 | 21435.48 | 1603.8 | 1603.8
41 | Энтузиастов 18 | Ремонт дверей, перегородки лестничной клетки | м2 | 4.32 | 18909.52 |  |  |  | 18909.52
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 18909.52 |  |  |  | 18909.52
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4727.38 | 1181.845 | 1181.845 | 1181.845 | 1181.845
| Итого по дому: |  |  |  | 23636.9 | 1181.845 | 1181.845 | 1181.845 | 20091.365
42 | Энтузиастов 20 | Ремонт С.О.:смена трубопровода | м | 2 | 2794.98 |  | 2794.98
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 2794.98 |  | 2794.98
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 698.74 | 174.685 | 174.685 | 174.685 | 174.685
| Итого по дому: |  |  |  | 3493.72 | 174.685 | 2969.665 | 174.685 | 174.685
43 | Энтузиастов 20а
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 0
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4779.22 | 1194.805 | 1194.805 | 1194.805 | 1194.805
| Итого по дому: |  |  |  | 4779.22 | 1194.805 | 1194.805 | 1194.805 | 1194.805
44 | Энтузиастов 26 | Смена дверного блока | м2 | 5.67 | 22922.55 |  |  |  | 22922.55
|  | Ремонт подъездного отопления: установка радиаторов-2шт. | шт | 2 | 8443.94 |  | 8443.94
|  | Ремонт полов | м2 | 5.94 | 3200 |  |  |  | 3200
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 34566.49 |  | 8443.94 |  | 26122.55
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 8641.62 | 2160.405 | 2160.405 | 2160.405 | 2160.405
| Итого по дому: |  |  |  | 43208.11 | 2160.405 | 10604.345 | 2160.405 | 28282.955
45 | Энтузиастов 28 | Ремонт подъездов | шт | 2 | 33769.73 |  |  | 33769.73
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 33769.73 |  |  | 33769.73
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 8442.43 | 2110.6075 | 2110.6075 | 2110.6075 | 2110.6075
| Итого по дому: |  |  |  | 42212.16 | 2110.6075 | 2110.6075 | 35880.3375 | 2110.6075
46 | Энтузиастов 30 | Ремонт системы отопления: смена трубопровода-60м, врезка-16шт, вентили-14шт. | м | 60 | 50175.42 |  |  | 50175.42
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 50175.42 |  |  | 50175.42
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 12543.85 | 3135.9625 | 3135.9625 | 3135.9625 | 3135.9625
| Итого по дому: |  |  |  | 62719.27 | 3135.9625 | 3135.9625 | 53311.3825 | 3135.9625
47 | Пастера 2 | Ремонт электропроводки: смена кабеля-14м, смена эл.щитков-2шт. | м | 14 | 18141.6 |  |  | 18141.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 18141.6 |  |  | 18141.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 4535.4 | 1133.85 | 1133.85 | 1133.85 | 1133.85
| Итого по дому: |  |  |  | 22677 | 1133.85 | 1133.85 | 19275.45 | 1133.85
48 | Пришвина, 25 | Ремонт дверей | шт | 5 | 3256.02
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 3256.02
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 814.01 | 203.5025 | 203.5025 | 203.5025 | 203.5025
| Итого по дому: |  |  |  | 4070.03 | 203.5025 | 203.5025 | 203.5025 | 203.5025
Неблагоустроенные дома
49 | Д.Бедного, 13 | Ремонт стен (завалинки) | шт | 1 | 9146.68 |  | 9146.68
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 9146.68 |  | 9146.68
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 2286.67 | 571.6675 | 571.6675 | 571.6675 | 571.6675
| Итого по дому: |  |  |  | 11433.35 | 571.6675 | 9718.3475 | 571.6675 | 571.6675
50 | Мечникова, 1а | Ремонт кровли | м2 | 7 | 4479.9 |  |  | 4479.9
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 4479.9 |  |  | 4479.9
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1119.97 | 279.9925 | 279.9925 | 279.9925 | 279.9925
| Итого по дому: |  |  |  | 5599.87 | 279.9925 | 279.9925 | 4759.8925 | 279.9925
51 | Мечникова, 14 | Ремонт кровли | м2 | 7.5 | 4797.1 |  | 4797.1
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 4797.1 |  | 4797.1
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1199.27 | 299.8175 | 299.8175 | 299.8175 | 299.8175
| Итого по дому: |  |  |  | 5996.37 | 299.8175 | 5096.9175 | 299.8175 | 299.8175
52 | Наумова, 12 | Ремонт печи | шт | 1 | 3839.57 |  |  | 3839.57
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 3839.57 |  |  | 3839.57
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 959.89 | 239.9725 | 239.9725 | 239.9725 | 239.9725
| Итого по дому: |  |  |  | 4799.46 | 239.9725 | 239.9725 | 4079.5425 | 239.9725
53 | Станиславского, 17 | Ремонт кровли | м2 | 8.5 | 5589.57 |  |  | 5589.57
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 5589.57 |  |  | 5589.57
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1397.39 | 349.3475 | 349.3475 | 349.3475 | 349.3475
| Итого по дому: |  |  |  | 6986.96 | 349.3475 | 349.3475 | 5938.9175 | 349.3475
54 | Станиславского, 18 | Ремонт кровли | м2 | 1.5 | 928.66 |  | 928.66
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 928.66 |  | 928.66
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 232.16 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 58.04
| Итого по дому: |  |  |  | 1160.82 | 58.04 | 986.7 | 58.04 | 58.04
55 | Станиславского, 19 | Ремонт печи | шт | 1 | 4949.57 |  |  | 4949.57
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 4949.57 |  |  | 4949.57
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1237.39 | 309.3475 | 309.3475 | 309.3475 | 309.3475
| Итого по дому: |  |  |  | 6186.96 | 309.3475 | 309.3475 | 5258.9175 | 309.3475
56 | пер.Тургенева 5 | Ремонт кровли | м2 | 5.7 | 3655.7 |  | 3655.7
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 3655.7 |  | 3655.7
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 913.92 | 228.48 | 228.48 | 228.48 | 228.48
| Итого по дому: |  |  |  | 4569.62 | 228.48 | 3884.18 | 228.48 | 228.48
57 | пер.Тургенева 5/2 | Ремонт кровли | м2 | 4 | 2560.1 |  | 2560.1
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 2560.1 |  | 2560.1
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 640.03 | 160.0075 | 160.0075 | 160.0075 | 160.0075
| Итого по дому: |  |  |  | 3200.13 | 160.0075 | 2720.1075 | 160.0075 | 160.0075
58 | пер. Тургенева 5/3 | Ремонт кровли | м2 | 15 | 9706.6 |  |  | 9706.6
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 9706.6 |  |  | 9706.6
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 2426.65 | 606.6625 | 606.6625 | 606.6625 | 606.6625
| Итого по дому: |  |  |  | 12133.25 | 606.6625 | 606.6625 | 10313.2625 | 606.6625
59 | пер.Тургенева 6 | Установка деревянных подпорок(чердачное перекрытие) | шт | 5 | 7536.96 | 7536.96
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 7536.96 | 7536.96
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1884.24 | 471.06 | 471.06 | 471.06 | 471.06
| Итого по дому: |  |  |  | 9421.2 | 8008.02 | 471.06 | 471.06 | 471.06
60 | пер.Тургенева 7 | Ремонт кровли | м2 | 3.6 | 2296.16 |  |  | 2296.16
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 2296.16 |  |  | 2296.16
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 574.04 | 143.51 | 143.51 | 143.51 | 143.51
| Итого по дому: |  |  |  | 2870.2 | 143.51 | 143.51 | 2439.67 | 143.51
61 | пер. Тургенева 8 | Ремонт кровли | м2 | 4.5 | 2875.87 |  |  | 2875.87
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 2875.87 |  |  | 2875.87
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 718.97 | 179.7425 | 179.7425 | 179.7425 | 179.7425
| Итого по дому: |  |  |  | 3594.84 | 179.7425 | 179.7425 | 3055.6125 | 179.7425
62 | пер. Тургенева 9 | Ремонт кровли | м2 | 8 | 5091.65 |  |  | 5091.65
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 5091.65 |  |  | 5091.65
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1272.91 | 318.2275 | 318.2275 | 318.2275 | 318.2275
| Итого по дому: |  |  |  | 6364.56 | 318.2275 | 318.2275 | 5409.8775 | 318.2275
63 | пер. Тургенева 14 | Ремонт кровли | м2 | 5.5 | 3501.41 |  |  | 3501.41
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 3501.41 |  |  | 3501.41
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 875.35 | 218.8375 | 218.8375 | 218.8375 | 218.8375
| Итого по дому: |  |  |  | 4376.76 | 218.8375 | 218.8375 | 3720.2475 | 218.8375
64 | ул. Тургенева 7 | Ремонт кровли | м2 | 12.34 | 7896.14 |  | 7896.14
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 7896.14 |  | 7896.14
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 1974.04 | 493.51 | 493.51 | 493.51 | 493.51
| Итого по дому: |  |  |  | 9870.18 | 493.51 | 8389.65 | 493.51 | 493.51
65 | ул. Тургенева 9 | Ремонт кровли | м2 | 1.2 | 773.52 |  |  | 773.52
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 773.52 |  |  | 773.52
| Непредвиденный ремонт(20%) |  | руб. |  | 193.38 | 48.345 | 48.345 | 48.345 | 48.345
| Итого по дому: |  |  |  | 966.9 | 48.345 | 48.345 | 821.865 | 48.345
66 | ул. Тургенева 13 | Ремонт кровли | м2 | 5.9 | 3770.36 |  | 3770.36
| Итого плановый текущий ремонт: |  |  |  | 3770.36 |  | 3770.36
| Непредвиденный ремонт(20%) |  |  |  | 942.59 | 235.6475 | 235.6475 | 235.6475 | 235.6475
| Итого по дому: |  |  |  | 4712.95 | 235.6475 | 4006.0075 | 235.6475 | 235.6475
| Итого затраты на выполнение планового текущего ремонта |  | руб. |  | 3557259.29 | 369335.7 | 1516636.76 | 1213805.39 | 454225.43
| Итого непредвиденный ремонт |  | руб. |  | 905924.03 | 226481.0075 | 226481.0075 | 226481.0075 | 226481.0075
| Затраты на содержание УК (14,9%) |  | руб. |  | 767169.21 | 191792.3025 | 191792.3025 | 191792.3025 | 191792.3025
| ИТОГО ПО ФОНДУ |  |  |  | 5230352.53 | 787609.01 | 1934910.07 | 1632078.7 | 872498.74